## 1. Зведений звіт
1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми 2013 року по ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" станом на 31.12.2013 р.
№ з/п | Цільові програми | Заплановано на 2013 рік, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. (з наростаючим підсумком ), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період з 01.01.2013 по 31.12.2013 р. (з наростаючим підсумком ), тис.грн (з ПДВ) |  | Відсоток фінансування | Залишилось не профінансовано, тис.грн (з ПДВ)
|  |  |  | профінансовано | освоєно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 61080.6682 | 61080.6682 | 57972.0038 | 41282.8247 | 94.91% | 3108.6643
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 7885.3507 | 7885.3547 | 7419.4061 | 3886.0254 | 94.09% | 465.9486
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 2448.065 | 2448.065 | 2467.6591 | 2467.6591 | 100.8% | -19.5941
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 2448.2789 | 2448.2789 | 2390.0704 | 2390.0704 | 97.62% | 58.2085
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 3119.6353 | 3119.6353 | 2999.5109 | 1646.42 | 96.15% | 120.1244
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 4336 | 4336 | 4485.8 | 4485.8 | 103.5% | -149.8
7 | Інше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Усього |  | 81317.998 | 81318.002 | 77734.4504 | 56158.7996 | 95.59% | 3583.5516
Голова правління
ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |  |  | _________________ |  |  | Ю.М.Бойко
(підпис)
Директор фінансовий |  |  | _________________ |  |  | Р.В.Стройний
(підпис)
"___" ____________ 20__ р.
М.П.
Акти №№555-556 від 10.06.2013р.

## 2. Детальний звіт
2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми 2013 року ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р.
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Заплановано на прогнозний період (01.01.2013-31.12.2013) | [5 empty] | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | ІV квартал |  | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком) IV квартали |  | Виконано з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. | [6 empty] | Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів | Залишилось не профінансовано |  | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану | 1 квартал. |  |  |  | Січень |  |  |  | Лютий |  |  |  | Березень |  |  |  | 2 квартал. | [5 empty] | Квітень | [5 empty] | Травень | [5 empty] | Червень | [5 empty] | 3 квартал. | [5 empty] | Липень | [5 empty] | Серпень | [5 empty] | Вересень | [5 empty] | 4 квартал. | [5 empty] | Жовтень | [5 empty] | Листопад | [5 empty] | Грудень | [5 empty] | Січень 2014
|  |  | джерело фінансування | вартість одиниці продукції, (тис.грн з ПДВ) | кількість | вартість тис.грн з ПДВ |  |  | кількість | тис.грн з ПДВ | кількість | тис.грн з ПДВ | кількість | тис.грн з ПДВ | кількість | тис.грн з ПДВ |  |  | профінансовано |  |  | Поставлено, є акт виконаних робіт |  | освоєно | [7 empty] | Закуплено |  | Введено в експлуатацію |  | Закуплено |  | Введено в експлуатацію |  | Закуплено |  | Введено в експлуатацію |  | Закуплено |  | Введено в експлуатацію |  | Закуплено |  | Поставлено, є акт виконаних робіт |  | Введено в експлуатацію |  | Закуплено |  | Поставлено, є акт виконаних робіт |  | Введено в експлуатацію |  | Закуплено |  | Поставлено, є акт виконаних робіт |  | Введено в експлуатацію |  | Закуплено |  | Поставлено, є акт виконаних робіт |  | Введено в експлуатацію |  | Закуплено |  | Поставлено, є акт виконаних робіт |  | Введено в експлуатацію |  | Закуплено |  | Поставлено, є акт виконаних робіт |  | Введено в експлуатацію |  | Закуплено |  | Поставлено, є акт виконаних робіт |  | Введено в експлуатацію |  | Закуплено |  | Поставлено, є акт виконаних робіт |  | Введено в експлуатацію |  | Закуплено |  | Поставлено, є акт виконаних робіт |  | Введено в експлуатацію |  | Закуплено |  | Поставлено, є акт виконаних робіт |  | Введено в експлуатацію |  | Закуплено |  | Поставлено, є акт виконаних робіт |  | Введено в експлуатацію |  | Закуплено |  | Поставлено, є акт виконаних робіт |  | Введено в експлуатацію |  | Закуплено |  | Поставлено, є акт виконаних робіт |  | Введено в експлуатацію
[17 empty] | кількість, шт. | вартість, тис.грн | вартість одиниці продукції | кількість, шт. | вартість, тис.грн | кількість, шт. | вартість, тис.грн | кількість, шт. | вартість, тис.грн |  | кількість, шт. | вартість, тис.грн |  |  |  | к-ть | тис.грн. | к-ть | тис.грн. | к-сть | вартість тис.грн | к-ть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-ть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-ть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-ть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-ть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-ть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-ть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-ть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-ть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-ть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-ть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-ть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-ть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-ть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-ть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-сть | вартість тис.грн | к-ть | вартість тис.грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
I. 1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:
1.2 | Реконструкція ЛЕП, усього з них:
1.2.1 | 110 кВ
1.1 | Реконструкція ПЛ 110 кВ в частнині встановлення грозозахисного тросу ПЛ 110 кВ "Бобровиця-Носівка, ПЛ 110 кВ "Носівка-Ніжин", ПЛ 110 кВ "Ніжин-Куликівка" в Чернігівській обл. | км | амортизаційні відрахування | 60.7101 | 100.513 | 6102.15 | 100.513 | 6102.15 | 25.1283 | 1525.5375 | 25.1283 | 1525.5375 | 25.1283 | 1525.5375 | 25.1283 | 1525.5375 | 100.513 | 6102.15 | 60.7101 | 95.4873 | 5797.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лютий 2014 р. | 5.0257 | 305.1075 | 1.1704e-14 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 95.4873 | 5797.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2155 | 2562.903 | [10 empty] | 53.2719 | 3234.1395
1.2 | Реконструкція ПЛ-110 "ЧТЕЦ-Придеснянська" (перехід через р. Десна) (підрядний спосіб). | км | додатковий дохід в 2012 році |  |  | 102.8848 |  | 102.8848 | 12: 102.8848; вартість, тис.грн 9: 102.8848; вартість, тис.грн 12: 102.8848 | 0 | 102.8848 |  | 102.8848 | Декларація про готовність об'єкта до експлуатації від 12.07.2013 р. |  | 0 |  | ТОВ "Запоріжська МК" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 102.8848 | 0 | 102.8848 | 0 | 102.8848 | [13 empty] | 102.8848 |  | 102.8848 |  | 102.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Реконструкція ПЛ-110 кВ "Чернігівська - Ріпки" (підрядний спосіб). | км | додатковий дохід в 2012 році |  |  | 181.215 |  | 181.215 | 12: 181.215; вартість, тис.грн 9: 181.215; вартість, тис.грн 12: 181.215 | 0 | 181.215 |  | 181.215 | Декларація про готовність об'єкта до експлуатації від 07.06.2013 р. |  | 0 |  | ТОВ "Запоріжська МК" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 181.215 | 0 | 181.215 | 0 | 181.215 | [13 empty] | 181.215 |  | 181.215 |  | 181.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього 1.2.1 |  |  |  |  | 6386.2498 |  | 6386.2498 | 8: 1525.5375; 10: 1525.5375; 12: 1809.6373; 14: 1525.5375; вартість, тис.грн 9: 6386.2498; вартість, тис.грн 12: 6081.1422 |  | 284.0998 |  | 284.0998 |  |  | 305.1075 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0998 | 0 | 284.0998 | 0 | 284.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0998 | 0 | 284.0998 | 0 | 284.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4873 | 5797.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2155 | 2562.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2719 | 3234.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | 35 кВ
2.1 | Реконструкція ПЛ 35 кВ "Бобровиця-Петрівське" (підрядний спосіб). | км | додатковий дохід в 2012 році |  |  | 164.9375 |  | 164.9375 | 12: 164.9375; вартість, тис.грн 9: 164.9375; вартість, тис.грн 12: 164.9375 | 0 | 164.9375 |  | 164.9375 | Декларація про готовність об'єкта до експлуатації від 23.07.2013 р. |  | 0 |  | ТОВ "Запоріжська МК" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 161.6036 |  | 161.6036 |  | 161.6036 | [13 empty] | 161.6036 |  | 161.6036 |  | 161.6036 |  | 3.334 |  | 3.334 |  | 3.334 |  | 3.334 |  | 3.334 |  | 3.334 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього 1.2.2 |  |  |  |  | 164.9375 |  | 164.9375 | 8: 0; 10: 0; 12: 164.9375; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 164.9375; вартість, тис.грн 12: 164.9375 |  | 164.9375 |  | 164.9375 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6036 | 0 | 161.6036 | 0 | 161.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6036 | 0 | 161.6036 | 0 | 161.6036 | 0 | 3.334 | 0 | 3.334 | 0 | 3.334 | 0 | 3.334 | 0 | 3.334 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | 6-10 кВ
3.1 | Реконструкція ПЛ 10 кВ "Курінь - Прогрес" м. Бахмач Бахмачського р-ну | км | амортизаційні відрахування | 384.648 | 1.88 | 723.1382 | 1.88 | 723.1382 | 13: 1.88; 14: 723.1382; кількість, шт. 8: 1.88; вартість, тис.грн 9: 723.1382; вартість одиниці продукції 10: 394.898; кількість, шт. 11: 1.832; вартість, тис.грн 12: 723.4532 | 1.832 | 723.4532 | 1.832 | 723.4532 | Акт від 31.12.2013р. | 0.048 | -0.31492 | 2.6648 | ТОВ "Енерджі Сервіс" | доплата 2,12101 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 721.3321 | 1.832 | 723.4532 | 1.832 | 723.4532 | [7 empty] | 379.6485 | [5 empty] | 341.6837 | 1.832 | 723.4532 | 1.832 | 723.4532 | 1.832 | 2.121
| Усього 1.2.3 |  |  |  |  | 723.1382 |  | 723.1382 | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 723.1382; вартість, тис.грн 9: 723.1382; вартість, тис.грн 12: 723.4532 |  | 723.4532 |  | 723.4532 |  |  | -0.31492 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.3321 | 1.832 | 723.4532 | 1.832 | 723.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.6837 | 1.832 | 723.4532 | 1.832 | 723.4532 | 1.832 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | 0,4 кВ (підряд. спосіб)
4.1 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ с. Ничогівка Козелецького району | км | амортизаційні відрахування | 279.6922 | 12.325 | 3447.206 | 12.325 | 3447.206 |  |  | 6.1625 | 1723.603 | 6.1625 | 1723.603 |  |  | 12.325 | 3447.206 | 279.6922 | 12.2942 | 3438.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | Січень 2014 р. | 0.030797 | 8.6136 | 2.0324e-14 | ТОВ "Енерджі Сервіс" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 6.1625 | 1723.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 6.1625 | 1723.6 |  |  |  |  | 6.1317 | 1714.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30814 | 86.1855 | [10 empty] | 5.8236 | 1628.8069
4.2 | Реконструкція ПЛ 0,4-10 кВ с. Велика дорога Ніжинського району | км | амортизаційні відрахування | 258.2902 | 8.295 | 2142.517 | 8.295 | 2142.517 |  |  | 4.1475 | 1071.2585 | 4.1475 | 1071.2585 |  |  | 8.295 | 2142.517 | 258.2902 | 8.2743 | 2137.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | Січень 2014 р. | 0.020726 | 5.3533 | 0 | ТОВ "Енерджі Сервіс" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 8.2743 | 2137.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3549 | 1124.823 | [10 empty] | 3.9194 | 1012.3407
4.3 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від КТП № 355 в м. Корюківка Корюківського району | км | амортизаційні відрахування | 330.359 | 4.255 | 1405.6775 | 4.255 | 1405.6775 | 13: 4.255; 14: 1405.6775; кількість, шт. 8: 4.255; вартість, тис.грн 9: 1405.6775; вартість одиниці продукції 10: 323.2565; кількість, шт. 11: 4.257; вартість, тис.грн 12: 1376.1031 | 4.257 | 1376.1031 | 4.257 | 1376.1031 | Акт від 31.12.2013р. | -0.002 | 29.5744 | -2.1499 | ТОВ "Енерджі Сервіс" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 702.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 702.84 |  |  |  |  | 4.257 | 699.3258 | 4.257 | 1376.1031 | 4.257 | 1376.1031 |  | 35.142 | [10 empty] | 4.257 | 664.1838 | 4.257 | 1376.1031 | 4.257 | 1376.1031 |  | -26.0627
4.4 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ від ЗТП № 403 в м. Бахмач Бахмачського району | км | амортизаційні відрахування | 340.289 | 2.04 | 694.1896 | 2.04 | 694.1896 | 13: 2.04; 14: 694.1896; кількість, шт. 8: 2.04; вартість, тис.грн 9: 694.1896; вартість одиниці продукції 10: 331.7993; кількість, шт. 11: 2.08; вартість, тис.грн 12: 690.1425 | 2.08 | 690.1425 | 2.08 | 690.1425 | Акт від 31.12.2013р. | -0.04 | 4.0471 | -2.4949 | ТОВ "Енерджі Сервіс" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 347.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 347.09 |  |  |  |  | 2.08 | 345.365 | 2.08 | 690.1425 | 2.08 | 690.1425 |  | 17.36 | [10 empty] | 2.08 | 328.005 | 2.08 | 690.1425 | 2.08 | 690.1425 |  | -2.3125
4.5 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ в с. Жавинка Чернігівського району | км | амортизаційні відрахування | 328.3034 | 8.26 | 2711.786 | 8.26 | 2711.786 |  |  | 3.84 | 1261.29 |  |  | 4.42 | 1450.496 | 8.26 | 2711.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.26 | 2711.786 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ в с. Галиця Ніжинського району | км | додатковий дохід в 2012 році | 307.4979 | 15.84 | 4870.766 | 15.84 | 4870.766 | 13: 15.84; 14: 4870.766; кількість, шт. 8: 15.84; вартість, тис.грн 9: 4870.766; вартість одиниці продукції 10: 307.4979; кількість, шт. 11: 15.8004; вартість, тис.грн 12: 4858.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | Січень 2014 р. | 0.039585 | 12.1725 | -1.8486e-14 | ТОВ "Енерджі Сервіс" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 15.8004 | 4858.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.316 | 2557.1545 | [10 empty] | 7.4844 | 2301.439
4.7 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ «ТП-24 – руб. Толстого до оп. №7» в м. Чернігів | км | додатковий дохід в 2012 році | 1044.0732 | 0.082 | 85.614 | 0.082 | 85.614 | 13: 0.082; 14: 85.614; кількість, шт. 8: 0.082; вартість, тис.грн 9: 85.614; вартість одиниці продукції 10: 1044.0244; кількість, шт. 11: 0.082; вартість, тис.грн 12: 85.61 | 0.082 | 85.61 | 0.082 | 85.61 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | 0.004 | -0.0046721 | ТОВ "Енерджі Сервіс" | доплата 4,28050 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.0779 | 81.3295 | 0.082 | 85.61 | 0.082 | 85.61 | [6 empty] | 0.03444 | 35.9562 |  |  |  |  | 0.04346 | 45.3733 | 0.082 | 85.61 | 0.082 | 85.61 | 0.0041 | 4.2805
4.8 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ «ТП-124 – Спорткорпус Л-1 (Чернігівський педуніверситет)» в м. Чернігів; | км | додатковий дохід в 2012 році | 798.0166 | 0.26 | 207.4843 | 0.26 | 207.4843 | 13: 0.26; 14: 207.4843; кількість, шт. 8: 0.26; вартість, тис.грн 9: 207.4843; вартість одиниці продукції 10: 798; кількість, шт. 11: 0.26; вартість, тис.грн 12: 207.48 | 0.26 | 207.48 | 0.26 | 207.48 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | 0.004317 | -0.0020806 | ТОВ "Енерджі Сервіс" | доплата 10,374 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.247 | 197.106 | 0.26 | 207.48 | 0.26 | 207.48 | [6 empty] | 0.1092 | 87.1416 |  |  |  |  | 0.1378 | 109.9644 | 0.26 | 207.48 | 0.26 | 207.48 | 0.013 | 10.374
4.9 | Руконструкція КЛ 0,4 кВ «щит. ж/б пр-т Перемоги, 118 – щит. ж/б пр-т Перемоги, 116» в м. Чернігів; | км | додатковий дохід в 2012 році | 470.25 | 0.08 | 37.62 | 0.08 | 37.62 | 13: 0.08; 14: 37.62; кількість, шт. 8: 0.08; вартість, тис.грн 9: 37.62; вартість одиниці продукції 10: 470.25; кількість, шт. 11: 0.08; вартість, тис.грн 12: 37.62 | 0.08 | 37.62 | 0.08 | 37.62 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Енерджі Сервіс" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.08 | 37.62 | 0.08 | 37.62 | 0.08 | 37.62 | [6 empty] | 0.0336 | 15.8004 |  |  |  |  | 0.0464 | 21.8196 | 0.08 | 37.62 | 0.08 | 37.62
4.10 | Руконструкція КЛ 0,4 кВ «ТП-36 – руб.Лермонтова до оп.№8/7» в м. Чернігів; | км | додатковий дохід в 2012 році | 732.1429 | 0.056 | 41 | 0.056 | 41 | 13: 0.056; 14: 41; кількість, шт. 8: 0.056; вартість, тис.грн 9: 41; вартість одиниці продукції 10: 732.1429; кількість, шт. 11: 0.056; вартість, тис.грн 12: 41 | 0.056 | 41 | 0.056 | 41 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | 0 | 1.5528e-14 | ТОВ "Енерджі Сервіс" | доплата 2,05 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.0532 | 38.95 | 0.056 | 41 | 0.056 | 41 | [6 empty] | 0.02352 | 17.22 |  |  |  |  | 0.02968 | 21.73 | 0.056 | 41 | 0.056 | 41 | 0.0028 | 2.05
4.11 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Галиця | км | додатковий дохід в 2012 році |  |  | 113.3255 |  | 113.3255 | 12: 113.3255; вартість, тис.грн 9: 113.3255; вартість, тис.грн 12: 113.3255 | 0 | 113.3255 |  | 113.3255 | Декларація про готовність об'єкта до експлуатації від 12.07.2013 р. |  | 0 |  | ПП "Сучасні комунікаційні системи" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 113.3255 |  | 113.3255 |  | 113.3255 | [13 empty] | 113.3255 |  | 113.3255 |  | 113.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Комань | км | додатковий дохід в 2012 році |  |  | 127.01 |  | 127.01 | 12: 127.01; вартість, тис.грн 9: 127.01; вартість, тис.грн 12: 127.01 | 0 | 127.01 |  | 127.01 | Декларація про готовність об'єкта до експлуатації від 12.07.2013 р. |  | 0 |  | ПП "Сучасні комунікаційні системи" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 127.01 |  | 127.01 |  | 127.01 | [13 empty] | 127.01 |  | 127.01 |  | 127.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ смт. Талалаївка | км | додатковий дохід в 2012 році |  |  | 150.3037 |  | 150.3037 | 12: 150.3037; вартість, тис.грн 9: 150.3037; вартість, тис.грн 12: 150.3037 | 0 | 150.3037 |  | 150.3037 | Декларація про готовність об'єкта до експлуатації від 12.07.2013 р. |  | 0 |  | ПП "Сучасні комунікаційні системи" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 150.3037 |  | 150.3037 |  | 150.3037 | [13 empty] | 150.3037 |  | 150.3037 |  | 150.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього 1.2.4 |  |  |  |  | 16034.4996 |  | 16034.4996 | 8: 0; 10: 4056.1515; 12: 3185.5007; 14: 8792.8474; вартість, тис.грн 9: 16034.4996; вартість, тис.грн 12: 13262.9445 |  | 2828.5948 |  | 2828.5948 |  |  | 2771.5551 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.6392 | 0 | 390.6392 | 0 | 390.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.6392 | 0 | 390.6392 | 0 | 390.6392 | 6.1625 | 2773.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1625 | 2773.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0015 | 10110.446 | 6.815 | 2437.9556 | 6.815 | 2437.9556 | 12.979 | 3820.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20076 | 156.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8217 | 6133.6628 | 6.815 | 2437.9556 | 6.815 | 2437.9556 | 0.0199 | -11.6707 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього 1.2 |  |  |  |  | 23308.8252 |  | 23308.8252 | 8: 1525.5375; 10: 5581.689; 12: 5160.0755; 14: 11041.5232; вартість, тис.грн 9: 23308.8252; вартість, тис.грн 12: 20232.4774 |  | 4001.0852 |  | 4001.0852 |  |  | 3076.3478 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.3425 | 0 | 836.3425 | 0 | 836.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.3425 | 0 | 836.3425 | 0 | 836.3425 | 6.1625 | 2776.864 | 0 | 3.334 | 0 | 3.334 | 0 | 3.334 | 0 | 3.334 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1625 | 2773.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4889 | 16628.8206 | 8.647 | 3161.4087 | 8.647 | 3161.4087 | 55.1945 | 6383.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20076 | 535.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0936 | 9709.4859 | 8.647 | 3161.4087 | 8.647 | 3161.4087 | 1.8519 | -9.5497 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього з них:
1.3.3 | 6-10 кВ (підрядний спосіб)
3.1 | Встановлення розвантажувальної підстанції в с. Євминка Козелецького району, Чернігівської області | об'єкт | амортизаційні відрахування | 368.73 | 1 | 368.73 | 1 | 368.73 |  |  |  | 184.365 | 1 | 184.365 |  |  | 1 | 368.73 | 373.0811 | 1 | 373.0811 | 1 | 373.0811 | 1 | 373.0811 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | -4.3511 | 1.18 | ТОВ "Проматом" | доплата 5,27 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 367.8087 | 1 | 373.0811 | 1 | 373.0811 |  | 193.5835 | [11 empty] | 174.2252 | 1 | 373.0811 | 1 | 373.0811 | 1 | 5.2725
3.2 | Встановлення розвантажувальної підстанції в с. Омелянів Козелецького району, Чернігівської області. | об'єкт | амортизаційні відрахування | 264.28 | 1 | 264.28 | 1 | 264.28 |  |  |  | 132.14 | 1 | 132.14 |  |  | 1 | 264.28 | 267.9356 | 1 | 267.9356 | 1 | 267.9356 | 1 | 267.9356 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | -3.6556 | 1.3832 | ТОВ "Проматом" | доплата 4,32 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 263.6193 | 1 | 267.9356 | 1 | 267.9356 |  | 138.747 | [11 empty] | 124.8723 | 1 | 267.9356 | 1 | 267.9356 | 1 | 4.3163
3.3 | Встановлення розвантажувальної підстанції в с. Ст. Білоус Чернігівського району, Чернігівської області. | об'єкт | амортизаційні відрахування | 351.13 | 1 | 351.13 | 1 | 351.13 |  |  |  | 175.565 | 1 | 175.565 |  |  | 1 | 351.13 | 335.2518 | 1 | 335.2518 | 1 | 335.2518 | 1 | 335.2518 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | 15.8782 | -4.522 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 350.2527 | 1 | 335.2518 | 1 | 335.2518 |  | 184.3435 | [10 empty] | 1 | 165.9092 | 1 | 335.2518 | 1 | 335.2518 |  | -15.0008
3.4 | Встановлення розвантажувальної підстанції в с. Зарічне, Чернігівського району, Чернігівської області. | об'єкт | амортизаційні відрахування | 324.56 | 1 | 324.56 | 1 | 324.56 |  |  |  | 162.28 | 1 | 162.28 |  |  | 1 | 324.56 | 329.7525 | 1 | 329.7525 | 1 | 329.7525 | 1 | 329.7525 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | -5.1925 | 1.5999 | ТОВ "Проматом" | доплата 6 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 323.7486 | 1 | 329.7525 | 1 | 329.7525 |  | 170.394 | [11 empty] | 153.3546 | 1 | 329.7525 | 1 | 329.7525 | 1 | 6.0039
3.5 | Встановлення розвантажувальної підстанції в смт. Линовиця, Прилуцького району, Чернігівскої області. | об'єкт | амортизаційні відрахування | 435.35 | 1 | 435.35 | 1 | 435.35 |  |  |  | 217.675 | 1 | 217.675 |  |  | 1 | 435.35 | 457.118 | 1 | 457.118 | 1 | 457.118 | 1 | 457.118 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | -21.768 | 5.0001 | ТОВ "Проматом" | доплата 22,86 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 434.2621 | 1 | 457.118 | 1 | 457.118 |  | 228.559 | [11 empty] | 205.7031 | 1 | 457.118 | 1 | 457.118 | 1 | 22.8559
3.6 | Встановлення розвантажувальної підстанції в с. Лосинівка Ніжинського району, Чернігівської області. | об'єкт | амортизаційні відрахування | 181.003 | 1 | 181.003 | 1 | 181.003 |  |  |  | 90.5015 | 1 | 90.5015 |  |  | 1 | 181.003 | 190.05 | 1 | 190.05 | 1 | 190.05 | 1 | 190.05 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | -9.047 | 4.9983 | ТОВ "Проматом" | доплата 9,5 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 180.5475 | 1 | 190.05 | 1 | 190.05 |  | 95.025 | [11 empty] | 85.5225 | 1 | 190.05 | 1 | 190.05 | 1 | 9.5025
3.7 | Встановлення розвантажувальної комплектної трансформаторної підстанції КТП 10/0,4 кВ по вул. Богунцева в м. Бахмач Чернігівської області. | об'єкт | амортизаційні відрахування | 203.88 | 1 | 203.88 | 1 | 203.88 |  |  |  | 101.94 | 1 | 101.94 |  |  | 1 | 203.88 | 208.3605 | 1 | 208.3605 | 1 | 208.3605 | 1 | 208.3605 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | -4.4805 | 2.1976 | ТОВ "Проматом" | доплата 4,99 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 203.3703 | 1 | 208.3605 | 1 | 208.3605 |  | 107.037 | [11 empty] | 96.3333 | 1 | 208.3605 | 1 | 208.3605 | 1 | 4.9902
| Усього 1.3.3 |  |  |  |  | 2128.933 |  | 2128.933 | 8: 0; 10: 1064.4665; 12: 1064.4665; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 2128.933; вартість, тис.грн 12: 2161.5495 |  | 2161.5495 |  | 2161.5495 |  |  | -32.6165 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2123.6091 | 7 | 2161.5495 | 7 | 2161.5495 | 0 | 1117.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1005.9201 | 7 | 2161.5495 | 7 | 2161.5495 | 6 | 37.9404 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього 1.3 |  |  |  |  | 2128.933 |  | 2128.933 | 8: 0; 10: 1064.4665; 12: 1064.4665; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 2128.933; вартість, тис.грн 12: 2161.5495 |  | 2161.5495 |  | 2161.5495 |  |  | -32.6165 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2123.6091 | 7 | 2161.5495 | 7 | 2161.5495 | 0 | 1117.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1005.9201 | 7 | 2161.5495 | 7 | 2161.5495 | 6 | 37.9404 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:
1.5.1 | 110кВ
| Заміна силового трансформатора 110 кВ (підрядний спосіб) |  |  |  |  | 23576.516 |  | 23576.516 | 8: 8122.336; 10: 7565; 12: 7889.18; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 23576.516; вартість, тис.грн 12: 23470.9704 |  | 23470.9704 |  | 23470.9704 |  |  | 105.5456 |  |  |  | 0 | 10189.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10189.047 | 0 | 0 | 0 | 10189.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10189.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.2917 | 4 | 20378.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.2917 | 4 | 20378.094 | 0 | 0 | 3 | 1599.213 | 0 | 3092.8764 | 4 | 23470.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1599.213 | 0 | 3092.8764 | 4 | 23470.9704 | 1 | 54.3717 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Модернізація ПС 110/35/10 "Плиски" в с. Плиски, Борзнянського району, Чернігівської обл | шт. | амортизаційні відрахування | 7889.18 | 1 | 7889.18 | 1 | 7889.18 | 11: 1; 12: 7889.18; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 7889.18; вартість одиниці продукції 10: 7869.8456; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 7869.8456 | 1 | 7869.8456 | 1 | 7869.8456 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | 19.3344 | -0.24508 | ПАТ "Запоріжтрансформатор" / ТОВ "Енерджі Сервіс" | доплата 14,80926 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 3603.153 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 3603.153 |  |  | 0 | 3603.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 3603.153 |  |  |  |  | 0 | 307.2933 | 1 | 7206.306 | 0 | 0 | [13 empty] | 307.2933 | 1 | 7206.306 |  |  | 0 | 341.437 | 0 | 663.5396 | 1 | 7869.8456 | [13 empty] | 341.437 |  | 663.5396 | 1 | 7869.8456 | 1 | 14.8093
1.2 | Модернізація ПС 110/10 "М. Комбінат" в м. Прилуки, Чернігвської обл. | шт. | амортизаційні відрахування | 7565 | 1 | 7565 | 1 | 7565 | 9: 1; 10: 7565; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 7565; вартість одиниці продукції 10: 7526.1773; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 7526.1773 | 1 | 7526.1773 | 1 | 7526.1773 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | 38.8227 | -0.51319 | ПАТ "Запоріжтрансформатор" / ТОВ "Енерджі Сервіс" |  | 0 | 3441.9 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 3441.9 |  |  | 0 | 3441.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 3441.9 |  |  |  |  | 0 | 306.54 | 1 | 6883.8 | 0 | 0 | [13 empty] | 306.54 | 1 | 6883.8 |  |  | 1 | 340.6 | 0 | 642.3773 | 1 | 7526.1773 | [12 empty] | 1 | 340.6 |  | 642.3773 | 1 | 7526.1773 |  | -4.7627
1.3 | Модернізація ПС 110/10 "Седнів" в смт. Седнів, Чернігівського району, Чернігівської обл | шт. | Інші доходи (економія ТВЕ) | 4022.336 | 1 | 4022.336 | 1 | 4022.336 | 7: 1; 8: 4022.336; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 4022.336; вартість одиниці продукції 10: 3997.7486; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 3997.7486 | 1 | 3997.7486 | 1 | 3997.7486 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | 24.5874 | -0.61127 | ПАТ "Запоріжтрансформатор" / ТОВ "Енерджі Сервіс" | доплата 19,32588 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 1571.997 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1571.997 |  |  | 0 | 1571.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 1571.997 |  |  |  |  | 0 | 395.2557 | 1 | 3143.994 | 0 | 0 | [13 empty] | 395.2557 | 1 | 3143.994 |  |  | 1 | 439.173 | 0 | 853.7546 | 1 | 3997.7486 | [12 empty] | 1 | 439.173 |  | 853.7546 | 1 | 3997.7486 |  | 19.3259
1.4 | Модернізація ПС 110/10 "Щорс" в м. Щорс, Щорського району, Чернігівської обл. | шт. | Інші доходи (економія ТВЕ) | 4100 | 1 | 4100 | 1 | 4100 | 7: 1; 8: 4100; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 4100; вартість одиниці продукції 10: 4077.199; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 4077.199 | 1 | 4077.199 | 1 | 4077.199 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | 22.801 | -0.55612 | ПАТ "Запоріжтрансформатор" / ТОВ "Енерджі Сервіс" | доплата 24,99928 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 1571.997 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1571.997 |  |  | 0 | 1571.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 1571.997 |  |  |  |  | 0 | 430.2027 | 1 | 3143.994 | 0 | 0 | [13 empty] | 430.2027 | 1 | 3143.994 |  |  | 1 | 478.003 | 0 | 933.205 | 1 | 4077.199 | [12 empty] | 1 | 478.003 |  | 933.205 | 1 | 4077.199 |  | 24.9993
| Усього 1.5.1 |  |  |  |  | 23576.516 |  | 23576.516 | 8: 8122.336; 10: 7565; 12: 7889.18; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 23576.516; вартість, тис.грн 12: 23470.9704 |  | 23470.9704 |  | 23470.9704 |  |  | 105.5456 |  |  |  | 0 | 10189.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10189.047 | 0 | 0 | 0 | 10189.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10189.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.2917 | 4 | 20378.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.2917 | 4 | 20378.094 | 0 | 0 | 3 | 1599.213 | 0 | 3092.8764 | 4 | 23470.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1599.213 | 0 | 3092.8764 | 4 | 23470.9704 | 1 | 54.3717 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | 35кВ
| Заміна силового трансформатора 35 кВ (підрядний спосіб) |  |  |  |  | 6324.694 |  | 6324.694 | 8: 1433.522; 10: 0; 12: 0; 14: 4891.172; вартість, тис.грн 9: 6324.694; вартість, тис.грн 12: 6270.9355 |  | 6270.9355 |  | 6270.9355 |  |  | 53.7585 |  |  |  | 0 | 2177.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177.331 | 0 | 0 | 0 | 2177.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.5113 | 4 | 4354.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.5113 | 4 | 4354.662 | 0 | 0 | 4 | 985.0125 | 0 | 1916.2735 | 4 | 6270.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 985.0125 | 0 | 1916.2735 | 4 | 6270.9355 | 0 | 44.7497 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Модернізація ПС 35/10 "Борзна" в м. Борзна, Чернігівської області. | шт. | Інші доходи (економія ТВЕ) | 1789.642 | 1 | 1789.642 | 1 | 1789.642 | 13: 1; 14: 1789.642; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 1789.642; вартість одиниці продукції 10: 1779.6499; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 1779.6499 | 1 | 1779.6499 | 1 | 1779.6499 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | 9.9921 | -0.55833 | ПАТ "Запоріжтрансформатор" / ТОВ "Енерджі Сервіс" | доплата 20,74443 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 587.475 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 587.475 |  |  | 0 | 587.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 587.475 |  |  |  |  | 0 | 276.6105 | 1 | 1174.95 | 0 | 0 | [13 empty] | 276.6105 | 1 | 1174.95 |  |  | 1 | 307.345 | 0 | 604.6999 | 1 | 1779.6499 | [12 empty] | 1 | 307.345 |  | 604.6999 | 1 | 1779.6499 |  | 20.7444
2.2 | Модернізація ПС 35/10 "Пекурівка" в с. Пекурівка, Городнянського району, Чернігівської області. | шт. | амортизаційні відрахування | 1553.56 | 1 | 1553.56 | 1 | 1553.56 | 13: 1; 14: 1553.56; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 1553.56; вартість одиниці продукції 10: 1533.5857; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 1533.5857 | 1 | 1533.5857 | 1 | 1533.5857 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | 19.9743 | -1.2857 | ПАТ "Запоріжтрансформатор" / ТОВ "Енерджі Сервіс" | доплата 3,85337 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 538.503 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 538.503 |  |  | 0 | 538.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 538.503 |  |  |  |  | 0 | 214.4493 | 1 | 1077.006 | 0 | 0 | [13 empty] | 214.4493 | 1 | 1077.006 |  |  | 1 | 238.277 | 0 | 456.5797 | 1 | 1533.5857 | [12 empty] | 1 | 238.277 |  | 456.5797 | 1 | 1533.5857 |  | 3.8534
2.3 | Модернізація ПС 35/10 "Понорниця" в с. Понорниця, Коропського району, Чернігівської області. | шт. | Інші доходи (економія ТВЕ) | 1547.97 | 1 | 1547.97 | 1 | 1547.97 | 13: 1; 14: 1547.97; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 1547.97; вартість одиниці продукції 10: 1538.4882; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 1538.4882 | 1 | 1538.4882 | 1 | 1538.4882 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | 9.4818 | -0.61253 | ПАТ "Запоріжтрансформатор" / ТОВ "Енерджі Сервіс" | доплата 14,06641 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 538.503 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 538.503 |  |  | 0 | 538.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 538.503 |  |  |  |  | 0 | 211.9338 | 1 | 1077.006 | 0 | 0 | [13 empty] | 211.9338 | 1 | 1077.006 |  |  | 1 | 235.482 | 0 | 461.4822 | 1 | 1538.4882 | [12 empty] | 1 | 235.482 |  | 461.4822 | 1 | 1538.4882 |  | 14.0664
2.4 | Модернізація ПС 35/10 "Архипівка" в с. Архипівка, Семенівського району, Чернігівської області. | шт. | Інші доходи (економія ТВЕ) | 1433.522 | 1 | 1433.522 | 1 | 1433.522 | 7: 1; 8: 1433.522; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 1433.522; вартість одиниці продукції 10: 1419.2117; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 1419.2117 | 1 | 1419.2117 | 1 | 1419.2117 | Акт від 31.12.2013р. | 0 | 14.3103 | -0.99826 | ПАТ "Запоріжтрансформатор" / ТОВ "Енерджі Сервіс" | доплата 6,08554 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 512.85 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 512.85 |  |  | 0 | 512.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 512.85 |  |  |  |  | 0 | 183.5177 | 1 | 1025.7 | 0 | 0 | [13 empty] | 183.5177 | 1 | 1025.7 |  |  | 1 | 203.9085 | 0 | 393.5117 | 1 | 1419.2117 | [12 empty] | 1 | 203.9085 |  | 393.5117 | 1 | 1419.2117 |  | 6.0855
| Заміна вимикачів 10 кВ на вакуумні |  |  |  |  | 2369.12 |  | 2369.12 | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 2369.12; вартість, тис.грн 9: 2369.12; вартість, тис.грн 12: 2487.575 |  | 2487.575 |  | 2487.575 |  |  | -118.455 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1243.7875 | 20 | 2487.575 | 20 | 2487.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1243.7875 | 20 | 2487.575 | 20 | 2487.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Заміна масляного вимикача 10 кВ на вакуумний типу ВВ/TEL-10 із заміною релейного захисту на базі МРЗС 05 Л . | шт. | амортизаційні відрахування | 118.456 | 20 | 2369.12 | 20 | 2369.12 | 13: 20; 14: 2369.12; кількість, шт. 8: 20; вартість, тис.грн 9: 2369.12; вартість одиниці продукції 10: 124.3787; кількість, шт. 11: 20; вартість, тис.грн 12: 2487.575 | 20 | 2487.575 | 20 | 2487.575 | Акти від 12.2013р. | 0 | -118.455 | 5 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 1243.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 1243.7875 |  |  |  |  | 20 | 1243.7875 | 20 | 2487.575 | 20 | 2487.575 | [12 empty] | 20 | 1243.7875 | 20 | 2487.575 | 20 | 2487.575
| Усього 1.5.2 |  |  |  |  | 8693.814 |  | 8693.814 | 8: 1433.522; 10: 0; 12: 0; 14: 7260.292; вартість, тис.грн 9: 8693.814; вартість, тис.грн 12: 8758.5105 |  | 8758.5105 |  | 8758.5105 |  |  | -64.6965 |  |  |  | 0 | 2177.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177.331 | 0 | 0 | 0 | 2177.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130.2987 | 4 | 4354.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130.2987 | 4 | 4354.662 | 0 | 0 | 24 | 2228.8 | 20 | 4403.8485 | 24 | 8758.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2228.8 | 20 | 4403.8485 | 24 | 8758.5105 | 0 | 44.7497 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього 1.5 |  |  |  |  | 32270.33 |  | 32270.33 | 8: 9555.858; 10: 7565; 12: 7889.18; 14: 7260.292; вартість, тис.грн 9: 32270.33; вартість, тис.грн 12: 32229.4809 |  | 32229.4809 |  | 32229.4809 |  |  | 40.8491 |  |  |  | 0 | 12366.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.378 | 0 | 0 | 0 | 12366.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569.5904 | 8 | 24732.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569.5904 | 8 | 24732.756 | 0 | 0 | 27 | 3828.013 | 20 | 7496.7249 | 28 | 32229.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3828.013 | 20 | 7496.7249 | 28 | 32229.4809 | 1 | 99.1215 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього I.1 |  |  |  |  | 57708.0882 |  | 57708.0882 | 8: 11081.3955; 10: 14211.1555; 12: 14113.722; 14: 18301.8152; вартість, тис.грн 9: 57708.0882; вартість, тис.грн 12: 54623.5078 |  | 38392.1157 |  | 38392.1157 |  |  | 3084.5803 |  |  |  | 0 | 12366.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.378 | 0 | 0 | 0 | 13202.7205 | 0 | 836.3425 | 0 | 836.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13202.7205 | 0 | 836.3425 | 0 | 836.3425 | 6.1625 | 6346.4544 | 8 | 24736.09 | 0 | 3.334 | 0 | 3.334 | 0 | 3.334 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1625 | 6343.1205 | 8 | 24732.756 | 0 | 0 | 160.4889 | 22580.4427 | 35.647 | 12819.6832 | 43.647 | 37552.4392 | 55.1945 | 7501.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20076 | 535.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0936 | 14543.419 | 35.647 | 12819.6832 | 43.647 | 37552.4392 | 8.8519 | 127.5122 | 0 | 0 | 0 | 0
І.2 | Інше
Проектні роботи для будівництва та рек. ПС та ПЛ
2.1 | Заміна силових трансформаторів 35, 110 кВ | тис.грн. | Інші доходи (економія ТВЕ) | 2329.044 | 1 | 2329.044 | 1 | 2329.044 |  |  |  | 1111.712 |  |  | 1 | 1217.332 | 1 | 2329.044 | 2329.0479 | 0.99204 | 2310.518 | 0.83 | 1958.429 | 0.83 | 1958.429 | Акти від 31.12.2013р. | 0.007956 | 18.526 | 0.00016767 | ТОВ "Енерджі Сервіс" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 665.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 136.7919 | [5 empty] | 529.07 |  |  |  |  | 0.99204 | 1644.6561 | 0.83 | 1958.429 | 0.83 | 1958.429 | [12 empty] | 0.99204 | 1644.6561 | 0.83 | 1958.429 | 0.83 | 1958.429
2.2 | Заміна вимикача 110 кВ на вакуумний типу ВРС-110 на ПС 110\35\10 кВ "Оболоння" | тис.грн. | амортизаційні відрахування | 282.71 | 1 | 282.713 | 1 | 282.713 | 13: 1; 14: 282.713; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 282.713; вартість одиниці продукції 10: 282.713; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 282.713 | 1 | 282.713 | 1 | 282.713 | Акти від 31.12.2013р. | 0 | 0 | 0.0010612 | ТОВ "Енерджі Сервіс" | доплата 14,13565 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 104.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 104.6038 | [10 empty] | 0 | 163.9735 | 1 | 282.713 | 1 | 282.713 | [13 empty] | 163.9735 | 1 | 282.713 | 1 | 282.713 | 1 | 14.1357
2.3 | Заміна БСК-10 на ПС 110\35\10 кВ "Ічня" | тис.грн. | амортизаційні відрахування | 166.46 | 1 | 166.456 | 1 | 166.456 | 13: 1; 14: 166.456; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 166.456; вартість одиниці продукції 10: 166.46; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 166.46 | 1 | 166.46 | 1 | 166.46 | Акти від 31.12.2013р. | 0 | -0.004 | 0 | ТОВ "Енерджі Сервіс" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 61.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 61.5902 | [10 empty] | 1 | 104.8698 | 1 | 166.46 | 1 | 166.46 | [12 empty] | 1 | 104.8698 | 1 | 166.46 | 1 | 166.46
2.4 | Реконструкція ПЛ-35 кВ "Яблунівка-Сергіївка" Прилуцький р-н., Чернігівської обл. | тис.грн. | Інші доходи (економія ТВЕ) | 234.671 | 1 | 234.671 | 1 | 234.671 |  |  |  | 117.3355 |  |  | 1 | 117.3355 | 1 | 234.671 | 234.671 | 1 | 234.671 | 1 | 234.671 | 1 | 234.671 | Акти від 31.12.2013р. | 0 | 0 | 1.2111e-14 | ТОВ "Енерджі Сервіс" | доплата 11,73355 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 86.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 86.8283 |  |  |  |  | 0 | 136.1092 | 1 | 234.671 | 1 | 234.671 | [13 empty] | 136.1092 | 1 | 234.671 | 1 | 234.671 | 1 | 11.7335
2.5 | Реконструкція ПЛ-35 кВ "Тиниця-Голінка" Бахмацький р-н., Чернігівської обл. | тис.грн. | Інші доходи (економія ТВЕ) | 248.436 | 1 | 248.436 | 1 | 248.436 |  |  |  | 124.218 |  |  | 1 | 124.218 | 1 | 248.436 | 248.436 | 1 | 248.436 | 1 | 248.436 | 1 | 248.436 | Акти від 31.12.2013р. | 0 | 0 | -1.144e-14 | ТОВ "Енерджі Сервіс" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 91.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 91.92 |  |  |  |  | 1 | 156.516 | 1 | 248.436 | 1 | 248.436 | [12 empty] | 1 | 156.516 | 1 | 248.436 | 1 | 248.436
2.6 | Реконструкція КЛ 10 кВ "ЧТЕЦ-РП 5" | тис.грн. | додатковий дохід в 2012 році | 111.26 | 1 | 111.26 | 1 | 111.26 | 13: 1; 14: 111.26; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 111.26; вартість одиниці продукції 10: 111.26; кількість, шт. 11: 0.95001; вартість, тис.грн 12: 105.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | Січень 2014 р. | 0.049991 | 5.562 | 0 | ТОВ "Енерджі Сервіс" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.95001 | 105.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 37.8288 | [10 empty] | 0.61001 | 67.8692
| Усього І.2 |  |  |  |  | 3372.58 |  | 3372.58 | 8: 0; 10: 1353.2655; 12: 0; 14: 2019.3145; вартість, тис.грн 9: 3372.58; вартість, тис.грн 12: 3348.496 |  | 2890.709 |  | 2890.709 |  |  | 24.084 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9421 | 2311.8227 | 4.83 | 2890.709 | 4.83 | 2890.709 | 0.34 | 37.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.602 | 2273.9939 | 4.83 | 2890.709 | 4.83 | 2890.709 | 2 | 25.8692 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по розділу I | [5 empty] | 61080.6682 |  | 61080.6682 | 8: 11081.3955; 10: 15564.421; 12: 14113.722; 14: 20321.1297; вартість, тис.грн 9: 61080.6682; вартість, тис.грн 12: 57972.0038 |  | 41282.8247 |  | 41282.8247 |  |  | 3108.6643 |  |  |  | 0 | 12366.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.378 | 0 | 0 | 0 | 13202.7205 | 0 | 836.3425 | 0 | 836.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13202.7205 | 0 | 836.3425 | 0 | 836.3425 | 6.1625 | 7357.2586 | 8 | 24736.09 | 0 | 3.334 | 0 | 3.334 | 0 | 3.334 | 0 | 3.334 | 0 | 302.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1625 | 7050.9387 | 8 | 24732.756 | 0 | 0 | 164.4309 | 24892.2654 | 40.477 | 15710.3922 | 48.477 | 40443.1482 | 55.5345 | 7539.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20076 | 535.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6956 | 16817.4129 | 40.477 | 15710.3922 | 48.477 | 40443.1482 | 10.8519 | 153.3814 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
ІІ.1 | Покращення обліку електроенергії у т.ч.:
II.1.1 | Впровадження комерційного обліку електроенергії:
| Підвищення надійності АСКОЕ Енергоринку у т.ч: |  |  |  |  | 209.585 |  | 209.585 | 8: 0; 10: 209.585; 12: 0; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 209.585; вартість, тис.грн 12: 209.907 |  | 209.907 |  | 209.907 |  |  | -0.32199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81.93 | 5 | 81.93 | 5 | 81.93 | 0 | 40.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 5 | 81.93 | 0 | 0 | 4 | 3.465 | 0 | 0 | 5 | 81.93 | 1 | 127.977 | 1 | 127.977 | 1 | 127.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127.977 | 1 | 127.977 | 1 | 127.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Дублюючий сервер HP | шт. | Інші доходи (економія ТВЕ) | 75 | 1 | 75 | 1 | 75 | 9: 1; 10: 75; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 75; вартість одиниці продукції 10: 75; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 75 | 1 | 75 | 1 | 75 | Акт №890 від 30.09.2013 р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 75 | 1 | 75 | 1 | 75 |  | 37.5 |  |  |  |  | 1 | 37.5 | 1 | 75 | [6 empty] | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Плата Moxa CP-168EL з кабелем MOXA OPT8D+ | шт. | Інші доходи (економія ТВЕ) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9: 1; 10: 3; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 3; вартість одиниці продукції 10: 3.15; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 3.15 | 1 | 3.15 | 1 | 3.15 | Акт №890 від 30.09.2013 р. | 0 | -0.15 | 5 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 3.15 | 1 | 3.15 | 1 | 3.15 |  | 1.575 | [6 empty] | 1 | 3.15 |  |  | 1 | 1.575 |  |  | 1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модем GSM термінал CINTERION BGS2T | шт. | Інші доходи (економія ТВЕ) | 1.2 | 3 | 3.585 | 3 | 3.585 | 9: 3; 10: 3.585; кількість, шт. 8: 3; вартість, тис.грн 9: 3.585; вартість одиниці продукції 10: 1.26; кількість, шт. 11: 3; вартість, тис.грн 12: 3.78 | 3 | 3.78 | 3 | 3.78 | Акт №906 від 30.09.2013 р. | 0 | -0.19499 | 4.9997 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 3 | 3.78 | 3 | 3.78 | 3 | 3.78 |  | 1.89 | [6 empty] | 3 | 3.78 |  |  | 3 | 1.89 |  |  | 3 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Модернізація ПЗ (збільшення кількості точок обліку до 128 і т. і.) | к-т | Інші доходи (економія ТВЕ) | 128 | 1 | 128 | 1 | 128 | 9: 1; 10: 128; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 128; вартість одиниці продукції 10: 127.977; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 127.977 | 1 | 127.977 | 1 | 127.977 | Акт від 30.12.2013р. | 0 | 0.023 | -0.017969 | ТОВ "ІК"Інвест Буд" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 127.977 | 1 | 127.977 | 1 | 127.977 | [12 empty] | 1 | 127.977 | 1 | 127.977 | 1 | 127.977
| АСКОЕ підприємств |  |  |  |  | 246.365 |  | 246.365 | 8: 0; 10: 0; 12: 246.365; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 246.365; вартість, тис.грн 12: 220.3033 |  | 220.3033 |  | 220.3033 |  |  | 26.0617 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 86.97 | 9 | 86.97 | 9 | 86.97 | 0 | 43.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 9 | 86.97 | 0 | 0 | 8 | 5.985 | 0 | 0 | 9 | 86.97 | 1 | 133.3333 | 1 | 133.3333 | 1 | 133.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133.3333 | 1 | 133.3333 | 1 | 133.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Сервер HP | шт. | Інші доходи (економія ТВЕ) | 75 | 1 | 75 | 1 | 75 | 11: 1; 12: 75; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 75; вартість одиниці продукції 10: 75; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 75 | 1 | 75 | 1 | 75 | Акт №891 від 30.09.2013 р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 75 | 1 | 75 | 1 | 75 |  | 37.5 |  |  |  |  | 1 | 37.5 | 1 | 75 | [6 empty] | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Плата Moxa CP-168EL з кабелем MOXA OPT8D+ | шт. | Інші доходи (економія ТВЕ) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11: 1; 12: 3; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 3; вартість одиниці продукції 10: 3.15; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 3.15 | 1 | 3.15 | 1 | 3.15 | Акт №891 від 30.09.2013 р. | 0 | -0.15 | 5 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 3.15 | 1 | 3.15 | 1 | 3.15 |  | 1.575 | [6 empty] | 1 | 3.15 |  |  | 1 | 1.575 |  |  | 1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Програмне забезпечення на 500 точок. | к-т | Інші доходи (економія ТВЕ) | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 11: 1; 12: 160; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 160; вартість одиниці продукції 10: 133.3333; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 133.3333 | 1 | 133.3333 | 1 | 133.3333 | Акт №5 від 30.12.2013р. | 0 | 26.6667 | -16.6667 | ТОВ "ІК"Інвест Буд" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 133.3333 | 1 | 133.3333 | 1 | 133.3333 | [12 empty] | 1 | 133.3333 | 1 | 133.3333 | 1 | 133.3333
1.8 | Модем GSM термінал CINTERION BGS2T | шт. | Інші доходи (економія ТВЕ) | 1.2 | 7 | 8.365 | 7 | 8.365 | 11: 7; 12: 8.365; кількість, шт. 8: 7; вартість, тис.грн 9: 8.365; вартість одиниці продукції 10: 1.26; кількість, шт. 11: 7; вартість, тис.грн 12: 8.82 | 7 | 8.82 | 7 | 8.82 | Акт №906 від 30.09.2013 р. | 0 | -0.455 | 5 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 7 | 8.82 | 7 | 8.82 | 7 | 8.82 |  | 4.41 | [6 empty] | 7 | 8.82 |  |  | 7 | 4.41 |  |  | 7 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього ІІ.1.1 |  |  |  |  | 455.95 |  | 455.95 | 8: 0; 10: 209.585; 12: 246.365; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 455.95; вартість, тис.грн 12: 430.2103 |  | 430.2103 |  | 430.2103 |  |  | 25.7397 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 168.9 | 14 | 168.9 | 14 | 168.9 | 0 | 84.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 14 | 168.9 | 0 | 0 | 12 | 9.45 | 0 | 0 | 14 | 168.9 | 2 | 261.3103 | 2 | 261.3103 | 2 | 261.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 261.3103 | 2 | 261.3103 | 2 | 261.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ІІ.1.4 | Впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:
сільським
4.1 | Однофазні лічильники ел.енергії | шт. | амортизаційні відрахування 289,213/інші доходи (реактивна ел.ен.) 2777,24/додатковий дохід в 2012 році 343,497 | 0.15 | 22733 | 3409.95 | 22733 | 3409.95 |  |  | 7500 | 1125 | 7500 | 1125 | 7733 | 1159.95 | 22733 | 3409.95 | 0.15498 | 22733 | 3523.1603 | 22733 | 3523.1603 | 7200 | 1115.856 | Акти від 11.2013р.-12.2013р. | 0 | -113.2103 | 3.32 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 22733 | 3523.1603 | 22733 | 3523.1603 | 7200 | 1115.856 | [6 empty] | 20930 | 3243.8089 | 8000 | 1239.84 | 1000 | 154.98 | 1803 | 279.3514 | 14733 | 2283.3203 | 6200 | 960.876
4.2 | Трифазні лічильники ел.енергії | шт. | Інші доходи (економія ТВЕ) | 0.5 | 750 | 375 | 750 | 375 |  |  | 250 | 125 | 250 | 125 | 250 | 125 | 750 | 375 | 0.50004 | 750 | 375.03 | 750 | 375.03 | 750 | 375.03 | Акти від 09.2013 р.-12.2013 р. | 0 | -0.03 | 0.008 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 750 | 375.03 | 750 | 375.03 | 400 | 200.016 | [6 empty] | 750 | 375.03 | 750 | 375.03 | [6 empty] | 400 | 200.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 175.014 |  |  |  |  | 250 | 125.01 |  |  |  |  | 100 | 50.004
| Усього сільським |  |  |  |  | 3784.95 |  | 3784.95 | 8: 0; 10: 1250; 12: 1250; 14: 1284.95; вартість, тис.грн 9: 3784.95; вартість, тис.грн 12: 3898.1903 | 23483 | 3898.1903 |  | 1490.886 |  |  | -113.2403
міським
4.3 | Однофазні лічильники ел.енергії | шт. | амортизаційні відрахування 91,96/інші доходи (реактивна ел.ен.) 2777,24 | 0.15 | 19128 | 2869.2 | 19128 | 2869.2 |  |  | 7500 | 1125 | 7500 | 1125 | 4128 | 619.2 | 19128 | 2869.2 | 0.15498 | 14942 | 2315.6952 | 19128 | 2964.4574 | 8302 | 1286.6389 | Акти від 11.2013р.-12.2013р. | 4186 | 553.5048 | 3.3193 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 14942 | 2315.6952 | 19128 | 2964.4574 | 3560 | 551.7288 | [12 empty] | 14942 | 2315.6952 | 19128 | 2964.4574 | 3560 | 551.7288 |  |  |  |  | 4742 | 734.9101
4.4 | Трифазні лічильники ел.енергії | шт. | Інші доходи (економія ТВЕ) | 0.5 | 750 | 375 | 750 | 375 |  |  | 250 | 125 | 250 | 125 | 250 | 125 | 750 | 375 | 0.50004 | 750 | 375.03 | 750 | 375.03 | 750 | 375.03 | Акти від 09.2013 р.-12.2013 р. | 0 | -0.03 | 0.008 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 750 | 375.03 | 750 | 375.03 | 400 | 200.016 | [6 empty] | 750 | 375.03 | 750 | 375.03 | [6 empty] | 400 | 200.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 175.014 |  |  |  |  | 250 | 125.01 |  |  |  |  | 100 | 50.004
| Усього міським |  |  |  |  | 3244.2 |  | 3244.2 | 8: 0; 10: 1250; 12: 1250; 14: 744.2; вартість, тис.грн 9: 3244.2; вартість, тис.грн 12: 2690.7252 | 19878 | 3339.4874 |  | 1661.6689 |  |  | 553.4748
| Усього ІІ.1.4 |  |  |  |  | 7029.15 |  | 7029.15 | 8: 0; 10: 2500; 12: 2500; 14: 2029.15; вартість, тис.грн 9: 7029.15; вартість, тис.грн 12: 6588.9156 |  | 7237.6778 |  | 3152.5549 |  |  | 440.2344 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 750.06 | 1500 | 750.06 | 800 | 400.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 750.06 | 1500 | 750.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 400.032 | 37675 | 5838.8556 | 41861 | 6487.6178 | 11460 | 2017.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 250.02 | 20930 | 3243.8089 | 8000 | 1239.84 | 1200 | 254.988 | 16745 | 2595.0467 | 33861 | 5247.7778 | 9760 | 1512.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4742 | 734.9101
| Усього ІІ.1 |  |  |  |  | 7485.1 |  | 7485.1 | 8: 0; 10: 2709.585; 12: 2746.365; 14: 2029.15; вартість, тис.грн 9: 7485.1; вартість, тис.грн 12: 7019.1259 |  | 7667.8881 |  | 3582.7652 |  |  | 465.9741 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 918.96 | 1514 | 918.96 | 814 | 568.932 | 0 | 84.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 825.06 | 1514 | 918.96 | 0 | 0 | 12 | 9.45 | 0 | 0 | 814 | 568.932 | 37677 | 6100.1659 | 41863 | 6748.9281 | 11462 | 2278.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 250.02 | 20930 | 3243.8089 | 8000 | 1239.84 | 1200 | 254.988 | 16747 | 2856.357 | 33863 | 5509.0881 | 9762 | 1773.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4742 | 734.9101
ІІ.2 | Інше
2.1 | Індикатор магнітного поля ИМП-1 | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) 56,49/інші доходи (економія ТВЕ) 46,83 | 0.014 | 7380 | 103.32 | 7380 | 103.32 | 9: 7380; 10: 103.32; кількість, шт. 8: 7380; вартість, тис.грн 9: 103.32; вартість одиниці продукції 10: 0.014004; кількість, шт. 11: 7380; вартість, тис.грн 12: 103.3495 | 7380 | 103.3495 | 7380 | 103.3495 | Акти від 09.2013 р.-11.2013 р. | 0 | -0.02952 | 0.028571 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 3689 | 51.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 3689 | 51.66 |  |  |  |  | 3691 | 51.6895 | 7380 | 103.3495 | 3400 | 47.6136 | 1844 | 25.83 | 3690 | 51.6748 |  |  | 1847 | 25.8595 | 3690 | 51.6748 | [6 empty] | 3400 | 47.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980 | 55.7359 |  |  |  |  | 3490 | 48.874 |  |  |  |  | 490 | 6.862
2.2 | Пломба номерна | шт. | Інші доходи (економія ТВЕ) | 0.00198 | 149965 | 296.9307 | 149965 | 296.9347 |  |  | 50000 | 99 | 50000 | 99 | 49965 | 98.9347 | 149965 | 296.9347 | 0.00198 | 149965 | 296.9307 | 149965 | 296.9307 | 100965 | 199.9107 | Акти від 09.2013 р.-12.2013 р. | 0 | 0.004 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 50000 | 98.84 | 60000 | 118.8 | 0 | 0 | [12 empty] | 50000 | 98.84 | 60000 | 118.8 |  |  | 99965 | 198.0907 | 89965 | 178.1307 | 30000 | 59.4 | 40000 | 79.36 | 30000 | 59.4 |  |  | 29965 | 59.3307 | 29965 | 59.3307 |  |  | 30000 | 59.4 | 30000 | 59.4 | 30000 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70965 | 140.5107 |  |  |  |  | 24200 | 47.916 |  |  |  |  | 46765 | 92.5947
| Усього ІІ.2 |  |  |  |  | 400.2507 |  | 400.2547 | 8: 0; 10: 202.32; 12: 99; 14: 98.9347; вартість, тис.грн 9: 400.2547; вартість, тис.грн 12: 400.2802 |  | 400.2802 |  | 303.2602 |  |  | -0.02552 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53689 | 150.5 | 60000 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53689 | 150.5 | 60000 | 118.8 | 0 | 0 | 103656 | 249.7802 | 97345 | 281.4802 | 33400 | 107.0136 | 41844 | 105.19 | 33690 | 111.0748 | 0 | 0 | 31812 | 85.1902 | 33655 | 111.0055 | 0 | 0 | 30000 | 59.4 | 30000 | 59.4 | 33400 | 107.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 | 196.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27690 | 96.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47255 | 99.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по розділу IІ | [5 empty] | 7885.3507 |  | 7885.3547 | 8: 0; 10: 2911.905; 12: 2845.365; 14: 2128.0847; вартість, тис.грн 9: 7885.3547; вартість, тис.грн 12: 7419.4061 |  | 8068.1683 |  | 3886.0254 |  |  | 465.9486 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53689 | 150.5 | 60000 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53689 | 150.5 |  | 118.8 | 0 | 0 | 105170 | 1168.7402 | 98859 | 1200.4402 | 34214 | 675.9456 | 41844 | 189.64 | 33690 | 111.0748 | 0 | 0 | 33314 | 910.2502 | 35169 | 1029.9655 | 0 | 0 | 30012 | 68.85 | 30000 | 59.4 | 34214 | 675.9456 | 37677 | 6100.1659 | 41863 | 6748.9281 | 86407 | 2475.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28190 | 346.81 | 20930 | 3243.8089 | 8000 | 1239.84 | 48455 | 354.4447 | 16747 | 2856.357 | 33863 | 5509.0881 | 9762 | 1773.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4742 | 734.9101
IІІ. Впровадження та розвиток АСДТК
IІІ.1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:
III.1.1 | Система керування і отримання даних
1.1 | Комплекс програмного забезпечення MicroSCADA Pro | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 769.2 | 1 | 769.2 | 1 | 769.2 | 11: 1; 12: 769.2; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 769.2; вартість одиниці продукції 10: 769.2; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 769.2 | 1 | 769.2 | 1 | 769.2 | Акт №1 від 27.12.2013р., Акт №2 від 30.12.2013р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "ІК "Інвест Буд" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 769.2 | 1 | 769.2 | 1 | 769.2 | [12 empty] | 1 | 769.2 | 1 | 769.2 | 1 | 769.2
1.2 | Сервер HP | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 75 | 1 | 75 | 1 | 75 | 11: 1; 12: 75; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 75; вартість одиниці продукції 10: 75; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 75 | 1 | 75 | 1 | 75 | Акт №1105 від 28.10.2013р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 75 | 1 | 75 | 0 | 0 |  | 37.5 |  |  |  |  | 1 | 37.5 | 1 | 75 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |  |  |  |  | 1 | 75
1.3 | ДБЖ APC Smart-UPS 1500VA | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 11: 1; 12: 6.5; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 6.5; вартість одиниці продукції 10: 6.825; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 6.825 | 1 | 6.825 | 1 | 6.825 | Акт від 25.12.2013р. | 0 | -0.325 | 5 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 6.825 | 1 | 6.825 | 0 | 0 |  | 3.4125 |  |  |  |  | 1 | 3.4125 | 1 | 6.825 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.825 | [16 empty] | 1 | 6.825
1.4 | Плата Moxa CP-168EL з кабелем MOXA OPT8D+ | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11: 1; 12: 3; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 3; вартість одиниці продукції 10: 3.15; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 3.15 | 1 | 3.15 | 1 | 3.15 | Акт №1105 від 28.10.2013р. | 0 | -0.15 | 5 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 3.15 | 1 | 3.15 | 0 | 0 |  | 1.575 | [6 empty] | 1 | 3.15 |  |  | 1 | 1.575 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.15 |  |  |  |  | 1 | 3.15
| Усього IІІ.1.1 |  |  |  |  | 853.7 |  | 853.7 | 8: 0; 10: 0; 12: 853.7; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 853.7; вартість, тис.грн 12: 854.175 |  | 854.175 |  | 854.175 |  |  | -0.475 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84.975 | 3 | 84.975 | 0 | 0 | 0 | 42.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9125 | 3 | 84.975 | 0 | 0 | 1 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 769.2 | 1 | 769.2 | 4 | 854.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 769.2 | 1 | 769.2 | 2 | 776.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IІІ.1.2 | Телемеханіка ПС
| Організація останньої милі |  |  |  |  | 447.824 |  | 447.824 | 8: 0; 10: 0; 12: 447.824; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 447.824; вартість, тис.грн 12: 467.37 |  | 467.37 |  | 467.3699 |  |  | -19.546 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34.455 | 24 | 68.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.225 | 14 | 19.79 | 0 | 0 | 19 | 30.23 | 10 | 48.58 | 0 | 0 | 5 | 399 | 5 | 399 | 29 | 467.3699 | 0 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 199.5 | 5 | 399 | 29 | 467.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Базова станція передачі даних MDS 4710 з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 11: 1; 12: 80; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 80; вартість одиниці продукції 10: 83.9652; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 83.9652 | 1 | 83.9652 | 1 | 83.9652 | Акт від 24.12.2013 р. | 0 | -3.9652 | 4.9564 | ТОВ "Енерджі Сервіс" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 83.9652 | 1 | 83.9652 | 1 | 83.9652 |  | 41.9826 | [10 empty] | 1 | 41.9826 | 1 | 83.9652 | 1 | 83.9652
2.2 | Абонентська станція передачі даних MDS 4710 з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 75 | 4 | 300 | 4 | 300 | 11: 4; 12: 300; кількість, шт. 8: 4; вартість, тис.грн 9: 300; вартість одиниці продукції 10: 78.7587; кількість, шт. 11: 4; вартість, тис.грн 12: 315.0348 | 4 | 315.0348 | 4 | 315.0348 | Акт від 24.12.2013 р. | 0 | -15.0348 | 5 | ТОВ "Енерджі Сервіс" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 4 | 315.0348 | 4 | 315.0348 | 4 | 315.0348 |  | 157.5174 | [10 empty] | 4 | 157.5174 | 4 | 315.0348 | 4 | 315.0348
2.3 | Модем Tainet DT-128 з модулем RS-232 | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 4.8576 | 10 | 48.576 | 10 | 48.576 | 11: 10; 12: 48.576; кількість, шт. 8: 10; вартість, тис.грн 9: 48.576; вартість одиниці продукції 10: 4.858; кількість, шт. 11: 10; вартість, тис.грн 12: 48.58 | 10 | 48.58 | 10 | 48.58 | Акти від 12.2013р. | 0 | -0.00396 | 0.0081522 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 24.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 24.29 |  |  |  |  | 10 | 24.29 | 10 | 48.58 | 0 | 0 | [12 empty] | 10 | 24.29 | 10 | 48.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48.58 | [16 empty] | 10 | 48.58
2.4 | Модем GSM термінал CINTERION BGS2T | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 1.2 | 9 | 10.8 | 9 | 10.8 | 11: 9; 12: 10.8; кількість, шт. 8: 9; вартість, тис.грн 9: 10.8; вартість одиниці продукції 10: 1.26; кількість, шт. 11: 9; вартість, тис.грн 12: 11.34 | 9 | 11.34 | 9 | 11.34 | Акт №960 від 30.09.2013р. | 0 | -0.54 | 5 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 5.4 |  |  |  |  | 9 | 5.94 | 9 | 11.34 | 0 | 0 | [8 empty] | 9 | 11.34 |  |  | 9 | 5.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.34 | [16 empty] | 9 | 11.34
2.5 | ДБЖ APC Back-UPS 500VA | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 1.6896 | 5 | 8.448 | 5 | 8.448 | 11: 5; 12: 8.448; кількість, шт. 8: 5; вартість, тис.грн 9: 8.448; вартість одиниці продукції 10: 1.69; кількість, шт. 11: 5; вартість, тис.грн 12: 8.45 | 5 | 8.45 | 5 | 8.45 | Акти від 12.2013р. | 0 | -0.00199 | 0.023556 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 4.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 4.225 |  |  |  |  | 5 | 4.225 | 5 | 8.45 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 4.225 | 5 | 8.45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.45 | [16 empty] | 5 | 8.45
| Формування RTU560 |  |  |  |  | 1105.65 |  | 1105.65 | 8: 0; 10: 1105.65; 12: 0; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 1105.65; вартість, тис.грн 12: 1105.65 |  | 1105.65 |  | 1105.65 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1105.65 | 89 | 1105.65 | 0 | 0 | 0 | 552.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 552.825 | 89 | 1105.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1105.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1105.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Плата ЦП/плата зв`язку АВВ 560CMU05 | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 80.4 | 2 | 160.8 | 2 | 160.8 | 9: 2; 10: 160.8; кількість, шт. 8: 2; вартість, тис.грн 9: 160.8; вартість одиниці продукції 10: 80.4; кількість, шт. 11: 2; вартість, тис.грн 12: 160.8 | 2 | 160.8 | 2 | 160.8 | Акти від 12.2013р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2 | 160.8 | 2 | 160.8 | 0 | 0 |  | 80.4 | [10 empty] | 2 | 80.4 | 2 | 160.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160.8 | [16 empty] | 2 | 160.8
2.7 | Панель монтажна АВВ 560MPR03 | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 21.6 | 2 | 43.2 | 2 | 43.2 | 9: 2; 10: 43.2; кількість, шт. 8: 2; вартість, тис.грн 9: 43.2; вартість одиниці продукції 10: 21.6; кількість, шт. 11: 2; вартість, тис.грн 12: 43.2 | 2 | 43.2 | 2 | 43.2 | Акти від 12.2013р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2 | 43.2 | 2 | 43.2 | 0 | 0 |  | 21.6 | [10 empty] | 2 | 21.6 | 2 | 43.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | [16 empty] | 2 | 43.2
2.8 | Плата живлення 24В АВВ 560PSU01 | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 11.73 | 2 | 23.46 | 2 | 23.46 | 9: 2; 10: 23.46; кількість, шт. 8: 2; вартість, тис.грн 9: 23.46; вартість одиниці продукції 10: 11.73; кількість, шт. 11: 2; вартість, тис.грн 12: 23.46 | 2 | 23.46 | 2 | 23.46 | Акти від 12.2013р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2 | 23.46 | 2 | 23.46 | 0 | 0 |  | 11.73 | [10 empty] | 2 | 11.73 | 2 | 23.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.46 | [16 empty] | 2 | 23.46
2.9 | Плата ЦП/плата зв`язку АВВ 560CMU02 | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 32.2 | 7 | 225.4 | 7 | 225.4 | 9: 7; 10: 225.4; кількість, шт. 8: 7; вартість, тис.грн 9: 225.4; вартість одиниці продукції 10: 32.2; кількість, шт. 11: 7; вартість, тис.грн 12: 225.4 | 7 | 225.4 | 7 | 225.4 | Акти від 12.2013р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 7 | 225.4 | 7 | 225.4 | 0 | 0 |  | 112.7 | [10 empty] | 7 | 112.7 | 7 | 225.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 225.4 | [16 empty] | 7 | 225.4
2.10 | Панель монтажна АВВ 560MPR01 | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 16.67 | 7 | 116.69 | 7 | 116.69 | 9: 7; 10: 116.69; кількість, шт. 8: 7; вартість, тис.грн 9: 116.69; вартість одиниці продукції 10: 16.67; кількість, шт. 11: 7; вартість, тис.грн 12: 116.69 | 7 | 116.69 | 7 | 116.69 | Акти від 12.2013р. | 0 | 0 | -2.1312e-14 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 7 | 116.69 | 7 | 116.69 | 0 | 0 |  | 58.345 | [10 empty] | 7 | 58.345 | 7 | 116.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 116.69 | [16 empty] | 7 | 116.69
2.11 | Блок живлення 24В АВВ 23VG23 | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 18.58 | 9 | 167.22 | 9 | 167.22 | 9: 9; 10: 167.22; кількість, шт. 8: 9; вартість, тис.грн 9: 167.22; вартість одиниці продукції 10: 18.58; кількість, шт. 11: 9; вартість, тис.грн 12: 167.22 | 9 | 167.22 | 9 | 167.22 | Акти від 12.2013р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 9 | 167.22 | 9 | 167.22 | 0 | 0 |  | 83.61 | [10 empty] | 9 | 83.61 | 9 | 167.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 167.22 | [16 empty] | 9 | 167.22
2.12 | Плата ТС АВВ 23BЕ23 | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 6.19 | 42 | 259.98 | 42 | 259.98 | 9: 42; 10: 259.98; кількість, шт. 8: 42; вартість, тис.грн 9: 259.98; вартість одиниці продукції 10: 6.19; кількість, шт. 11: 42; вартість, тис.грн 12: 259.98 | 42 | 259.98 | 42 | 259.98 | Акти від 12.2013р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 42 | 259.98 | 42 | 259.98 | 0 | 0 |  | 129.99 | [10 empty] | 42 | 129.99 | 42 | 259.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 259.98 | [16 empty] | 42 | 259.98
2.13 | Плата ТУ АВВ 23BA20 | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 6.05 | 18 | 108.9 | 18 | 108.9 | 9: 18; 10: 108.9; кількість, шт. 8: 18; вартість, тис.грн 9: 108.9; вартість одиниці продукції 10: 6.05; кількість, шт. 11: 18; вартість, тис.грн 12: 108.9 | 18 | 108.9 | 18 | 108.9 | Акти від 12.2013р. | 0 | 0 | 1.4681e-14 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 18 | 108.9 | 18 | 108.9 | 0 | 0 |  | 54.45 | [10 empty] | 18 | 54.45 | 18 | 108.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 108.9 | [16 empty] | 18 | 108.9
| Усього IІІ.1.2 |  |  |  |  | 1553.474 |  | 1553.474 | 8: 0; 10: 1105.65; 12: 447.824; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 1553.474; вартість, тис.грн 12: 1573.02 |  | 1573.02 |  | 1573.0199 |  |  | -19.546 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1140.105 | 113 | 1174.02 | 0 | 0 | 0 | 552.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.225 | 14 | 19.79 | 0 | 0 | 108 | 583.055 | 99 | 1154.23 | 0 | 0 | 5 | 399 | 5 | 399 | 118 | 1573.0199 | 0 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 199.5 | 5 | 399 | 118 | 1573.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього IІІ.1 |  |  |  |  | 2407.174 |  | 2407.174 | 8: 0; 10: 1105.65; 12: 1301.524; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 2407.174; вартість, тис.грн 12: 2427.195 |  | 2427.195 |  | 2427.1949 |  |  | -20.021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1225.08 | 116 | 1258.995 | 0 | 0 | 0 | 595.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45.1375 | 17 | 104.765 | 0 | 0 | 109 | 584.63 | 99 | 1154.23 | 0 | 0 | 6 | 1168.2 | 6 | 1168.2 | 122 | 2427.1949 | 0 | 199.5 | 0 | 0 | 2 | 78.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 968.7 | 6 | 1168.2 | 120 | 2349.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IІІ.2 | Інше | [6 empty] | 0
2.1 | Кабель КВВГЭ 19х1 | км | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 31.56 | 0.5 | 15.78 | 0.5 | 15.78 | 7: 0.5; 8: 15.78; кількість, шт. 8: 0.5; вартість, тис.грн 9: 15.78; вартість одиниці продукції 10: 32.6995; кількість, шт. 11: 0.5; вартість, тис.грн 12: 16.3498 | 0.497 | 16.3498 | 0.5 | 16.3498 | Акти від 12.2013р. | 0 | -0.56977 | 3.6107 | ТОВ "Проматом" |  | 0.26 | 8.5019 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.26 | 8.5019 |  |  | 0.24 | 7.8479 | 0.497 | 16.3498 | 0 | 0 |  |  | 0.257 | 8.4038 | [8 empty] | 0.24 | 7.8479 | 0.24 | 7.946 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 16.3498 | [16 empty] | 0.5 | 16.3498
2.2 | Кабель КВВГЭ 7х1 | км | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 13.67 | 0.8 | 10.936 | 0.8 | 10.936 | 7: 0.8; 8: 10.936; кількість, шт. 8: 0.8; вартість, тис.грн 9: 10.936; вартість одиниці продукції 10: 13.8439; кількість, шт. 11: 0.8; вартість, тис.грн 12: 11.0751 | 0.8 | 11.0751 | 0.8 | 11.0751 | Акти від 12.2013р. | 0 | -0.13912 | 1.2722 | ТОВ "Проматом" |  | 0.4 | 5.5376 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 5.5376 |  |  | 0.4 | 5.5376 | 0.8 | 11.0751 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 11.0751 | [8 empty] | 0.4 | 5.5376 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 11.0751 | [16 empty] | 0.8 | 11.0751
2.3 | Кабель КВВГЭ 5х1 | км | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 10.7 | 0.7 | 7.49 | 0.7 | 7.49 | 7: 0.7; 8: 7.49; кількість, шт. 8: 0.7; вартість, тис.грн 9: 7.49; вартість одиниці продукції 10: 10.4369; кількість, шт. 11: 0.7; вартість, тис.грн 12: 7.3058 | 0.7 | 7.3058 | 0.7 | 7.3058 | Акти від 12.2013р. | 0 | 0.1842 | -2.4592 | ТОВ "Проматом" |  | 0.35 | 3.6529 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.35 | 3.6529 |  |  | 0.35 | 3.6529 | 0.7 | 7.3058 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 7.3058 | [8 empty] | 0.35 | 3.6529 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7.3058 | [16 empty] | 0.7 | 7.3058
2.4 | Кабель SFTP cat 4*2*24 AWG solid | км | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 10.959 | 0.61 | 6.685 | 0.61 | 6.685 | 7: 0.61; 8: 6.685; кількість, шт. 8: 0.61; вартість, тис.грн 9: 6.685; вартість одиниці продукції 10: 9.3991; кількість, шт. 11: 0.61; вартість, тис.грн 12: 5.7335 | 0.61 | 5.7335 | 0.61 | 5.7335 | Акти від 12.2013р. | 0 | 0.95151 | -14.2335 | ТОВ "Проматом" |  | 0.61 | 5.7335 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.61 | 5.7335 |  |  | 0 | 0 | 0.61 | 5.7335 | 0 | 0 |  |  | 0.61 | 5.7335 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 5.7335 | [16 empty] | 0.61 | 5.7335
| Усього IІІ.2 |  |  |  |  | 40.891 |  | 40.891 | 8: 40.891; 10: 0; 12: 0; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 40.891; вартість, тис.грн 12: 40.4642 |  | 40.4642 |  | 40.4642 |  |  | 0.42681 |  |  |  | 1.62 | 23.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 23.4258 | 0 | 0 | 0.99 | 17.0384 | 2.607 | 40.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 32.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 17.0384 | 0.24 | 7.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 40.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 40.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по розділу III | [5 empty] | 2448.065 |  | 2448.065 | 8: 40.891; 10: 1105.65; 12: 1301.524; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 2448.065; вартість, тис.грн 12: 2467.6591 |  | 2467.6591 |  | 2467.6591 |  |  | -19.5941 |  |  |  | 1.62 | 23.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 23.4258 | 0 | 0 | 0.99 | 50.9533 | 2.607 | 40.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 32.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 50.9533 | 0.24 | 7.946 | 0 | 0 | 116 | 1225.08 | 116 | 1258.995 | 0 | 0 | 0 | 595.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45.1375 | 17 | 104.765 | 0 | 0 | 109 | 584.63 | 99 | 1154.23 | 0 | 0 | 6 | 1168.2 | 6 | 1168.2 | 124.61 | 2467.6591 | 0 | 199.5 | 0 | 0 | 2 | 78.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 968.7 | 6 | 1168.2 | 122.61 | 2389.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
ІV.1 | Модернізація наявних та закупівля нових апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: | [83 empty] | 497.5158
ІV.1.1 | Закупівля нових робочих станцій
1.1 | Комп'ютер персональний (ноутбук) з ОС Win 7 Rus | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 7 | 70 | 490 | 70 | 490 |  |  | 35 | 245 | 35 | 245 |  |  | 70 | 490 | 7 | 70 | 490 | 70 | 490 | 70 | 490 | Акти №№818-840 від 18.09.13р., №№962,964 від 30.09.13р.,№№915-916 від 30.09.13р., №851 від23.09.13р., №868 від 30.09.13р., №№870-871 від 30.09.13р., №№858-859 від 25.09.13р., №869 від 30.09.13р., №889 від 30.09.13р., №1021 від 30.09.13р., №965 від 27.09.13р., №№952-955 від 30.09.13р., №975 від 30.09.13р., №№958-959,956,961 від 30.09.13р., №957 від 27.09.13р., №856 від 23.09.13р., №960 від 27.09.13р., №984 від 30.09.13р., №№860-863 від 26.09.13р., №864 від 26.09.13р., №967 від 27.09.13р., №970 від 27.09.13р., №854 від 23.09.13р., №1058 від 24.10.13р., №1061 від 24.10.13р., №1062 від 24.10.13р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 35 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 35 | 245 |  |  |  |  | 35 | 245 | 70 | 490 | 52 | 364 | [6 empty] | 35 | 245 | 70 | 490 | [6 empty] | 52 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 126 |  |  |  |  | 18 | 126
| Усього ІV.1.1 |  |  |  |  | 490 |  | 490 | 8: 0; 10: 245; 12: 245; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 490; вартість, тис.грн 12: 490 |  | 490 |  | 490 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 245 | 70 | 490 | 52 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 245 | 70 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.1.2 | Закупівля нового мережного обладнання
2.1 | Модем-маршрутизатор Zyxel P-791R v2 | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 2.91 | 2 | 5.82 | 2 | 5.82 | 13: 2; 14: 5.82; кількість, шт. 8: 2; вартість, тис.грн 9: 5.82; вартість одиниці продукції 10: 2.91; кількість, шт. 11: 2; вартість, тис.грн 12: 5.82 | 2 | 5.82 | 2 | 5.82 | Акт №814 від 10.09.2013р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2 | 5.82 | 2 | 5.82 | 2 | 5.82 |  | 2.91 |  |  |  |  | 2 | 2.91 | 2 | 5.82 | [6 empty] | 2 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Модем-маршрутизатор Zyxel P-793H v2 | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 6.06 | 1 | 6.06 | 1 | 6.06 | 13: 1; 14: 6.06; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 6.06; вартість одиниці продукції 10: 6.06; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 6.06 | 1 | 6.06 | 1 | 6.06 | Акт №849 від 18.09.2013р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 6.06 | 1 | 6.06 | 1 | 6.06 |  | 3.03 |  |  |  |  | 1 | 3.03 | 1 | 6.06 | [6 empty] | 1 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього ІV.1.2 |  |  |  |  | 11.88 |  | 11.88 | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 11.88; вартість, тис.грн 9: 11.88; вартість, тис.грн 12: 11.88 |  | 11.88 |  | 11.88 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.88 | 3 | 11.88 | 3 | 11.88 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.94 | 3 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.1.4 | Інші засоби інформатизації
4.1 | Принтер лазерний HewlettPackard (дуплекс, формат A4, 43 стр/хв, 175 000 стр/міс, USB 2.0, Lan) з запасним картриджем | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 12.77 | 1 | 12.77 | 1 | 12.77 | 11: 1; 12: 12.77; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 12.77; вартість одиниці продукції 10: 12.77; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 12.77 | 1 | 12.77 | 1 | 12.77 | Акт №841 від 18.09.2013р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 12.77 | 1 | 12.77 | 1 | 12.77 |  | 6.385 |  |  |  |  | 1 | 6.385 | 1 | 12.77 | [6 empty] | 1 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Монітор 19" LCD | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 1.1996 | 121 | 145.1516 | 121 | 145.1516 |  |  |  |  | 60 | 71.976 | 61 | 73.1756 | 121 | 145.1516 | 1.1996 | 121 | 145.1516 | 121 | 145.1516 | 121 | 145.1516 | Акт №814 від 10.09.13р., №103 від 11.09.13р., №83 від 27.09.13р., №133 від 11.09.13р., №80 від 18.09.13р., №№138-141 від 30.09.13р., №126 від 24.09.13р., №82 від 19.09.13р., №№115-117 від 23.09.13р., №154 від 30.09.13р., №75 від 30.09.13р., №102 від 30.09.13р., №211 від 30.09.13р., №№139-142 від 20.09.13р., №99 від 11.09.13р., №151 від 30.09.13р., №127 від 30.09.13р., №75 від 25.09.13р., №77 від 12.09.13р., №72 від 20.09.13р., №84 від 30.09.13р., №235 від 19.09.13р., №236 від 19.09.13р., №134 від 30.09.13р., №291 від 10.09.13р., №240 від 12.09.13р., №276 від 30.09.13р.,№54 від 18.09.13р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 121 | 145.1516 | 121 | 145.1516 | 87 | 104.3652 |  | 72.5758 |  |  |  |  | 121 | 72.5758 | 121 | 145.1516 | [6 empty] | 87 | 104.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40.7864 |  |  |  |  | 34 | 40.7864
4.3 | Багатофункціональний пристрій (лазерний монохромний принтер-копір-сканер-факс) для робочих груп (формат A4, 18 чб.стор/хв, 8000стор/ міс, ADF, USB 2.0, Lan) з запасним картриджем | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 3.4 | 15 | 51 | 15 | 51 |  |  |  |  | 7 | 23.8 | 8 | 27.2 | 15 | 51 | 3.4 | 15 | 51 | 15 | 51 | 15 | 51 | Акти №№842-847 від 18.09.13р., №852 від 23.09.13р., №865 від 26.09.13р., №983 від 30.09.13р., №976 від 30.09.13р., №855 від 23.09.13р., №963 від 27.09.13р., №968 від 27.09.13р., №1057 від 24.10.13р., №1056 від 24.10.13р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 15 | 51 | 15 | 51 | 10 | 34 |  | 25.5 |  |  |  |  | 15 | 25.5 | 15 | 51 | [6 empty] | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |  |  |  |  | 5 | 17
4.4 | Принтер широкоформатний струменевий EPSON Stylus Pro 7700 (формат А1) | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 24.43 | 1 | 24.43 | 1 | 24.43 |  |  |  |  | 1 | 24.43 |  | 0 | 1 | 24.43 | 24.43 | 1 | 24.43 | 1 | 24.43 | 1 | 24.43 | Акт №850 від 18.09.2013р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 24.43 | 1 | 24.43 | 1 | 24.43 |  | 12.215 |  |  |  |  | 1 | 12.215 | 1 | 24.43 | [6 empty] | 1 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Проектор (Epson 3LCD, 2800 lm, 1024х768 (XGA), 3000:1, 4000ч) | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 6.8 | 1 | 6.8 | 1 | 6.8 | [5 empty] | 0 | 1 | 6.8 | 1 | 6.8 | 6.8 | 1 | 6.8 | 1 | 6.8 | 1 | 6.8 | Акт №848 від 18.09.2013р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 6.8 | 1 | 6.8 | 1 | 6.8 |  | 3.4 |  |  |  |  | 1 | 3.4 | 1 | 6.8 | [6 empty] | 1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Блоки безперебійного живлення 1000 ВА | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Акт №814 від 10.09.13р., №103 від 11.09.13р., №83 від 27.09.13р., №133 від 11.09.13р., №80 від 18.09.13р., №137 від 30.09.13р., №126 від 24.09.13р., №82 від 19.09.13р., №118 від 23.09.13р., №154 від 30.09.13р., №75 від 30.09.13р., №103 від 30.09.13р., №211 від 30.09.13р., №143 від 20.09.13р., №99 від 11.09.13р., №151 від 30.09.13р., №126 від 30.09.13р., №75 від 25.09.13р., №77 від 12.09.13р., №75 від 20.09.13р., №85 від 30.09.13р., №235 від 19.09.13р., №236 від 19.09.13р., №135 від 30.09.13р., №291 від 10.09.13р., №240 від 12.09.13р., №276 від 30.09.13р., №54 від 18.09.13р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 21 | 21 |  | 14 |  |  |  |  | 28 | 14 | 28 | 28 | [6 empty] | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 | 7
| Усього ІV.1.4 |  |  |  |  | 268.1516 |  | 268.1516 | 8: 0; 10: 0; 12: 146.976; 14: 121.1756; вартість, тис.грн 9: 268.1516; вартість, тис.грн 12: 268.1516 |  | 268.1516 |  | 268.1516 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 268.1516 | 167 | 268.1516 | 121 | 203.3652 | 0 | 134.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 134.0758 | 167 | 268.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 203.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 64.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 64.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього ІV.1 |  |  |  |  | 770.0316 |  | 770.0316 | 8: 0; 10: 245; 12: 391.976; 14: 133.0556; вартість, тис.грн 9: 770.0316; вартість, тис.грн 12: 770.0316 |  | 770.0316 |  | 770.0316 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 525.0316 | 240 | 770.0316 | 176 | 579.2452 | 0 | 140.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 385.0158 | 240 | 770.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 579.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 190.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 190.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.2 | Закупівля операційних систем, у т.ч.:
ІV.2.1 | Для робочих станцій
1.1 | Ліцензування програмного забезпечення за програмою Microsoft Enterprise Agreement, розрахованою на трирічне обслуговування та включає в себе наступні компоненти ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk MVL - OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL Pltfrm - WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm wMDOP - CoreCAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm DvcCAL: - Windows Server CAL - Exchange Server Standard CAL - System Center Configuration Manager Client ML - Share Point Server CAL - Lync Server Standard CAL - Forefront Endpoint Protection CAL | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 3.2234 | 148 | 477.0691 | 148 | 477.0691 | 11: 148; 12: 477.0691; кількість, шт. 8: 148; вартість, тис.грн 9: 477.0691; вартість одиниці продукції 10: 3.2234; кількість, шт. 11: 148; вартість, тис.грн 12: 477.0691 | 148 | 477.0691 | 148 | 477.0691 | Акт №182 від 31.05.2013 р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "ІК"Інвест Буд" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 148 | 477.0691 | 148 | 477.0691 | 148 | 477.0691 | 148 | 477.0691 | [6 empty] | 148 | 477.0691 | 148 | 477.0691 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього ІV.2.1 |  |  |  |  | 477.0691 |  | 477.0691 | 8: 0; 10: 0; 12: 477.0691; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 477.0691; вартість, тис.грн 12: 477.0691 |  | 477.0691 |  | 477.0691 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 477.0691 | 148 | 477.0691 | 148 | 477.0691 | 148 | 477.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 477.0691 | 148 | 477.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього ІV.2 |  |  |  |  | 477.0691 |  | 477.0691 | 8: 0; 10: 0; 12: 477.0691; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 477.0691; вартість, тис.грн 12: 477.0691 |  | 477.0691 |  | 477.0691 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 477.0691 | 148 | 477.0691 | 148 | 477.0691 | 148 | 477.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 477.0691 | 148 | 477.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.4 | Інформаційна система управління виробництвом
4.1 | Впровадження SAP R3 | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 851.9281 | 1 | 851.9281 | 1 | 851.9281 | 13: 1; 14: 851.9281; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 851.9281; вартість одиниці продукції 10: 851.928; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 851.928 | 1 | 851.928 | 1 | 851.928 | Акт №1543від 31.12.2013р. | 0 | 0.00014 | -1.6433e-05 | ТОВ "ІК"Інвест Буд" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 851.928 | 1 | 851.928 | 1 | 851.928 | [12 empty] | 1 | 851.928 | 1 | 851.928 | 1 | 851.928
4.2 | Ліцензія SAP R3 професійна | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 69.85 | 5 | 349.25 | 5 | 349.25 | 13: 5; 14: 349.25; кількість, шт. 8: 5; вартість, тис.грн 9: 349.25; вартість одиниці продукції 10: 58.2083; кількість, шт. 11: 5; вартість, тис.грн 12: 291.0417 | 5 | 291.0417 | 5 | 291.0417 | Акт №1543 від 31.12.2013р. | 0 | 58.2083 | -16.6667 | ТОВ "ІК"Інвест Буд" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 5 | 349.25 | 5 | 291.0417 | 5 | 291.0417 | [12 empty] | 5 | 349.25 | 5 | 291.0417 | 5 | 291.0417 |  | -58.2083
| Усього ІV.4 |  |  |  |  | 1201.1781 |  | 1201.1781 | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 1201.1781; вартість, тис.грн 9: 1201.1781; вартість, тис.грн 12: 1142.9697 |  | 1142.9697 |  | 1142.9697 |  |  | 58.2085 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1201.178 | 6 | 1142.9697 | 6 | 1142.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1201.178 | 6 | 1142.9697 | 6 | 1142.9697 | 0 | -58.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по розділу IV: | [5 empty] | 2448.2789 |  | 2448.2789 | 8: 0; 10: 245; 12: 869.0451; 14: 1334.2337; вартість, тис.грн 9: 2448.2789; вартість, тис.грн 12: 2390.0704 |  | 2390.0704 |  | 2390.0704 |  |  | 58.2085 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 722.0691 | 148 | 477.0691 | 148 | 477.0691 | 148 | 477.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 477.0691 | 148 | 477.0691 | 35 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 525.0316 | 240 | 770.0316 | 176 | 579.2452 | 0 | 140.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 385.0158 | 240 | 770.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 579.2452 | 6 | 1201.178 | 6 | 1142.9697 | 70 | 1333.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 190.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1201.178 | 6 | 1142.9697 | 6 | 1142.9697 | 0 | -58.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку
V.1 | Системи зв'язку, у т.ч.:
V.1.1 | Впровадження корпоративного зв`язку ліцензіата
1.1 | Радіовежа Бахмач РЕМ (65 м) | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 1212.31 | 1 | 1212.31 | 1 | 1212.31 | 9: 1; 10: 1212.31; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 1212.31; вартість одиниці продукції 10: 1212.31; кількість, шт. 11: 0.95; вартість, тис.грн 12: 1151.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лютий 2014р. | 0.05 | 60.6155 | 1.8755e-14 | ТОВ "Енерджі Сервіс" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.95 | 1151.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 606.155 | [10 empty] | 0.95 | 545.5395
1.2 | Проекти радіовежі | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 117.079 | 1 | 117.079 | 1 | 117.079 | 7: 1; 8: 117.079; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 117.079; вартість одиниці продукції 10: 117.0798; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 117.0798 | 1 | 117.08 | 1 | 117.0798 | Акт від 22.05.2013 р. | 0 | -0.00078 | 0.00066622 | ТОВ "АСТ-Технології" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | 117.0798 | 1 | 117.08 | 1 | 117.0798 | 0 | 58.5399 | [6 empty] | 1 | 117.08 |  | 58.5399 | 1 | 58.5399 |  |  | 1 | 58.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Прольоти РРЛ | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 869.91 | 1 | 869.91 | 1 | 869.91 | 9: 1; 10: 869.91; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 869.91; вартість одиниці продукції 10: 869.91; кількість, шт. 11: 0.95; вартість, тис.грн 12: 826.4145 | 0.84635 | 736.244 | 0.84635 | 736.244 | Акт від 31.12.2013р. | 0.05 | 43.4955 | 0 | ТОВ "Енерджі Сервіс" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.95 | 826.4145 | 0.84635 | 736.244 | 0.84635 | 736.244 | 0.5 | 434.955 | [10 empty] | 0.45 | 391.4595 | 0.84635 | 736.244 | 0.84635 | 736.244
1.4 | Проект радіовежі Коропський РЕМ | шт. | додатковий дохід в 2012 році | 117.079 | 1 | 117.079 | 1 | 117.079 | 13: 1; 14: 117.079; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 117.079; вартість одиниці продукції 10: 117.08; кількість, шт. 11: 0.95; вартість, тис.грн 12: 111.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лютий 2014р. | 0.05 | 5.853 | 0.00085412 | ТОВ "Енерджі Сервіс" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.95 | 111.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.95 | 111.226
1.5 | Проект прольоту РРЛ Мена РЕМ - Сосниця РЕМ | шт. | додатковий дохід в 2012 році | 121 | 1 | 121 | 1 | 121 | 13: 1; 14: 121; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 121; вартість одиниці продукції 10: 121.0071; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 121.0071 | 1 | 121.0071 | 1 | 121.0071 | Акт №54 від 30.12.2013р. | 0 | -0.00715 | 0.0059091 | ТОВ "ІК "Інвест Буд" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 121.0071 | 1 | 121.0071 | 1 | 121.0071 |  | 25.4115 | [10 empty] | 1 | 95.5956 | 1 | 121.0071 | 1 | 121.0071
1.6 | Проект прольоту РРЛ Сосниця РЕМ - Короп РЕМ | шт. | додатковий дохід в 2012 році | 129 | 1 | 129 | 1 | 129 | 13: 1; 14: 129; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 129; вартість одиниці продукції 10: 128.9125; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 128.9125 | 1 | 128.9125 | 1 | 128.9125 | Акт №55 від 30.12.2013р. | 0 | 0.08755 | -0.067868 | ТОВ "ІК "Інвест Буд" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 128.9125 | 1 | 128.9125 | 1 | 128.9125 |  | 27.0716 | [10 empty] | 1 | 101.8408 | 1 | 128.9125 | 1 | 128.9125
| Усього V.1.1 |  |  |  |  | 2566.378 |  | 2566.378 | 8: 117.079; 10: 2082.22; 12: 0; 14: 367.079; вартість, тис.грн 9: 2566.378; вартість, тис.грн 12: 2456.3344 |  | 1103.2436 |  | 1103.2434 |  |  | 110.0436 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.0798 | 1 | 117.08 | 1 | 117.0798 | 0 | 58.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.08 | 0 | 58.5399 | 1 | 58.5399 | 0 | 0 | 1 | 58.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 2339.2546 | 2.8463 | 986.1636 | 2.8463 | 986.1636 | 0.5 | 1093.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 1245.6615 | 2.8463 | 986.1636 | 2.8463 | 986.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V.1.2 | Цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)
2.1 | АТС | комп. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 249.6493 | 1 | 249.6493 | 1 | 249.6493 | 7: 1; 8: 249.6493; кількість, шт. 8: 1; вартість, тис.грн 9: 249.6493; вартість одиниці продукції 10: 249.6458; кількість, шт. 11: 1; вартість, тис.грн 12: 249.6458 | 1 | 249.6458 | 1 | 249.6458 | Акти №№555-556 від 10.06.2013р. | 0 | 0.00348 | -0.001394 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | 249.6458 | 1 | 249.6458 | 1 | 249.6458 | 0 | 124.8229 | [10 empty] | 1 | 124.8229 | 1 | 249.6458 | 1 | 249.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього V.1.2 |  |  |  |  | 249.6493 |  | 249.6493 | 8: 249.6493; 10: 0; 12: 0; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 249.6493; вартість, тис.грн 12: 249.6458 |  | 249.6458 |  | 249.6458 |  |  | 0.00348 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249.6458 | 1 | 249.6458 | 1 | 249.6458 | 0 | 124.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124.8229 | 1 | 249.6458 | 1 | 249.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього V.1 |  |  |  |  | 2816.0273 |  | 2816.0273 | 8: 366.7283; 10: 2082.22; 12: 0; 14: 367.079; вартість, тис.грн 9: 2816.0273; вартість, тис.грн 12: 2705.9802 |  | 1352.8895 |  | 1352.8893 |  |  | 110.0471 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 366.7256 | 2 | 366.7258 | 2 | 366.7256 | 0 | 183.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.08 | 0 | 58.5399 | 2 | 183.3628 | 1 | 249.6458 | 2 | 308.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 2339.2546 | 2.8463 | 986.1636 | 2.8463 | 986.1636 | 0.5 | 1093.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 1245.6615 | 2.8463 | 986.1636 | 2.8463 | 986.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V.3 | Інші
3.1 | Організація кол-центру | тис.грн. | інші доходи (реактивна ел.ен.) |  |  | 303.608 |  | 303.608 | 14: 303.608; вартість, тис.грн 9: 303.608; вартість, тис.грн 12: 293.5307 | 0 | 293.5307 |  | 293.5307 | Акт №3 від 30.12.2013 р., Акт №4 від 30.12.2013 р. |  | 10.0773 | -3.3192 | ТОВ "ІК "Інвест Буд" | доплата 14,67654 тис.грн. 17.01.14р. по акту виконаних робіт | [64 empty] | 0 | 278.8542 | 0 | 293.5307 | 0 | 293.5307 | [13 empty] | 278.8542 |  | 293.5307 |  | 293.5307 |  | 14.6765
| Усього V.3 |  |  |  |  | 303.608 |  | 303.608 | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 303.608; вартість, тис.грн 9: 303.608; вартість, тис.грн 12: 293.5307 |  | 293.5307 |  | 293.5307 |  |  | 10.0773 | [68 empty] | 278.8542 |  | 293.5307 |  | 293.5307 | [13 empty] | 278.8542 |  | 293.5307 |  | 293.5307 |  | 14.6765 |  | 0 |  | 0
Усього по розділу V: | [5 empty] | 3119.6353 |  | 3119.6353 | 8: 366.7283; 10: 2082.22; 12: 0; 14: 670.687; вартість, тис.грн 9: 3119.6353; вартість, тис.грн 12: 2999.5109 |  | 1352.8895 |  | 1646.42 |  |  | 120.1244 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 366.7256 | 2 | 366.7258 | 2 | 366.7256 | 0 | 183.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.08 | 0 | 58.5399 | 2 | 183.3628 |  | 249.6458 |  | 308.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 2618.1088 | 2.8463 | 1279.6944 | 2.8463 | 1279.6944 | 0.5 | 1093.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 1524.5157 |  | 1279.6944 |  | 1279.6944 | 0 | 14.6765 | 0 | 0 | 0 | 0
VІ. Модернізація та закупівля колісної техніки
1 | БКУ Т-150 | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 680 | 2 | 1360 | 2 | 1360 |  |  |  |  | 1 | 680 | 1 | 680 | 2 | 1360 | 714 | 2 | 1428 | 2 | 1428 | 2 | 1428 | Акт №1270 від 25.11.2013р., акт №1314 від 29.11.2013 | 0 | -68 | 5 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 714 | [10 empty] | 1 | 714 | 2 | 1428 | 2 | 1428 | [6 empty] | 1 | 714 | 2 | 1428 | 2 | 1428
2 | КТА 25 на базі КрАЗ 65053 | шт. | інші доходи (реактивна ел.ен.) | 1660 | 1 | 1660 | 1 | 1660 |  |  |  |  | 1 | 1660 |  | 0 | 1 | 1660 | 1743 | 1 | 1743 | 1 | 1743 | 1 | 1743 | Акт №1037 від 30.09.2013р. | 0 | -83 | 5 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | 1743 | 1 | 1743 | 0 | 0 | [7 empty] | 871.5 |  |  |  |  | 1 | 871.5 | 1 | 1743 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1743 |  |  |  |  | 1 | 1743
3 | ВАЗ 21214 | шт. | додатковий дохід в 2012 році 580,00/ інші доходи (реактивна ел.ен.) 348,00 | 116 | 8 | 928 | 8 | 928 | 13: 8; 14: 928; кількість, шт. 8: 8; вартість, тис.грн 9: 928; вартість одиниці продукції 10: 115.85; кількість, шт. 11: 8; вартість, тис.грн 12: 926.8 | 8 | 926.8 | 8 | 926.8 | Акти №№1535,1533,1527,1540 від 31.12.2013р., №1503,1505 від 27.12.2013р., №1504 від 28.12.2013р., №1502 від 30.12.2013р. | 0 | 1.2 | -0.12931 | АТ "Українська автомобільна Корпорація" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 8 | 926.8 | 8 | 926.8 | 8 | 926.8 | [6 empty] | 8 | 926.8 | [6 empty] | 8 | 926.8 | 8 | 926.8
4 | ГАЗ-330273-388С "Дует", або ГАЗ-330273-2288 С | шт. | додатковий дохід в 2012 році | 194 | 2 | 388 | 2 | 388 | 13: 2; 14: 388; кількість, шт. 8: 2; вартість, тис.грн 9: 388; вартість одиниці продукції 10: 194; кількість, шт. 11: 2; вартість, тис.грн 12: 388 | 2 | 388 | 2 | 388 | Акт №1541 від 31.12.2013р., Акт №1509 від 26.12.2013р. | 0 | 0 | 0 | ТОВ "Проматом" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2 | 388 | 2 | 388 | 2 | 388 | [6 empty] | 2 | 388 | [6 empty] | 2 | 388 | 2 | 388
Усього по розділу VІ: | [5 empty] | 4336 |  | 4336 | 8: 0; 10: 0; 12: 2340; 14: 1996; вартість, тис.грн 9: 4336; вартість, тис.грн 12: 4485.8 |  | 4485.8 |  | 4485.8 |  |  | -149.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2457 | 1 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 871.5 | 1 | 1743 | 0 | 0 | 11 | 2028.8 | 12 | 2742.8 | 13 | 4485.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1743 | 11 | 2028.8 | 2 | 1428 | 2 | 1428 | 0 | 0 | 10 | 1314.8 | 10 | 1314.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII. Інше
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по розділу VІІ: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; вартість, тис.грн 9: 0; вартість, тис.грн 12: 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього по програмі | [5 empty] | 81317.998 |  | 81318.002 | 8: 11489.0148; 10: 21909.196; 12: 21469.6561; 14: 26450.1251; вартість, тис.грн 9: 81318.002; вартість, тис.грн 12: 77734.4504 |  | 60047.412 |  | 56158.7996 |  |  | 3583.5516 |  |  |  | 1.62 | 12389.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 12389.8038 | 0 | 0 | 53874.99 | 14492.9686 | 60152.607 | 1839.4017 | 150 | 1680.1373 | 148 | 660.4319 | 2.367 | 32.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 594.1491 | 148 | 535.609 | 53726.99 | 13832.5367 |  | 1212.7344 |  | 1144.5283 | 105499.1625 | 12733.1103 | 99224 | 29708.5567 | 34390 | 1258.5248 | 41844 | 928.3023 | 33690 | 114.4087 | 0 | 3.334 | 33527 | 3228.8894 | 35426 | 1904.7621 | 0 | 0 | 30128.1625 | 8575.9187 | 30108 | 27689.386 | 34390 | 1255.1908 | 37869.2809 | 38008.718 | 41930.3233 | 28792.9843 | 86665.9333 | 52485.2274 | 56.0345 | 8832.1789 | 0 | 0 | 28257 | 2358.7464 | 20941.2008 | 5808.3756 | 8002 | 2667.84 | 48457 | 1782.4447 | 16872.0456 | 23368.1636 |  | 26125.1443 | 9949.087 | 48344.0364 | 10.8519 | 109.8496 |  | 0 | 4742 | 734.9101
| Голова правління ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | [7 empty] | вартість одиниці продукції 10: Ю.М.Бойко
(підпис)
| Директор фінансовий | [7 empty] | вартість одиниці продукції 10: Р.В. Стройний
(підпис)
"___ " __________ 20__ року
М.П.
Note on F51: Левченко Ольга Олексiївна: Холмы
Note on A103: o.levchenko:
Note on AS134: v.arsenyan: за 1 кв.НКРЕ було 0,257 змінили,щоб сходилась ціна за 1-цю з ВМТЗ