## Загальна інформація
Інвестиційна програма
Назва організації | АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"
Прогнозний період | з | 2020-01-01 | по | 2020-12-31
П'ятирічний період | з | 2020 | по | 2024 | роки
В таблицях заповнюються поля виділені жовтим кольором.
З приводу заповнення форми звертайтесь за адресою: pustovojtov@nerc.gov.ua

## 1. Незавершене будівництво -
1. Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції
№ з/п | Найменування об'єктів | Початок робіт (рік, місяць) | Затверджена кошторисна вартість тис.грн (без ПДВ) | Обсяг здійсненого фінансування з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис.грн (без ПДВ) | Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ) | Вартість виконаних робіт (згідно з актами) з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис.грн (без ПДВ) | Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку базового періоду, тис.грн (без ПДВ) | Залишок кошторисної вартості на дату початку базового періоду, тис.грн (без ПДВ) | Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ) | Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) | Джерело фінансування | Пропозиції щодо подальшого використання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4-5 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Будівництво резервної ЛЕП 10 кВ від ТП-432 м.Чернігів до ПЛ 10 кВ "Анисів-Піски" Чернігівського району, Чернігівської області. | 2017 | 86.45 | 86.45 | 0 | 86.45 | 86.45 | 0 | 0 | нове будівництво | власні кошти | 2022
2 | Реконструкція ПЛ-110 кВ "Ніжинська-Томашівка" | 2017 | 671.77 | 671.77 | 0 | 671.77 | 671.77 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
3 | Реконструкція ПЛ-110 кВ "Томашівка-Ічня" | 2017 | 529.5 | 529.5 | 0 | 529.5 | 529.5 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
4 | Реконструкція ПЛ-35 кВ "Яблунівка-Сергіївка" Прилуцький р-н, Чернігівська область | 2013 | 234.67 | 234.67 | 0 | 234.67 | 234.67 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
5 | Реконструкція ПЛ-35 кВ "Тиниця-Голінка" Бахмацький район, Чернігівська область | 2013 | 248.44 | 248.44 | 0 | 248.44 | 248.44 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
6 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-2,Л-3 від КТП-272 в с.Красне, Чернігівського району, Чернігівської області | 2016 | 125.093 | 125.093 | 0 | 125.093 | 125.093 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
7 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-4 від КТП-48 в с.Количівка, Чернігівського району, Чернігівської області | 2016 | 127.593 | 127.593 | 0 | 127.593 | 127.593 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
8 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-2 від КТП-312 в с.Топчіївка, Чернігівського району,Чернігівської області | 2016 | 74.343 | 74.343 | 0 | 74.343 | 74.343 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
9 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-4 від КТП-5 в с.Сираї, Козелецького району, Чернігівської області | 2016 | 136.83 | 136.83 | 0 | 136.83 | 136.83 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
10 | Реконструкція ПЛ 0,4кВ "ТП-115 ул.Примакова" в м.Чернігів, Чернігівської області | 2017 | 2195.66 | 54.28 | 0 | 54.28 | 54.28 | 2141.38 | 2141.38 | реконструкція | власні кошти | ІП2020
11 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-2 в с. Єрків, Козелецького району, Чернігівської області | 2017 | 3252.83 | 96.74 | 0 | 96.74 | 96.74 | 3156.09 | 3156.09 | реконструкція | власні кошти | ІП2020
12 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1 від КТП-138 в с. Нехаївка, Коропського району, Чернігівської області | 2017 | 79.8 | 79.8 | 0 | 79.8 | 79.8 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
13 | Реконструкція ПС 110/10 кВ "Машево" в с. Машево, Семенівського району, Чернігівської області з метою підвищення енергоефективності роботи мереж (1-2 черга) | 2017 | 544.05 | 544.05 | 0 | 544.05 | 544.05 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
14 | Реконструкція ПС 110/10 кВ "Томашівка" в с. Томашівка Ічнянського району, Чернігівської області з метою підвищення енергоефективності роботи мереж (1-2 черга) | 2017 | 733.56 | 733.56 | 0 | 733.56 | 733.56 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2023
15 | Реконструкція ПС 35/6 кВ Ладан в смт. Ладан, Прилуцького району, Чернігівської області (1-2 черга) | 2017 | 720 | 720 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2023
16 | Реконструкція розподільчої підстанції РП-1 в м. Чернігові Чернігівської області | 2017 | 307.69 | 307.69 | 0 | 307.69 | 307.69 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
17 | Технічне переоснащення ПС 110/10 кВ "Куликівка" в смт. Куликівка, Чернігівської області (2 черга) | 2014 | 304.26 | 304.26 | 0 | 304.26 | 304.26 | 0 | 0 | техн. переоснащення | власні кошти | 2022
18 | Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Куликівка" в смт. Куликівка, Чернігівської області (3 черга) | 2017 | 417.2 | 417.2 | 0 | 417.2 | 417.2 | 0 | 0 | техн. переоснащення | власні кошти | 2021
19 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Талалаївка-2» в смт. Талалаївка Чернігівської області (1-2 черга) | 2017 | 13353.05 | 421.05 | 0 | 421.05 | 421.05 | 12932 | 12932 | техн. переоснащення | власні кошти | ІП2020
20 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Червоні Партизани» в с. Червоні Партизани, Носівського району, Чернігівської області. (1 черга) | 2017 | 4508.68 | 229.76 | 0 | 229.76 | 229.76 | 4278.92 | 4278.92 | техн. переоснащення | власні кошти | ІП2020
21 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Червоні Партизани» в с. Червоні Партизани, Носівського району, Чернігівської області. (2 черга) | 2017 | 3849.46 | 229.76 | 0 | 229.76 | 229.76 | 3619.7 | 3619.7 | техн. переоснащення | власні кошти | ІП2020
22 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Нехаївка» с. Нехаївка, Коропського району, Чернігівської області. (1-2 черга) | 2017 | 254.75 | 254.75 | 0 | 254.75 | 254.75 | 0 | 0 | техн. переоснащення | власні кошти | 2021
23 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Короп» смт. Короп, Чернігівської області (1-3 черга) | 2017 | 5339.98 | 279.48 | 0 | 279.48 | 279.48 | 5060.5 | 5060.5 | техн. переоснащення | власні кошти | ІП2020
24 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Савин" в с. Савин, Козелецького р-ну, Чернігівської області | 2017 | 251.1 | 251.1 | 0 | 251.1 | 251.1 | 0 | 0 | техн. переоснащення | власні кошти | 2021
25 | Технічне переоснащення ПС 110/10 кВ "НРЗ" в м. Ніжин, Чернігівської області (1-3 черга) (Т-1, Т-2) | 2017 | 513.86 | 513.86 | 0 | 513.86 | 513.86 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
26 | Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Березна" в смт. Березна, Менського р-ну, Чернігівської області (2 черга) | 2018 | 239.26 | 239.26 | 0 | 239.26 | 239.26 | 0 | 0 | техн. переоснащення | власні кошти | 2025
27 | Реконструкція ПЛ 10 кВ ТП 22 РП 2 в м. Чернігів, Чернігівської області. | 2018 | 30.73 | 30.73 | 0 | 30.73 | 30.73 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
28 | Реконструкція КЛ 10 кВ «ТП-299-ТП-473» в м. Чернігів, Чернігівської області. | 2018 | 28.36 | 28.36 | 0 | 28.36 | 28.36 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
29 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 0,4 кВ «ТП 7 Исторический факультет пединститута» в м. Чернігів, Чернігівської області. | 2018 | 24.06 | 24.06 | 0 | 24.06 | 24.06 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
30 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 0,4 кВ «ТП 32 Шевченко 22 Л-ІІ» в м. Чернігів, Чернігівської області. | 2018 | 24.12 | 24.12 | 0 | 24.12 | 24.12 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
31 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 0,4 кВ «ТП 173 Щорса 51, общ.ТЕЦ Л-І» в м. Чернігів, Чернігівської області. | 2018 | 23.83 | 23.83 | 0 | 23.83 | 23.83 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
32 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 0,4 кВ «ТП 224 Стахановцев,18» в м. Чернігів, Чернігівської області. | 2018 | 20.5 | 20.5 | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
33 | Проектні роботи з реконструкції КЛ-0,4 кВ ЗТП-7 пр.Нарсуд № 1, КЛ-0,4 кВ ЗТП-7 пр.Нарсуд № 2 в Прилуцькому районі Чернігівської області | 2018 | 39.75 | 39.75 | 0 | 39.75 | 39.75 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
34 | Техніко-економічне обгрунтування щодо визначення доцільності підвищення енергоефективності роботи розподільчих мереж шляхом їх реконфігурації з автоматизацією та зміною рівня середнього класу напруги в Ніжинському районі Чернігівської області». | 2018 | 3321.44 | 3321.44 | 0 | 3321.44 | 3321.44 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2025
35 | Техніко-економічне обгрунтування щодо визначення доцільності підвищення енергоефективності роботи розподільчих мереж шляхом їх реконфігурації з автоматизацією та зміною рівня середнього класу напруги в Козелецькому районі Чернігівської області | 2018 | 2872.01 | 2872.01 | 0 | 2872.01 | 2872.01 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2025
36 | Техніко-економічне обгрунтування щодо визначення доцільності підвищення енергоефективності роботи розподільчих мереж шляхом їх реконфігурації з автоматизацією та переходом на ступінь напруги 20 кВ розподільчих електричних мереж напругою 10 кВ Менського та Чернігівського районів Чернігівської області | 2018 | 455.8 | 455.8 | 0 | 455.8 | 455.8 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2025
37 | Техніко-економічне обґрунтування щодо визначення доцільності підвищення енергоефективності роботи розподільчих мереж шляхом їх реконфігурації з автоматизацією та переходом на ступінь напруги 20 кВ розподільчих електричних мереж напругою 10 кВ центральної та північної частини міста Чернігів | 2018 | 609.34 | 609.34 | 0 | 609.34 | 609.34 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2025
38 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ ЗТП-159 пр.ж/б.вул.Костянтинівська 98 № 1, КЛ-0,4 кВ ЗТП-159 пр..вул.Костянтинівська 98 № 2 в Прилуцькому районі Чернігівської області | 2018 | 21.42 | 21.42 | 0 | 21.42 | 21.42 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
39 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ ЗТП-174 пр. ж/б. вул..Пушкіна-76, КЛ-0,4 кВ ЗТП-174 пр. ж/б. вул..Пушкіна-78 в Прилуцькому районі Чернігівської області | 2018 | 27.8 | 27.8 | 0 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
40 | Реконструкція мереж 0,4-10 кВ від ПС "Машево" з метою підвищення енергоефективності електричних розподільних мереж в Семенівському районі Чернігівської області 1-2 черга | 2017 | 1101.97 | 1101.97 | 0 | 1101.97 | 1101.97 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
41 | Реконструкція лінії електропередач від ПС "Машево" по підвищенню енергоефективності електричних розподільних мереж в Семенівському районі Чернігівської області (3 черга) | 2018 | 716.68 | 716.68 | 0 | 716.68 | 716.68 | 0 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
42 | Будівництво трансформаторної ПС 110/20/10 кВ "Масани" в м.Чернігів, Чернігівської області (стадія "Проект") | 2018 | 1418.75 | 1418.75 | 0 | 1418.75 | 1418.75 | 0 | 0 | будівництво | власні кошти | 2021-2022
43 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 від КТП-228 в с. Кобижча, Бобровицького району, Чернігівської області | 2017 | 6417.967 | 212.875 | 0 | 212.875 | 212.875 | 6205.092 | 6205.092 | будівництво | власні кошти | ІП2020
44 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 від КТП-4 в с. Сираї, Козелецького району, Чернігівської області | 2017 | 3574.255 | 135.83 | 0 | 135.83 | 135.83 | 3438.425 | 3438.425 | будівництво | власні кошти | ІП2020
45 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-3 від КТП-141 в с. Нехаївка, Коропського району, Чернігівської області | 2017 | 118.22 | 118.22 | 0 | 118.22 | 118.22 | 0 | 0 | будівництво | власні кошти | 2021
46 | Технічне переоснащення ПС 110/10 "Виповзово" в с. Десна Козелецького району, Чернігівської області (3 черга) | 2019 | 6431.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6431.67 | 6431.67 | будівництво | власні кошти | ІП2020
47 | Технічне переоснащення ПС 110/35/10 "Ріпки" смт.Ріпки Ріпкинського району, Чернігівської області (3 черга) | 2019 | 6157.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6157.07 | 6157.07 | будівництво | власні кошти | ІП2020
48 | Технічне переоснащення ПС 110/10 кВ "М. Комбінат" в м. Прилуки, Чернігівської області (4 черга) | 2019 | 1190.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.24 | 1190.24 | будівництво | власні кошти | ІП2020
49 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Павлівка" в с. Павлівка, Ріпкинського району, Чернігівської області | 2015 | 4368.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4368.051 | 4368.051 | будівництво | власні кошти | ІП2020
50 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 40 кВА з розподільною шафою | 2019 | 323.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.72 | 323.72 | будівництво | власні кошти | ІП2020
51 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 63 кВА з розподільною шафою | 2019 | 17100.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17100.72 | 17100.72 | будівництво | власні кошти | ІП2020
52 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 100 кВА з розподільною шафою | 2019 | 4798.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4798.92 | 4798.92 | будівництво | власні кошти | ІП2020
53 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 160 кВА з розподільною шафою | 2019 | 2968.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968.24 | 2968.24 | будівництво | власні кошти | ІП2020
54 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 250 кВА з розподільною шафою | 2019 | 398.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.85 | 398.85 | будівництво | власні кошти | ІП2020
55 | Tехнічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Прилуки" в м. Прилуки, Чернігівської області (КРПЗ-35, БСК), (захід перехідний, закінчення робіт) | 2018 | 40329.6475 | 512.39 | 22943.13 | 512.39 | 39817.2575 | 39817.2575 | 15155.54 | техн. переоснащення | власні кошти | ІП 2020
56 | Будівництво трансформаторної підстанції ПС 110/20/10 кВ "Масани" в м. Чернігів, Чернігівської області (стадія "Робоча документація") | 2018 | 4051.7 | 2522.92 | 1528.78 | 0 | 4051.7 | 1528.78 | 0 | будівництво | власні кошти | 2021-2022
57 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ КТП 80 Л-1,2,3 м.Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області. | 2019 | 681.1708 | 0 | 681.171 | 0 | 681.1708 | 681.1708 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
58 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ ЗТП 301 Л-1 «Леніна», Л-2 «Кондитерський цех», Л-«Музична школа» м.Ічня, Ічнянського району, Чернігівської області. | 2019 | 438.34 | 0 | 438.34 | 0 | 438.34 | 438.34 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
59 | Реконструкція ЗТП-1136 в Ніжинському районі, Чернігівської області, Україна | 2019 | 129.25 | 0 | 129.25 | 0 | 129.25 | 129.25 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
60 | Реконструкція ЗТП-1149 в Ніжинському районі, Чернігівської області, Україна | 2019 | 98.06 | 0 | 98.06 | 0 | 98.06 | 98.06 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
61 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ ТП-165, пров.Квартальний, руб.Орджоникидзе, руб.Павлова в м.Чернігів, Чернігівської області, Україна | 2019 | 312.01 | 0 | 312.01 | 0 | 312.01 | 312.01 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
62 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ ТП 193 ул. Блакитного,ул.Шевченко-Нєкрасова в м.Чернігів, Чернігівської області, Україна | 2019 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | реконструкція | власні кошти | 2021
|  |  | 149944.5403 | 22150.084 | 26350.741 | 19627.164 | 64862.5623 | 127794.4563 | 99725.128 | — | — | —
|  |  | Голова Правління |  |  |  | _________________ |  |  | М.В.Ільницький
[7 empty] | (підпис) |  |  | (П. І. Б.)
М. П.
|  |  | Директор фінансовий |  |  |  | _________________ |  |  | І.В. Сорока
[7 empty] | (підпис) |  |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року
Директор фінансовий |  |  |  | _________________ |  |  | Р.В. Стройний
|  |  |  | (підпис) |  |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року

## Джерела фінансування
2. Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми (тис. грн без ПДВ)
№ з\п | Показники капіталовкладень | Капіталовкладення
|  | 1 клас |  | 2 клас |  | усього
|  | базовий період | прогнозний період | базовий період | прогнозний період | базовий період | прогнозний період
| Джерела фінансування, усього: | 14623 | 28386 | 138600 | 123660 | 153223 | 138676
1 | Власні кошти: | 14623 | 15016 | 138600 | 123660 | 153223 | 138676
1.1 | амортизаційні відрахування | 10495 | 7484 | 84918 | 60552 | 95413 | 68036
1.2 | прибуток на виробничі інвестиції | 979 | 3630 | 7922 | 29371 | 8901 | 33001
1.3 | за перетоки реактивної е/е | 3149 | 3902 | 24952 | 30921 | 28101 | 34823
1.4 | інші (додатковий дохід) | 0 | 0 | 20808 | 0 | 20808 | 0
1.5 | Економія ТВЕ за 2018 рік | 0 | 0 | 0 | 1882 | 0 | 1882
1.6 | Економія ТВЕ за 2019 рік | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 934
2 | Залучені кошти:
2.1 | кредити
2.2 | фінансова допомога
2.3 | інші (розшифрувати)
|  | Голова Правління |  |  | ___________ |  | М.В. Ільницький
М.П.
|  | Директор фінансовий |  |  | ___________ |  | І.В. Сорока
"____" ____________ 20__ року

## 3. План інвестицій
3. План інвестицій за джерелами фінансування інвестиційної програми на 5 років
Джерела фінансування, (тис.грн без ПДВ) | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік
Власні кошти | 138676 | 166411.2007 | 191372.8808 | 210510.1689 | 221035.6773
Залучені кошти
Усього | 138676 | 166411.2007 | 191372.8808 | 210510.1689 | 221035.6773

## 4. Технічний стан
4. Узагальнений технічний стан об'єктів електричних мереж
№ з/п | Назва обладнання та якісна оцінка* | Одиниця виміру | Прогнозований технічний стан на 01.01.2020 | Обсяги запланованих робіт на 2020 рік | Прогнозований технічний стан на 31.12.2020 з урахуванням обсягів запланованих робіт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Повітряні лінії (ПЛ)-220 кВ, усього | км (по трасі) | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0
2 | ПЛ-110 (150) кВ, усього | км (по трасі) | 1203.58 | 101.42 | 1203.58
| у доброму стані |  | 890.07 | 0 | 991.49
| підлягає реконструкції |  | 193.55 | 0 | 193.55
| підлягає капітальному ремонту |  | 101.42 | 101.42 | 0
| підлягає повній заміні |  | 18.54 | 0 | 18.54
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0
3 | ПЛ-35 кВ, усього | км (по трасі) | 2498.8 | 277.36 | 2498.8
| у доброму стані |  | 2061.99 | 0 | 2339.35
| підлягає реконструкції |  | 158.55 | 0 | 158.55
| підлягає капітальному ремонту |  | 277.36 | 277.36 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0.9 | 0 | 0.9
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0
4 | ПЛ-6 (10) кВ, усього | км (по трасі) | 12729.394 | 1061.588 | 12729.394
| у доброму стані |  | 3529.23 | 0 | 4590.818
| підлягає реконструкції |  | 204.91 | 0 | 204.91
| підлягає капітальному ремонту |  | 8890.8 | 1061.588 | 7829.212
| підлягає повній заміні |  | 104.454 | 0 | 104.454
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0
5 | ПЛ-0,4 кВ, усього | км (по трасі) | 17705.057 | 1690.73 | 17705.057
| у доброму стані |  | 5690.51 | 0 | 7381.24
| підлягає реконструкції |  | 1778.51 | 17.52 | 1760.99
| підлягає капітальному ремонту |  | 9653.82 | 1673.21 | 7980.61
| підлягає повній заміні |  | 582.217 | 0 | 582.217
| виведено з експлуатації |  | 29.257 | 0 | 29.257
6 | Кабельні лінії (КЛ)-220 кВ, усього | км | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0
7 | КЛ-110 (150) кВ, усього | км | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0
8 | КЛ-35 кВ, усього | км | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0
9 | КЛ-6 (10) кВ, усього | км | 938.027 | 0 | 938.027
| у доброму стані |  | 356.08 | 0 | 356.08
| підлягає реконструкції |  | 76.5 | 0 | 76.5
| підлягає капітальному ремонту |  | 440.425 | 0 | 440.425
| підлягає повній заміні |  | 65.022 | 0 | 65.022
| виведено з експлуатації |  | 0 | 0 | 0.703
10 | КЛ-0,4 кВ, усього | км | 682.175 | 0 | 682.175
| у доброму стані |  | 274.7 | 0 | 274.7
| підлягає реконструкції |  | 34.7 | 0 | 34.7
| підлягає капітальному ремонту |  | 337.633 | 0 | 337.633
| підлягає повній заміні |  | 35.142 | 0 | 35.142
| виведено з експлуатації |  | 2.82 | 0 | 2.82
11 | Підстанції (ПС) з вищим класом напруги 220 кВ, усього | шт. | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0
| підлягає реконструкції |  | 0 | 0 | 0
| підлягає капітальному ремонту |  | 0 | 0 | 0
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
12 | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього | шт. | 37 | 7 | 37
| у доброму стані |  | 3 | 0 | 10
| підлягає реконструкції |  | 21 | 4 | 17
| підлягає капітальному ремонту |  | 13 | 3 | 10
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
13 | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього | шт. | 127 | 24 | 127
| у доброму стані |  | 19 | 0 | 75
| підлягає реконструкції |  | 22 | 4 | 18
| підлягає капітальному ремонту |  | 56 | 20 | 34
| підлягає повній заміні |  | 0 | 0 | 0
14 | Трансформаторні підстанції (ТП), розподільні пункти (РП)-6 (10) кВ, усього | шт. | 8551 | 1397 | 8551
| у доброму стані |  | 3281 | 0 | 4678
| підлягає реконструкції |  | 1961 | 75 | 1886
| підлягає капітальному ремонту |  | 2891 | 1322 | 1569
| підлягає повній заміні |  | 418 | 0 | 418
| виведено з експлуатації |  | 140 | 0 | 140
15 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 220 кВ, усього | шт. | 0 | 0 | 0
| у доброму стані |  | 0 | 0 | 0
| вимагають заміни з метою зниження технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ) |  | 0 | 0 | 0
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0
16 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 110 (150) кВ, усього | шт. | 63 | 0 | 63
| у доброму стані |  | 32 | 0 | 35
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 9 | 0 | 9
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 22 | 3 | 19
17 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 35 кВ, усього | шт. | 200 | 6 | 199
| у доброму стані |  | 21 | 0 | 26
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 144 | 0 | 144
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 35 | 6 | 29
18 | Силові трансформатори ПС вищою напругою 6-10 кВ, усього | шт. | 9095 | 76 | 9095
| у доброму стані |  | 1538 | 0 | 1614
| вимагають заміни з метою зниження ТВЕ |  | 7557 | 76 | 7481
| вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту |  | 0 | 0 | 0
* Оцінку необхідності капітального ремонту або повної заміни ліній електропередачі (ЛЕП) проводити за пріоритетом реального технічного стану, а не з періодичності капітального ремонту.

## 4.1. Характеристика мереж
4.1. Характеристика електричних мереж
№ з/п | Назва показника | Одиниці виміру | Очікується станом на 01.01.2017 року |  |  | Очікується станом на 01.01.2020 року |  |  | Очікується станом на 31.12.2020 року з урахуванням інвестиційної програми
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5
1 | Довжина повітряних ліній електропередачі, усього по колах | км | 3699.42 |  |  | 34469.768 |  |  | 34469.768
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 150 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 110 кВ | км / % | 1211.56 | 32.75% |  | 1357.59 | 3.938% |  | 1357.59 | 3.938%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 35 кВ | км / % | 2487.86 | 67.25% |  | 2677.73 | 7.768% |  | 2677.73 | 7.768%
| з них на дерев'яних опорах | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 10 кВ | км / % |  |  |  | 12711.728 | 36.88% |  | 12711.728 | 36.88%
| з них на дерев'яних опорах | км / % |  |  |  | 0.55 | 0.004327% |  | 0.55 | 0.004327%
| напругою 6 кВ | км / % |  |  |  | 17.66 | 0.05123% |  | 17.66 | 0.05123%
| з них на дерев'яних опорах | км / % |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 0,4 кВ і нижче | км / % |  |  |  | 17705.06 | 51.36% |  | 17705.06 | 51.36%
| з них на дерев'яних опорах | км / % |  |  |  | 443.95 | 2.507% |  | 441.85 | 2.496%
| с проводом стальним (ПС) | км |  |  |  | 7.12 |  |  | 5.12
| з ізольованим проводом (магістральним) | км |  |  |  | 761.112 |  |  | 778.632
| перекидок 0,4 кВ, усього | шт. / км |  |  |  | 424777 | 5965.97 |  | 425147 | 5975.24
| у т.ч. с ізольованими проводами (кабелями) | км / % |  |  |  | 2372.632 | 39.77% |  | 2381.9 | 39.86%
2 | Довжина кабельних ліній електропередачі, усього | км |  |  |  | 1617.386 |  |  | 1617.386
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | км / % |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| з них працюють понад 30 років | км / % |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 110 кВ | км / % |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| з них працюють понад 30 років | км / % |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 35 кВ | км / % |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| з них працюють понад 30 років | км / % |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 10 кВ | км / % |  |  |  | 932.544 | 57.66% |  | 932.544 | 57.66%
| з них працюють понад 30 років | км / % |  |  |  | 696.37 | 74.67% |  | 696.37 | 74.67%
| напругою 6 кВ | км / % |  |  |  | 5.482 | 0.3389% |  | 5.482 | 0.3389%
| з них працюють понад 30 років | км / % |  |  |  | 2.13 | 38.85% |  | 2.13 | 38.85%
| напругою 0,4 кВ і нижче | км / % |  |  |  | 679.36 | 42% |  | 679.36 | 42%
| з них працюють понад 30 років | км / % |  |  |  | 478.69 | 70.46% |  | 478.69 | 70.46%
3 | Кількість власних знижувальних ПС 35-220 кВ та потужність силових трансформаторів на них, усього | шт. / МВА | 164 | 1545.9 |  | 164 | 1544.4 |  | 164 | 1545.6
у т.ч.:
| 220 кВ | шт. / МВА | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 150 кВ | шт. / МВА | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 110 кВ | шт. / МВА | 37 | 983.4 |  | 37 | 983.4 |  | 37 | 983.4
| 35кВ | шт. / МВА | 127 | 562.5 |  | 127 | 561 |  | 127 | 562.2
4 | Кількість власних знижувальних ПС 35-220 кВ , усього, з них такі, які мають: | шт. | 164 |  |  | 164 |  |  | 164
| два і більше трансформатори | шт. / % | 99 | 60.37% |  | 99 | 60.37% |  | 99 | 60.37%
| два і більше джерел живлення | шт. | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
| телемеханіку в повному обсязі | шт. / % | 105 | 64.02% |  | 111 | 67.68% |  | 111 | 67.68%
| пристрої компенсації ємкістного струму | шт. | 21 |  |  | 20 |  |  | 22
| пристрої компенсації реактивної потужності | шт. | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
5 | Кількість та потужність силових трансформаторів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 6-220 кВ (без трансформаторів для підключення заземлювальних реакторів та трансформаторів власних потреб), усього | шт. / МВА |  |  |  | 9358 | 3068.07 |  | 9357 | 3069.77
| з них працюють більше 25 років | шт. / % / МВА |  |  |  | 7804 | 83.39% | 2077.24 | 7722 | 82.53% | 2055.095
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. / % / МВА | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| напругою 110 кВ (150 кВ) | шт. / % / МВА | 63 | 0% | 980.9 | 63 | 0.6732% | 980.9 | 63 | 0.6733% | 980.9
| з них працюють більше 25 років | шт. / % / МВА | 32 | 50.79% | 484.5 | 30 | 47.62% | 427.1 | 30 | 47.62% | 427.1
| напругою 35 кВ | шт. / % / МВА | 200 | 0% | 565 | 200 | 2.137% | 563.5 | 199 | 2.127% | 565.2
| з них працюють більше 25 років | шт. / % / МВА | 170 | 85% | 412.9 | 178 | 89% | 440.7 | 172 | 86.43% | 422.7
| напругою 6 - 10 кВ | шт. / % / МВА |  |  |  | 9095 | 97.19% | 1523.67 | 9095 | 97.2% | 1523.67
| з них працюють понад 25 років | шт. / % / МВА |  |  |  | 7596 | 83.52% | 1209.44 | 7520 | 82.68% | 1205.295
6 | Кількість короткозамикачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього | шт. | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
| з них потребують заміни | шт. / % | 4 | 3.333% |  | 8 | 6.667% |  | 8 | 6.667%
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| напругою 110 кВ | шт. | 58 |  |  | 58 |  |  | 58
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 4 |  |  | 4
| напругою 35 кВ | шт. | 62 |  |  | 62 |  |  | 62
| з них потребують заміни | шт. | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
7 | Кількість відокремлювачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього | шт. | 122 |  |  | 122 |  |  | 122
| з них потребують заміни | шт. / % | 4 | 3.279% |  | 8 | 6.557% |  | 8 | 6.557%
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| напругою 110 кВ | шт. | 60 |  |  | 60 |  |  | 60
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 4 |  |  | 4
| напругою 35 кВ | шт. | 62 |  |  | 62 |  |  | 62
| з них потребують заміни | шт. | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
8 | Кількість роз'єднувачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35-220 кВ, усього | шт. | 1270 |  |  | 1267 |  |  | 1265
| з них потребують заміни | шт. / % | 5 | 0.003937 |  | 64 | 5.051% |  | 58 | 4.585%
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| з них потребують заміни | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| напругою 110 кВ | шт. | 282 |  |  | 279 |  |  | 279
| з них потребують заміни | шт. | 2 |  |  | 30 |  |  | 26
| напругою 35 кВ | шт. | 988 |  |  | 988 |  |  | 986
| з них потребують заміни | шт. | 3 |  |  | 34 |  |  | 32
9 | Кількість вимикачів, установлених на об'єктах електричних мереж напругою 6-220 кВ, усього | шт. | 2572 |  |  | 2516 |  |  | 2519
у т. ч.:
| напругою 220 кВ, з них: | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| масляних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| вакуумних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| елегазових, у т.ч.: | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бакових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| колонкових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ, з них: | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| масляних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| вакуумних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| елегазових, у т.ч.: | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бакових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| колонкових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| напругою 110 кВ, з них: | шт. | 51 |  |  | 49 |  |  | 49
| масляних | шт. | 51 |  |  | 49 |  |  | 48
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| вакуумних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| елегазових, у т.ч.: | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
| бакових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| колонкових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| напругою 35 кВ, з них: | шт. | 376 |  |  | 377 |  |  | 380
| масляних | шт. | 313 |  |  | 306 |  |  | 305
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| вакуумних | шт. | 63 |  |  | 71 |  |  | 75
| елегазових, у т.ч.: | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бакових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| колонкових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| напругою 6-10 кВ, з них: | шт. | 2145 |  |  | 2090 |  |  | 2090
| масляних | шт. | 1110 |  |  | 976 |  |  | 976
| повітряних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| електромагнітних | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| вакуумних | шт. | 1035 |  |  | 1114 |  |  | 1114
| елегазових, у т.ч.: | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| бакових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| колонкових | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Кількість вимикачів, що випрацювали термін служби | шт. / % | 523 | 20.33% |  | 503 | 19.99% |  | 498 | 19.77%
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 150 кВ | шт. / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| напругою 110 кВ | шт. / % | 6 | 1.147% |  | 7 | 1.392% |  | 6 | 1.205%
| напругою 35 кВ | шт. / % | 10 | 1.912% |  | 9 | 1.789% |  | 5 | 1.004%
| напругою 6 - 10 кВ | шт. / % | 507 | 96.94% |  | 487 | 96.82% |  | 487 | 97.79%
11 | Кількість вимикачів, що не відповідають струмам короткого замикання в електромережі, але експлуатуються, усього | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| напругою 150 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| напругою 110 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| напругою 35 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| напругою 6 - 10 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Кількість і потужність підстанцій 6 - 10/0,4 кВ, усього | шт. / МВА |  |  |  | 8339 | 1508.2 |  | 8339 | 1508.2
| з них працюють понад 25 років | шт. / % |  |  |  | 6736 | 80.78% |  | 6656 | 79.82%
| у т.ч.: | шт. / %
| відкритих | шт. / % |  |  |  | 7062 | 84.69% |  | 7062 | 84.69%
| однотрансформаторних | шт. / % |  |  |  | 7060 | 84.66% |  | 7060 | 84.66%
| з них щоглових | шт. / % |  |  |  | 247 | 2.962% |  | 247 | 2.962%
| двотрансформаторних | шт. / % |  |  |  | 2 | 0.02398% |  | 2 | 0.02398%
| закритих | шт. / % |  |  |  | 1277 | 15.31% |  | 1277 | 15.31%
| однотрансформаторних | шт. / % |  |  |  | 699 | 8.382% |  | 699 | 8.382%
| двотрансформаторних | шт. / % |  |  |  | 578 | 6.931% |  | 578 | 6.931%
13 | Кількість РП 6-20 кВ, усього | шт. |  |  |  | 49 |  |  | 49
| з них працюють більше 25 років | шт. / % |  |  |  | 45 | 91.84% |  | 45 | 91.84%
14 | Кількість повітряних фідерів 6-10 кВ, усього | шт. |  |  |  | 778 |  |  | 778
у т.ч.:
| довжиною з відгалуженнями до 15 км | шт. / % |  |  |  | 443 | 56.94% |  | 443 | 56.94%
| з відгалуженями від 15 до 50 км | шт. / % |  |  |  | 324 | 41.65% |  | 324 | 41.65%
| довжиною з відгалуженнями понад 50 км | шт. / % |  |  |  | 11 | 1.414% |  | 11 | 1.414%
15 | Кількість лінійних та підстанціонних роз'єднувачів напругою 6-10 кВ, усього | шт. |  |  |  | 11691 |  |  | 11691
| з них потребують заміни | шт. / % |  |  |  | 432 | 3.695% |  | 432 | 3.695%
16 | Кількість вимикачів навантаження 6-10 кВ, усього | шт. |  |  |  | 3871 |  |  | 3871
| з них потребують заміни | шт. / % |  |  |  | 339 | 8.757% |  | 339 | 8.757%
17 | Довжина грозозахисного тросу по трасі ПЛ 35-220кВ, усього | км | 1564.15 |  |  | 1561.99 |  |  | 1561.99
| з них підлягають заміні та відновленню | км / % | 751.74 | 48.06% |  | 749.36 | 47.97% |  | 749.36 | 47.97%
у т.ч.:
| на лініях напругою 220 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| на лініях напругою 150 кВ | км / % | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| на лініях напругою 110 кВ | км / % | 1206.79 | 77.15% |  | 1206.63 | 77.25% |  | 1206.63 | 77.25%
| на лініях напругою 35 кВ | км / % | 357.36 | 22.85% |  | 355.36 | 22.75% |  | 355.36 | 22.75%
18 | Кількість обмежувачів перенапруги (ОПН) , усього | шт. | 77 |  |  | 187 |  |  | 245
у т.ч.:
| напругою 220 кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| напругою 150кВ | шт. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| напругою 110кВ | шт. | 32 |  |  | 54 |  |  | 66
| напругою 35кВ | шт. | 12 |  |  | 58 |  |  | 77
| напругою 6-10кВ | шт. | 33 |  |  | 75 |  |  | 102

## 4.2. Облік
Таблиця 4.2
4.2. Інформація щодо лічильників електричної енергії на початок прогнозного періоду
У промислових споживачів | [21 empty] | У промислових споживачів (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість установлених лічильників, шт. | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у 2020 році, шт. |  |  | Фактично замінено у 2019 році, шт. |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [7 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 4 | до 8 | до 12 | більше 12 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =16+24 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | 16=17+18+19= =20+21+22+23 | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | 24=25+26= =27+28 | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 1282 | 0 | 1282 |  | 0 | 1282 |  | 12 | 0 | 0 | 108 | 31 | 77 | 18 | 12 | 6 |  |  | TRUE | TRUE |  | 1 фазні | 96 | 0 | 94 | 2 |  | 0 | 96 | 0 | 0 |  | 1186 | 103 | 1083 | 949 | 237 | TRUE | TRUE
3 фазні | 2130 | 0 | 2130 |  | 59 | 2071 |  | 64 | 0 | 0 | 194 | 128 | 66 | 64 | 44 | 20 |  |  | TRUE | TRUE |  | 3 фазні | 175 | 0 | 165 | 10 |  | 165 | 10 | 0 | 0 |  | 1955 | 0 | 1955 | 1510 | 445 | TRUE | TRUE
Разом | 3412 | 0 | 3412 |  | 59 | 3353 |  | 76 | 0 | 0 | 302 | 159 | 143 | 82 | 56 | 26 |  |  | TRUE | TRUE |  | Разом | 271 | 0 | 259 | 12 |  | 165 | 106 | 0 | 0 |  | 3141 | 103 | 3038 | 2459 | 682 | TRUE | TRUE
У непромислових споживачів | [21 empty] | У непромислових споживачів (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість установлених лічильників, шт. | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у 2020 році, шт. |  |  | Фактично замінено у 2019 році, шт. |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [7 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 4 | до 8 | до 12 | більше 12 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =16+24 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | 16=17+18+19= =20+21+22+23 | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | 24=25+26= =27+28 | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 12947 | 0 | 12947 |  | 23 | 12924 |  | 166 | 0 | 0 | 435 | 172 | 263 | 64 | 30 | 34 |  |  | TRUE | TRUE |  | 1 фазні | 1361 | 56 | 1305 | 0 |  | 0 | 1361 | 0 | 0 |  | 11586 | 2136 | 9450 | 8107 | 3479 | TRUE | TRUE
3 фазні | 17673 | 0 | 17673 |  | 1511 | 16162 |  | 658 | 0 | 0 | 1239 | 999 | 240 | 604 | 482 | 122 |  |  | TRUE | TRUE |  | 3 фазні | 3266 | 0 | 3266 | 0 |  | 3266 | 0 | 0 | 0 |  | 14407 | 0 | 14407 | 8617 | 5790 | TRUE | TRUE
Разом | 30620 | 0 | 30620 |  | 1534 | 29086 |  | 824 | 0 | 0 | 1674 | 1171 | 503 | 668 | 512 | 156 |  |  | TRUE | TRUE |  | Разом | 4627 | 56 | 4571 | 0 |  | 3266 | 1361 | 0 | 0 |  | 25993 | 2136 | 23857 | 16724 | 9269 | TRUE | TRUE
У побутових споживачів | [21 empty] | У побутових споживачів (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість встановлених лічильників, шт. | [7 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у 2020 році, шт. |  |  | Фактично замінено у 2019 році, шт. |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА |  |  | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | з простроче- ним терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [7 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [5 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [7 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 8 | до 16 | до 24 | більше 24 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =16+24 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 |  |  | (10)=(11+12) | (13)=(14+15) |  | Х | 16=17+18+19= =20+21+22+23 | 17 | 18 | 19 | (16)=(17+18+19) | 20 | 21 | 22 | 23 | (16)=(20+21+22+23) | 24=25+26= =27+28 | 25 | 26 | 27 | 28 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 512715 | 0 | 512715 |  | 512715 | 0 |  | 54405 | 8900 | 0 | 36000 | 30000 | 6000 | 24430 | 20000 | 4430 |  |  | TRUE | TRUE |  | 1 фазні | 113302 | 105684 | 7618 | 0 |  | 113302 | 0 | 0 | 0 |  | 399413 | 31049 | 368364 | 239182 | 160231 | TRUE | TRUE
3 фазні | 38523 | 0 | 38523 |  | 38523 | 0 |  | 6163 | 6664 | 0 | 5685 | 3690 | 1995 | 7980 | 7000 | 980 |  |  | TRUE | TRUE |  | 3 фазні | 16586 | 0 | 16586 | 0 |  | 16586 | 0 | 0 | 0 |  | 21937 | 0 | 21937 | 13458 | 8479 | TRUE | TRUE
Разом | 551238 | 0 | 551238 |  | 551238 | 0 |  | 60568 | 15564 | 0 | 41685 | 33690 | 7995 | 32410 | 27000 | 5410 |  |  | TRUE | TRUE |  | Разом | 129888 | 105684 | 24204 | 0 |  | 129888 | 0 | 0 | 0 |  | 421350 | 31049 | 390301 | 252640 | 168710 | TRUE | TRUE
Усього | [19 empty] | Таблиця 4.А |  | Усього (продовження)
Лічильники | Кількість точок обліку всього, шт. | Кількість безоблікових точок обліку, шт. | Кількість встановлених лічильників, шт. | [9 empty] | Кількість лічильників, що підлягають заміні за планом у 2020 році, шт. |  |  | Фактично замінено у 2019 році, шт. |  |  | ПЕРЕВІРКА |  | ПЕРЕВІРКА | Лічильники | Кількість установлених лічильників, шт.
|  |  | усього | ПЕРЕВІРКА | у тому числі: | [17 empty] | індукційні лічильники | [8 empty] | ПЕРЕВІРКА | електронні лічильники |  |  |  |  | ПЕРЕВІРКА
[5 empty] | на балансі |  | ПЕРЕВІРКА | індукційних | електронних | з простро- ченим терміном повірки | багатотарифні | з поперед- ньою оплатою | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: | [5 empty] | усього | клас точності |  |  | ПЕРЕВІРКА | строк експлуатації (у роках) |  |  |  |  | усього | клас точності |  | строк експлуатації (у роках)
[5 empty] | ліцензіата | споживачів | [7 empty] | індукцій- них | електрон- них |  | індукцій- них | електрон- них | [5 empty] | 2.5 | 2 | 1,0 і краще |  | до 8 | до 16 | до 24 | більше 24 |  |  | 2 | 1,0 та краще | до 6 | більше 6
1 | 2=3+4 | 3 | 4=5+6= =7+8 | (2)=(3+4) | 5 | 6 | (4)=(5+6) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 | (13)=(14+15) | (16)=(17+18) | (4)=(7+8) | Х | 18=19+20+21= =22+23+24+25 | 19 | 20 | 21 | (16)=(17+18+19) | 22 | 23 | 24 | 25 | (16)=(20+21+22+23) | 26=27+28= =29+30 | 27 | 28 | 29 | 30 | (25+26)=(27+28) | (4)=(16+24)
1 фазні | 526944 | 0 | 526944 | 0 | 512738 | 14206 | 0 | 119494 | 407392 | 54583 | 8900 | 0 | 36543 | 30203 | 6340 | 24512 | 20042 | 4470 | FALSE | TRUE | FALSE | 1 фазні | 114759 | 105740 | 9017 | 2 | 0 | 113302 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 412185 | 33288 | 378897 | 248238 | 163947 | TRUE | TRUE
3 фазні | 58326 | 0 | 58326 | 0 | 40093 | 18233 |  | 19934 | 37903 | 6885 | 6664 | 0 | 7118 | 4817 | 2301 | 8648 | 7526 | 1122 | FALSE | TRUE | FALSE | 3 фазні | 20027 | 0 | 20017 | 10 | 0 | 20017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38299 | 0 | 38299 | 23585 | 14714 | TRUE | TRUE
Разом | 585270 | 0 | 585270 | 0 | 552831 | 32439 |  | 139428 | 444748 | 61468 | 15564 | 0 | 43661 | 35020 | 8641 | 33160 | 27568 | 5592 | FALSE | TRUE | FALSE | Разом | 134786 | 105740 | 29034 | 12 | 0 | 133319 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 450484 | 33288 | 417196 | 271823 | 178661 | TRUE | TRUE
* Зазначити відповідний рік.

## 4.2.1. Облік промспоживачів
Таблиця 4.2.1
4.2.1. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів на початок прогнозного періоду
№ з/п | Тип приладу обліку (повне маркування) | Кількість приладів обліку, шт. | Виробник приладу обліку | Рівень напруги ЛЕП, кВ | Клас точності приладу обліку | Кількість лічильників, які не відповідають вимогам нормативних документів | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | СТК3-05..T.. | 12 | Телекарт-Україна | 10 | 0.5 | 0
2 | СТК3-10..T.. | 6 | Телекарт-Україна | 10 | 1 | 0
3 | СТК3-05..H.. | 24 | Телекарт-Україна | 0.4 | 0.5 | 0
4 | СТК3-10..H.. | 48 | Телекарт-Україна | 0.4 | 1 | 0
5 | ET2A.. | 6 | ЗАО "Элвин" | 10 | 0.5 | 0
6 | ET3A.. | 6 | ЗАО "Элвин" | 10 | 1 | 0
7 | ET2B.. | 160 | ЗАО "Элвин" | 0.4 | 0.5 | 0
8 | ET3B.. | 240 | ЗАО "Элвин" | 0.4 | 1 | 0
9 | LZQM.311.. | 23 | Elgama-Украина | 6..10 | 0.5 | 0
10 | LZQM.331.. | 8 | Elgama-Украина | 0.4 | 1 | 0
11 | EMS 132.. | 5 | Elgama-Украина | 0.4 | 1 | 0
12 | EMP | 17 | Elgama-Украина | 0.4 | 1 | 0
13 | NP-03.. | 11 | АДД-Энергия | 6..10 | 0.5 | 0
14 | Альфа | 4 | АББ Метроника | 0.4..10 | 0.5 | 0
15 | EA05 | 8 | АББ Метроника | 0.4..10 | 0.5 | 0
16 | ФПН 2302 | 2 | Финтроник | 6..10 | 0.5 | 0
17 | ФПН 2306 | 20 | Финтроник | 0.4 | 1 | 0
18 | Z..B405.. | 7 | Landis&Gyr | 6..10 | 0.5 | 0
19 | Z..B410.. | 7 | Landis&Gyr | 6..10 | 1 | 0
20 | Z..D405.. | 2 | Landis&Gyr | 0.4..10 | 0.5 | 0
21 | Z..D410.. | 32 | Landis&Gyr | 0.4..10 | 1 | 0
22 | Z..G410.. | 2 | Landis&Gyr | 6..10 | 1 | 0
23 | SL7000 | 48 | Actaris | 0.4..10 | 0.5 | 0
24 | ЛТЕ... | 421 | ВАТ "Меридіан" | 0.4 | 1 | 0
25 | СА3У.. | 203 | ЛЭМЗ | 6..10 | 2 | 0
26 | СА4У.. | 211 | ЛЭМЗ | 0.4 | 2 | 0
27 | СО… | 73 | ВЗЭТ | 0.4 | 2 | 0
28 | СОЭ… | 137 | ВАТ "Меридіан" | 0.4 | 1 | 0
29 | LZQJ-XC | 108 | EMH | 0.4..10 | 1 | 0
30 | CE | 502 | Концерн "Энергомера" | 0.4..10 | 0.5 | 0
31 | НiK | 1038 | ТОВ "НіК" | 0.4..10 | 1 | 0
32 | МТХ | 21 | ПАТ "Телекомунікаційні технології" | 0.4 | 1 | 0
Усього |  | 3412 |  |  |  | 0 | —

## 4.2.2. Облік промспоживачів
Таблиця 4.2.2
4.2.2. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів
№ з/п | Лічильники із строком експлуатації | Наявний станом на початок прогнозного періоду |  | Прогнозний стан на кінець прогнозного періоду
|  | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | до 8 років | 2565 | 75.18% | 2565 | 75.18%
2 | 8 - 20 років | 682 | 20% | 682 | 20%
3 | 20 - 30 років | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | більше 30 років | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | відсутні |  | 0% |  | 0%
6 | усього | 3412 | 100% | 3412 | 100%

## 4.2.3. Облік населення
Таблиця 4.2.3
4.2.3. Стан обліку електричної енергії у населення на початок прогнозного періоду
Загальна кількість точок обліку | Кількість точок обліку у сільській місцевості | Кількість точок обліку у містах | Прилади обліку
|  |  | відсутні | індукційні |  | електронні
|  |  |  | клас точності гірше 2,0 | клас точності 2,0 та краще | з імпульсним виходом | без імпульсного виходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
551238 | 236851 | 314387 | 0 | 105684 | 24204 | 421350 | 0

## 4.2.4 Облік населення
Таблиця 4.2.4
4.2.4. Стан обліку електричної енергії у населення
№ з/п | Лічильники із строком експлуатації | Наявний стан на початок прогнозного періоду |  | Прогнозний стан на кінець прогнозного періоду
|  | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості | кількість, шт. | відсоток від загальної кількості
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | до 8 років | 382528 | 69.39% | 404640 | 73.41%
2 | 8 - 20 років | 168710 | 30.61% | 146598 | 26.59%
3 | 20 - 30 років | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | більше 30 років | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | відсутні | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | усього | 551238 | 100% | 551238 | 100%

## 4.3. Стан комерційного облі
Таблиця 4.3
4.3. Стан комерційного обліку електричної енергії на початок прогнозного періоду*
№ з/п | Найменування підстанцій (станцій) та приєднань | Рівень напруги ЛЕП, кВ | Клас точності лічильника (необхідний) | Клас точності лічильника (наявний) | Тип лічильника прийому/ віддачі | Виробник лічильників | Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії** | Річний обсяг передачі електричної енергії через точку обліку, тис. кВт·год | Відповідність точки обліку вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії** | Наявність дублюючого лічильника | Кількість трансформаторів напруги, що підлягають заміні (встановленню), шт. | Кількість трансформаторів струму, що підлягають заміні (встановленню), шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 330 Чернігівська ПЛ-110 ЧнТЕЦ | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 28774 | відповідає | є | 0 | 0
[5 empty] | B071 | Metering
2 | ПС 330 Чернігівська ПЛ-110 Розгрузочна | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 31546 | відповідає | є | 0 | 0
[5 empty] | B071 | Metering
3 | ПС 330 Чернігівська ПЛ-110 Тягова | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 22209 | відповідає | є | 0 | 0
[5 empty] | B071 | Metering
4 | ПС 330 Чернігівська ПЛ-110 Славутич | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 5980 | відповідає | є | 0 | 0
[5 empty] | B071 | Metering
5 | ПС 330 Чернігівська ПЛ-110 Придеснянська | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 57969 | відповідає | є | 0 | 0
[5 empty] | B071 | Metering
6 | ПС 330 Чернігівська ПЛ-110 Ріпки | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 75177 | відповідає | є | 0 | 0
[5 empty] | B071 | Metering
7 | ПС 330 Чернігівська ПЛ-110 ЗАЗ-1 | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 33240 | відповідає | є | 0 | 0
[5 empty] | B071 | Metering
8 | ПС 330 Чернігівська ПЛ-110 ЗАЗ-2 | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 43273 | відповідає | є | 0 | 0
[5 empty] | B071 | Metering
9 | ПС 330 Чернігівська ОВ-110 | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 5079 | відповідає | є | 0 | 0
[5 empty] | B071 | Metering
10 | ПС 330 Ніжинська | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 183719 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Томашівка |  |  |  | B071 | Metering
11 | ПС 330 Ніжинська | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 236780 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Прилуки |  |  |  | B071 | Metering
12 | ПС 330 Ніжинська | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 16120 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Прогрес-1 |  |  |  | B071 | Metering
13 | ПС 330 Ніжинська | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 13274 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Прогрес-2 |  |  |  | B071 | Metering
14 | ПС 330 Ніжинська | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 150768 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Куликівка |  |  |  | B071 | Metering
15 | ПС 330 Ніжинська | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 234207 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Носівка |  |  |  | B071 | Metering
16 | ПС 330 Ніжинська | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 77131 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Крути |  |  |  | B071 | Metering
17 | ПС 330 Ніжинська | 110 кВ | 0.5 | 0,2S | SL761 | Actaris | відповідає | 31444 | відповідає | є | 0 | 0
| ОВ-110 |  |  |  | A071 | Metering
18 | ПС 330 Ніжинська | 35 кВ | 1 | 1 | SL761 | Actaris | відповідає | 36411 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-35 Місто А |  |  |  | С071 | Metering
19 | ПС 330 Ніжинська | 35 кВ | 1 | 1 | SL761 | Actaris | відповідає | 38709 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-35 Місто В |  |  |  | С071 | Metering
20 | ПС 330 Ніжинська | 35 кВ | 1 | 1 | SL761 | Actaris | відповідає | 13587 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-35 Прохори |  |  |  | С071 | Metering
21 | ПС 330 Ніжинська | 35 кВ | 1 | 1 | SL761 | Actaris | відповідає | 14265 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-35 Безуглівка |  |  |  | С071 | Metering
22 | ПС 330 Ніжинська | 35 кВ | 1 | 1 | SL761 | Actaris | відповідає | 5733 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-35 Вертіївка |  |  |  | С071 | Metering
23 | ПС 330 Ніжинська | 35 кВ | 1 | 1 | SL761 | Actaris | відповідає | 3659 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-35 Кр.Партизани |  |  |  | С071 | Metering
24 | ПС 330 Ніжинська | 10 кВ | 1 | 1 | SL761 | Actaris | відповідає | 675 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Хвилівка |  |  |  | С071 | Metering
25 | ПС 330 Ніжинська | 10 кВ | 1 | 1 | SL761 | Actaris | відповідає | 735 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Кунашівка |  |  |  | С071 | Metering
26 | ПС 330 Ніжинська | 10 кВ | 1 | 1 | SL761 | Actaris | відповідає | 87 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Пташник |  |  |  | С071 | Metering
27 | ПС 330 Ніжинська | 10 кВ | 1 | 1 | SL761 | Actaris | відповідає | 1911 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Березанка |  |  |  | С071 | Metering
28 | ПС 330 Ніжинська | 10 кВ | 1 | 1 | SL761 | Actaris | відповідає | 463 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Перебудова |  |  |  | С071 | Metering
29 | ПС 330 Ніжинська | 10 кВ | 1 | 1 | SL761 | Actaris | відповідає | 545 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Пашківка |  |  |  | С071 | Metering
30 | ПС 330 Ніжинська | 10 кВ | 1 | 1 | SL761 | Actaris | відповідає | 16937 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 ТП-35 |  |  |  | С071 | Metering
31 | ПС 330 Ніжинська | 10 кВ | 1 | 1 | SL761 | Actaris | відповідає | 733 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 РП-12 |  |  |  | С071 | Metering
32 | ПС 330 Славутич | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 371 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Чернігівська |  |  |  | B071 | Metering
33 | ПС 330 Славутич | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 182 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 ЧТЕЦ |  |  |  | B071 | Metering
34 | ПС 330 Славутич | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 21191 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Город-1 |  |  |  | B071 | Metering
35 | ПС 330 Славутич | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 25023 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Город-2 |  |  |  | B071 | Metering
36 | ПС 330 Славутич | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 1047 | відповідає | є | 0 | 0
| ОВ-110 |  |  |  | B071 | Metering
37 | ПС 110 Калита | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 55571 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Козелець |  |  |  | CR44
38 | ПС 35 Сергіївка | 35 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 71 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-35 Оржиця |  |  |  | CR44
39 | ПС 110 Виповзово | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 67723 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Полігонна |  |  |  | CR44
40 | ПС 110 Виповзово | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 19337 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Жукін |  |  |  | CR44
41 | ПС 110 Бобровиця | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 109827 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Бобрик |  |  |  | CR44
42 | ПС 110 Добрянка | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 10688 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Терехівка |  |  |  | B071 | Metering
43 | ПС 110 Прилуки | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 12964 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Пирятин |  |  |  | CR44
44 | ПС 110 Прилуки | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 26522 | відповідає | є | 0 | 0
| ОВ-110 |  |  |  | CR44
45 | ПС 110 Терещенська | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 65246 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-110 Оболоння |  |  |  | P2C-4 | Метроника
46 | ПС 110 Терещенська | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 6416 | відповідає | немає | 0 | 0
| ОМВ-110 |  |  |  | P2C-4 | Метроника
47 | Шостка ТЕЦ | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 55222 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Н.Сіверський |  |  |  | B071 | Metering
48 | Шостка ТЕЦ | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 1564 | відповідає | є | 0 | 0
| ОМВ-110 |  |  |  | B071 | Metering
49 | ПС 35 К.Слобода | 35 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 5 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-35 Хільчічі |  |  |  | CR44
50 | ПС 110 Талалаївка | 35 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 16029 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-35 Талаївка-2 |  |  |  | CR44
51 | ПС 110 Талалаївка | 6 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 3114 | відповідає | немає | 0 | 0
| В-6 Т-1 |  |  |  | CR44
52 | ПС 110 Талалаївка | 6 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 5816 | відповідає | немає | 0 | 0
| В-6 Т-2 |  |  |  | CR44
53 | ПС 110 Талалаївка | 0,4 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
| ТВП-1 |  |  |  | CR44
54 | ПС 110 Талалаївка | 0,4 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 25 | відповідає | немає | 0 | 0
| ТВП-2 |  |  |  | CR44
55 | ПС 35 Голінка | 35 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 1753 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-35 В.Самбор |  |  |  | CR44
56 | ПС 35 Красне | 35 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 4490 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-35 Попівка |  |  |  | CR44
57 | ПС 110 Мельня | 35 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 10940 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-35 Атюша |  |  |  | P2C-3 | Метроника
58 | ПС 110 Корюківка | 10 кВ | 0.5 | 0,5S | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 16727 | відповідає | немає | 0 | 0
Л-10 КТЕС В1-1
59 | ПС 110 Корюківка | 10 кВ | 0.5 | 0,5S | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 6552 | відповідає | немає | 0 | 0
Л-10 КТЕС В1-2
60 | Чернігівська ТЕЦ | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 103532 | відповідає | є | 0 | 0
ПЛ-110 Чернігівська
61 | Чернігівська ТЕЦ | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 56672 | відповідає | є | 0 | 0
ПЛ-110 Розгрузочна
62 | Чернігівська ТЕЦ | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 116098 | відповідає | є | 0 | 0
ПЛ-110 Тягова
63 | Чернігівська ТЕЦ | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 108517 | відповідає | є | 0 | 0
ПЛ-110 Березна
64 | Чернігівська ТЕЦ | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 6389 | відповідає | є | 0 | 0
ПЛ-110 Славутич
65 | Чернігівська ТЕЦ | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 73905 | відповідає | є | 0 | 0
ПЛ-110 Придеснянська
66 | Чернігівська ТЕЦ | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 196528 | відповідає | є | 0 | 0
ПЛ-110 Куликівка
67 | Чернігівська ТЕЦ | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 1011 | відповідає | немає | 0 | 0
ОВ - 110
68 | Чернігівська ТЕЦ | 35 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 24078 | відповідає | немає | 0 | 0
ПЛ-35 Подусівка А
69 | Чернігівська ТЕЦ | 35 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 1561 | відповідає | немає | 0 | 0
ПЛ-35 Подусівка Б
70 | Чернігівська ТЕЦ | 35 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 7509 | відповідає | немає | 0 | 0
ПЛ-35 Осняки
71 | Чернігівська ТЕЦ | 35 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 8927 | відповідає | немає | 0 | 0
ПЛ-35 Халявин
72 | Чернігівська ТЕЦ | 35 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 10773 | відповідає | немає | 0 | 0
ПЛ-35 Кархівка
73 | Чернігівська ТЕЦ | 35 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 24239 | відповідає | немає | 0 | 0
ПЛ-35 М.Коцюбинськ
74 | Чернігівська ТЕЦ | 35 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 10144 | відповідає | немає | 0 | 0
ПЛ-35 Портова - 1
75 | Чернігівська ТЕЦ | 35 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 472 | відповідає | немає | 0 | 0
ПЛ-35 Портова - 2
76 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 1500 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-1 10 кВ
77 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 1124 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-2 10 кВ
78 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 1130 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-3 10 кВ
79 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-4 10 кВ
80 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 3731 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-5 10 кВ
81 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 1560 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-6 10 кВ
82 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-9 10 кВ
83 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 2224 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-11 10 кВ
84 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 7999 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-12 10 кВ
85 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 0,5S | SL761 | Actaris | відповідає | 5590 | відповідає |  | 0 | 0
| Ф-15 10 кВ |  |  |  | B071 | Metering
86 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 808 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-16 10 кВ
87 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 11454 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-17 10 кВ
88 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-18 10 кВ
89 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 15488 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-20 10 кВ
90 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 3385 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-21 10 кВ
91 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 6674 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-22 10 кВ
92 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 4317 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-23 10 кВ
93 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-27 10 кВ
94 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 832 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-32 10 кВ
95 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-33 10 кВ
96 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 2097 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-34 10 кВ
97 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 179 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-35 10 кВ
98 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 6315 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-36 10 кВ
99 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 3931 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-39 10 кВ
100 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 15463 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-41 10 кВ Новофіл
101 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 689 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-41 10 кВ Чернігів-ТЕКС
102 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-42 10 кВ
103 | Чернігівська ТЕЦ | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 2777 | відповідає | немає | 0 | 0
Ф-44 10 кВ
104 | ПС-110 кВ Бахмач | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 12248 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 кВ Плиски : |  |  |  | P2C-4 | Метроника
105 | ПС-110 кВ Бахмач | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 43624 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-110 Бахмач -2 |  |  |  | P2C-4 | Метроника
106 | ПС-110 кВ Бахмач | 35 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 7778 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-35 кВ Бахмач-2 |  |  |  | P2C-3 | Метроника
107 | ПС-110 кВ Бахмач | 35 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 6323 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-35 кВ Батурин |  |  |  | P2C-3 | Метроника
108 | ПС-110 кВ Бахмач | 10 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 621 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Грузьке |  |  |  | P2C-3 | Метроника
109 | ПС-110 кВ Бахмач | 10 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 714 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Тиниця |  |  |  | P2C-3 | Метроника
110 | ПС-110 кВ Бахмач | 10 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 5183 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Радгосп |  |  |  | P2C-3 | Метроника
111 | ПС-110 кВ Бахмач | 10 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 349 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Халімонове |  |  |  | P2C-3 | Метроника
112 | ПС-110 кВ Бахмач | 10 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 7252 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 ТП - 405 |  |  |  | P2C-3 | Метроника
113 | ПС-110 кВ Бахмач | 10 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 6165 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 ТП - 403 |  |  |  | P2C-3 | Метроника
114 | ПС-110 кВ Крути | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 11822 | відповідає | немає | 0 | 0
| В - 110 кВ Т - 1 |  |  |  | P2C-4 | Метроника
115 | ПС-110 кВ Крути | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 15350 | відповідає | немає | 0 | 0
| В - 110 кВ Т - 2 |  |  |  | P2C-4 | Метроника
116 | ПС-110 кВ Крути | 10 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 455 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Крути |  |  |  | P2C-3 | Метроника
117 | ПС-110 кВ Крути | 10 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 1119 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Бурковка |  |  |  | P2C-3 | Метроника
118 | ПС-110 кВ Крути | 10 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 1555 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Печі |  |  |  | P2C-3 | Метроника
119 | ПС-110 кВ Носівка | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 173240 | відповідає | є | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Бобровиця : |  |  |  | P2C-4 | Метроника
120 | ПС-110 кВ Носівка | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 231975 | відповідає | є | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Ніжин : |  |  |  | P2C-4 | Метроника
121 | ПС-110 кВ Носівка | 35 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 15803 | відповідає | немає | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Трудова |  |  |  | P2C-3 | Метроника
122 | ПС-110 кВ Носівка | 10 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 2798 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 С/г техніка |  |  |  | P2C-3 | Метроника
123 | ПС-110 кВ Носівка | 10 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 1922 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Дослідна |  |  |  | P2C-3 | Метроника
124 | ПС-110 кВ Носівка | 10 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 1979 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Иржавець |  |  |  | P2C-3 | Метроника
125 | ПС-110 кВ Носівка | 10 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 5381 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Місто |  |  |  | P2C-3 | Метроника
126 | ПС-110 кВ Носівка | 10 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 2111 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Цукр. з-д |  |  |  | P2C-3 | Метроника
127 | ПС-110 кВ Неданчичі | 10 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 259 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 Ф-4 ГКНС |  |  |  | P2C-3 | Метроника
128 | ПС-110 кВ Чернігів-тягова | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 8748 | відповідає | є | 0 | 0
| В - 110 кВ Т - 1 |  |  |  | P2C-4 | Метроника
129 | ПС-110 кВ Чернігів-тягова | 110 кВ | 0.5 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 7826 | відповідає | є | 0 | 0
| В - 110 кВ Т - 2 |  |  |  | P2C-4 | Метроника
130 | ПС-110 кВ Чернігів-тягова | 10 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 ТП-343 |  |  |  | P2C-3 | Метроника
131 | ПС-110 Щорс | 10 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 112 | відповідає | є | 0 | 0
| ПЛ-10 кВ ЖД-1 |  |  |  | CR44
132 | ПС-110 Щорс | 10 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 1723 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 кВ ЖД-2 |  |  |  | CR44
133 | ЦРП ст.Щорс | 10 кВ | 1 | 1 | ACE6000 | Actaris | відповідає | 159 | відповідає | немає | 0 | 0
| В-10 кВ |  |  |  |  | Metering
134 | ПС-110 Мена-2 | 10 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 822 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 кВ Вокзал |  |  |  | CR44
135 | ПС-35 Хоробичі | 10 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 393 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 кВ ЖД |  |  |  | CR44
136 | ПС-110 Куликівка | 10 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 41 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 кВ ЖД |  |  |  | CR44
137 | ПС-110 Ріпки | 10 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 135 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 кВ Вокзал |  |  |  | CR44
138 | ПС-110 Добрянка | 10 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 223 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 кВ ЖД |  |  |  | CR44
139 | РП-6 м.Ніжин | 0,4 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | АВВ ВЭИ | відповідає | 425 | відповідає | немає | 0 | 0
| ф.Шаумяна |  |  |  | P2C-4 | Метроника
140 | ТП-286 м.Ніжин | 0,4 кВ | 1 | 1 | CTK3-10A | ВКФ "Телекарт" | відповідає | 223 | відповідає | немає | 0 | 0
| ф.Прилуцька |  |  |  | 1H4PB
141 | ТП-208 м.Ніжин | 0,4 кВ | 1 | 1 | CTK3-10A | ВКФ "Телекарт" | відповідає | 152 | відповідає | немає | 0 | 0
| ф.Краснодонців |  |  |  | 1H4PB
142 | ТП-202 м.Ніжин | 0,4 кВ | 1 | 1 | ACE6000 | Actaris | відповідає | 35 | відповідає | немає | 0 | 0
| 16 кв.житл.буд. |  |  |  |  | Metering
143 | КТП-353 м.Ніжин | 0,4 кВ | 1 | 1 | Меркурій | ТОВ "НВК | відповідає | 5 | відповідає | немає | 0 | 0
| В-0,4 кВ |  |  |  | 230 | Інкотекс"
144 | КТП-92 м.Ніжин | 0,4 кВ | 1 | 1 | Меркурій | ТОВ "НВК | відповідає | 11 | відповідає | немає | 0 | 0
| В-0,4 кВ |  |  |  | 230 | Інкотекс"
145 | ТП-349 м.Н.Сіверський | 0,4 кВ | 1 | 1 | ACE6000 | Actaris | відповідає | 151 | відповідає | немає | 0 | 0
| В-0,4 кВ |  |  |  |  | Metering
146 | ТП-233 м.Н.Сіверський | 0,23 кВ | 1 | 1 | MTX | ТОВ "Телетек" | відповідає | 4 | відповідає | немає | 0 | 0
В-0,23 кВ
147 | КТП-20 з.п.Угли-завод | 0,4 кВ | 1 | 1 | ACE6000 | Actaris | відповідає | 32 | відповідає | немає | 0 | 0
| В-0,4 кВ |  |  |  |  | Metering
148 | КТП-70 ст.Корюківка | 0,4 кВ | 1 | 1 | ACE6000 | Actaris | відповідає | 82 | відповідає | немає | 0 | 0
| В-0,4 кВ |  |  |  |  | Metering
149 | КТП-243 ст.Корюківка | 0,4 кВ | 1 | 1 | MTX | ТОВ "Телетек" | відповідає | 9 | відповідає | немає | 0 | 0
В-0,4 кВ
150 | ПС-35 Високе | 10 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 500 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 кВ ТП-435 |  |  |  | CR44
151 | КТП-100 ст.Семенівка | 0,4 кВ | 1 | 1 | ACE6000 | Actaris | відповідає | 16 | відповідає | немає | 0 | 0
| В-0,4 кВ |  |  |  |  | Metering
152 | КТП-72 ст.Семенівка | 0,4 кВ | 1 | 1 | ACE6000 | Actaris | відповідає | 108 | відповідає | немає | 0 | 0
| В-0,4 кВ |  |  |  |  | Metering
153 | ТП-570 | 10 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | Elster | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
| ф.ТП-585 |  |  |  | C-4 | Метроника
154 | РП-28 | 10 кВ | 1 | 1 | ACE6000 | Actaris | відповідає | 4 | відповідає | немає | 0 | 0
| Ф ТП-475 |  |  |  |  | Metering
155 | ТП-144 | 10 кВ | 1 | 1 | ACE6000 | Actaris | відповідає | 55 | відповідає | немає | 0 | 0
| В-10 кВ |  |  |  |  | Metering
156 | ТП-88 | 0,4 кВ | 1 | 1 | Меркурій | ТОВ "НВК | відповідає | 528 | відповідає | немає | 0 | 0
| В-0,4 кВ |  |  |  | 230 | Інкотекс"
157 | КТП-257 м.Чернігів | 0,4 кВ | 1 | 0,5S | EA05RAL- | Elster | відповідає | 335 | відповідає | немає | 0 | 0
| В-0,4 кВ |  |  |  | C-4 | Метроника
158 | КТП-411 м.Чернігів | 0,4 кВ | 1 | 1 | Меркурій | ТОВ "НВК | відповідає | 96 | відповідає | немає | 0 | 0
| В-0,4 кВ |  |  |  | 230 | Інкотекс"
159 | ТП ст.Халявино | 0,4 кВ | 1 | 1 | MTX | ТОВ "Телетек" | відповідає | 10 | відповідає | немає | 0 | 0
пост ЕЦ
160 | Житл.буд. ПЗЗ | 0,4 кВ | 1 | 1 | CTK3-10Q | ВКФ "Телекарт" | відповідає | 151 | відповідає | немає | 0 | 0
| 1-ша черга |  |  |  | 2H4Mt
161 | Житл.буд. ПЗЗ | 0,4 кВ | 1 | 1 | CTK3-10Q | ВКФ "Телекарт" | відповідає | 5 | відповідає | немає | 0 | 0
| 1-ша черга |  |  |  | 2H6Mt
162 | Житл.буд. ПЗЗ | 0,4 кВ | 1 | 1 | CTK3-10Q | ВКФ "Телекарт" | відповідає | 4 | відповідає | немає | 0 | 0
| 1-ша черга |  |  |  | 2H6Mt
163 | Житл.буд. ПЗЗ | 0,4 кВ | 1 | 1 | CTK3-10Q | ВКФ "Телекарт" | відповідає | 187 | відповідає | немає | 0 | 0
| 2-ша черга |  |  |  | 2H4Mt
164 | Житл.буд. ПЗЗ | 0,4 кВ | 1 | 1 | MTX | ТОВ "Телетек" | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
2-ша черга
165 | Житл.буд. ПЗЗ | 0,4 кВ | 1 | 1 | CTK3-10Q | ВКФ "Телекарт" | відповідає | 25 | відповідає | немає | 0 | 0
| 2-ша черга |  |  |  | 2H6Mt
166 | РУ-0,4 | 0,4 кВ | 1 | 1 | CTK3-10Q | ВКФ "Телекарт" | відповідає | 22 | відповідає | немає | 0 | 0
| ф.Дит.сад |  |  |  | 2H6Mt
167 | РУ-0,4 | 0,4 кВ | 1 | 1 | CTK3-10Q | ВКФ "Телекарт" | відповідає | 3
| ф.Дит.сад |  |  |  | 2H6Mt
168 | РУ-0,4 | 0,4 кВ | 1 | 1 | Меркурій | ТОВ "НВК | відповідає | 56 | відповідає | немає | 0 | 0
| ф.Буд.зв'язку |  |  |  | 230 | Інкотекс"
169 | пер.100 км | 0,23 кВ | 1 | 1 | MTX | ТОВ "Телетек" | відповідає | 1 | відповідає | немає | 0 | 0
ст.Семенівка
170 | пер.96 км | 0,23 кВ | 1 | 1 | MTX | ТОВ "Телетек" | відповідає | 3 | відповідає | немає | 0 | 0
ст.Семенівка
171 | ТП-2 | 0,4 кВ | 1 | 1 | ЛТЕ-1.03Т | ВАТ "Меридіан" | відповідає | 11 | відповідає | немає | 0 | 0
м.Бахмач
172 | КТП-449 | 0,4 кВ | 1 | 1 | MTX | ТОВ "Телетек" | відповідає | 1 | відповідає | немає | 0 | 0
ст.Горностаївка
173 | КТП-49 | 0,4 кВ | 1 | 1 | MTX | ТОВ "Телетек" | відповідає | 1 | відповідає | немає | 0 | 0
ст.Голубичі
174 | КТП-479 | 0,4 кВ | 1 | 1 | MTX | ТОВ "Телетек" | відповідає | 1 | відповідає | немає | 0 | 0
ст.Гр.Рудня
175 | Седнівська ГЕС | 10 кВ | 1 | 1 | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 244 | відповідає | немає | 0 | 0
| В-10 кВ Т-1 |  |  |  | CR44
176 | ТП-83 В-0,4 кВ cт.Прилуки | 0,4 кВ | 1 | 1 | Меркурий 230 | ТОВ "НВК Інкотекс" | відповідає | 36 | відповідає | немає | 0 | 0
177 | ТП-2 Т-1 В-0,4 кВ cт.Прилуки | 0,4 кВ | 1 | 0,5S | CTK3-05Q 2T4M | ВКФ "Телекарт" | відповідає | 88 | відповідає | немає | 0 | 0
178 | ТП-2 Т-2 В-0,4 кВ cт.Прилуки | 0,4 кВ | 1 | 0,5S | Меркурий 230 | ТОВ "НВК Інкотекс" | відповідає | 222 | відповідає | немає | 0 | 0
179 | ГКТП-114 В-0,4 кВ cт.Прилуки | 0,4 кВ | 1 | 1 | EA05RAL-P2C-4 | Ельстер Метроніка | відповідає | 173 | відповідає | немає | 0 | 0
180 | ТП-115 В-0,4 кВ cт.Прилуки | 0,4 кВ | 1 | 1 | A1140RAL-BW-4T | Ельстер Метроніка | відповідає | 199 | відповідає | немає | 0 | 0
181 | ТП-147 В-0,4 кВ cт.Галка | 0,4 кВ | 1 | 1 | A1140RAL-BW-4П | Ельстер Метроніка | відповідає | 120 | відповідає | немає | 0 | 0
182 | ТП-413 В-0,4 кВ cт.Линовиця | 0,4 кВ | 1 | 0,5S | CTK3-05Q 2T4M | ВКФ "Телекарт" | відповідає | 69 | відповідає | немає | 0 | 0
183 | ТП-177 В-0,4 кВ cт.Коломійцево | 0,4 кВ | 1 | 1 | ZMG310 CR44 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 53 | відповідає | немає | 0 | 0
184 | ТП-211 В-0,4 кВ cт.Лосинівка | 0,4 кВ | 1 | 1 | ZMG310 CR44 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 49 | відповідає | немає | 0 | 0
185 | ТП-268 В-0,4 кВ cт.Більмачівка | 0,4 кВ | 1 | 1 | A1140RAL-BW-4П | Ельстер Метроніка | відповідає | 43 | відповідає | немає | 0 | 0
186 | ТП-113 В-0,4 кВ cт.Августовка | 0,4 кВ | 1 | 1 | ZMG310 CR44 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 41 | відповідає | немає | 0 | 0
187 | ТП-358 В-0,4 кВ cт.Ічня | 0,4 кВ | 1 | 1 | A1140RAL-BW-4П | Ельстер Метроніка | відповідає | 78 | відповідає | немає | 0 | 0
188 | КТПО-50 В-0,23 кВ c.Богданівка | 0,23 кВ | 1 | 1 | СОЭ-1.02/2Т | ВАТ "Меридіан" | відповідає | 2 | відповідає | немає | 0 | 0
189 | КТПО-614 В-0,23 кВ c.Заїзд | 0,23 кВ | 1 | 1 | СОЭ-1.02/2Т | ВАТ "Меридіан" | відповідає | 14 | відповідає | немає | 0 | 0
190 | КТПО-2 В-0,23 кВ c.Тополі | 0,23 кВ | 1 | 1 | СОЭ-1.02/2Т | ВАТ "Меридіан" | відповідає | 14 | відповідає | немає | 0 | 0
191 | КТПО-522 В-0,23 кВ c.Линовиця | 0,23 кВ | 1 | 1 | СОЭ-1.02/2Т | ВАТ "Меридіан" | відповідає | 5 | відповідає | немає | 0 | 0
192 | КТПО-185 В-0,23 кВ зп.49 км с.Коломійцево | 0,23 кВ | 1 | 1 | СОЭ-1.02/2Т | ВАТ "Меридіан" | відповідає | 3 | відповідає | немає | 0 | 0
193 | КТПО-600 В-0,23 кВ пер.679 км с.Більмачівка | 0,23 кВ | 1 | 1 | Меркурий 206 | ТОВ "НВК Інкотекс" | відповідає | 5 | відповідає | немає | 0 | 0
194 | КТПО-567 В-0,23 кВ пер.696 км с.Рожнівка | 0,23 кВ | 1 | 1 | СОЭ-1.02/2Т | ВАТ "Меридіан" | відповідає | 11 | відповідає | немає | 0 | 0
195 | ТП-71 В-0,4 кВ cт.Варварівка | 0,4 кВ | 1 | 1 | ZMG310 CR44 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 49 | відповідає | немає | 0 | 0
196 | РЩ-1-0,23 від КТП-119 ПОНАБ 736 км м.Прилуки | 0,23 кВ | 1 | 1 | СОЭ-1.02/2Т | ВАТ "Меридіан" | відповідає | 10 | відповідає | немає | 0 | 0
197 | РЩ-2-0,23 від КТП-593 зп.729 км с.Л.Сорочинці | 0,23 кВ | 1 | 1 | СОЭ-1.02/2Т | ВАТ "Меридіан" | відповідає | 8 | відповідає | немає | 0 | 0
198 | РЩ-3-0,23 від КТП-34 зп.738 км м.Прилуки | 0,23 кВ | 1 | 1 | СОЭ-1.02/2Т | ВАТ "Меридіан" | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
199 | РЩ-4-0,23 від КТП-141 зп.59 км с.Заізд | 0,23 кВ | 1 | 1 | СОЭ-1.02/2Т | ВАТ "Меридіан" | відповідає | 5 | відповідає | немає | 0 | 0
200 | РЩ-7-0,23 від КТП-56 пер.741 км м.Прилуки | 0,23 кВ | 1 | 1 | СОЭ-1.02/2Т | ВАТ "Меридіан" | відповідає | 3 | відповідає | немає | 0 | 0
201 | РЩ-8-0,23 від КТП-38 пер.668 км | 0,23 кВ | 1 | 1 | Меркурий 206 | ТОВ "НВК Інкотекс" | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
202 | РЩ-9-0,23 від КТП-40 пер.673 км | 0,23 кВ | 1 | 1 | Меркурий 202 | ТОВ "НВК Інкотекс" | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
203 | РЩ-10-0,23 від ТП-71 пер.676 км | 0,23 кВ | 1 | 1 | Меркурий 206 | ТОВ "НВК Інкотекс" | відповідає | 1 | відповідає | немає | 0 | 0
204 | РЩ-11-0,23 від КТП-421 пер.32 км | 0,23 кВ | 1 | 1 | СО-ЭА05М1 | НВП "Комунар" | відповідає | 4 | відповідає | немає | 0 | 0
205 | РЩ-12-0,23 від КТП-421 ПЧ-19 | 0,23 кВ | 1 | 1 | Меркурий 206 | ТОВ "НВК Інкотекс" | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
206 | РЩ-13-0,23 від КТП-2 пер.7 км с.Хвилівка | 0,23 кВ | 1 | 1 | СО-ЭА05М1 | НВП "Комунар" | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
207 | РЩ-14-0,23 від КТП-48 ст.Качанівка | 0,23 кВ | 1 | 1 | СО-ЭА05М1 | НВП "Комунар" | відповідає | 11 | відповідає | немає | 0 | 0
208 | РЩ-15-0,23 від КТП-457 пер.702 км с.Гужівка | 0,23 кВ | 1 | 1 | СОЭ-1.02/2Т | ВАТ "Меридіан" | відповідає | 6 | відповідає | немає | 0 | 0
209 | РЩ-16-0,23 від КТП-4 ст.Талалаївка | 0,23 кВ | 1 | 1 | СО-ЭА05М1 | НВП "Комунар" | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
210 | РЩ-3-0,23 від КТП-111 ст.Болотниця | 0,23 кВ | 1 | 1 | СО-ЭА05М1 | НВП "Комунар" | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
211 | ПС-35 Дмитрівка | 10 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 194 | відповідає | немає | 0 | 0
| ПЛ-10 кВ "Ж.Дорога" |  |  |  | CR44
212 | РЩ-17-0,23 від КТП-245 ст.Рубанка | 0,23 кВ | 1 | 1 | СО-ЭА08Д | НВП "Комунар" | відповідає | 2 | відповідає | немає | 0 | 0
213 | РЩ-2-0,4 кВ від КТП-578 В-0,4 кВ cт.Григоровка | 0,4 кВ | 1 | 1 | СО-ЭА05М1 | НВП "Комунар" | відповідає | 0 | відповідає | немає | 0 | 0
214 | РЩ-18-0,23 від КТП-234 пер.27 км | 0,23 кВ | 1 | 1 | Меркурий 206 | ТОВ "НВК Інкотекс" | відповідає | 1 | відповідає | немає | 0 | 0
215 | Ввід Т1- 35кВ.пс 35/10 "Гопак" | 35 кВ | 1 | 0,5S | SL761 B071 | Actaris | відповідає | 2628 | відповідає | немає | 2 | 3
216 | Комірка7 РУ 10 кВ ТП-1338 | 10 кВ | 1 | 1 | LZQJ-XC | EMH | відповідає | 325 | відповідає | немає | 1 (HTMИ) | 3
217 | РП - 12,РУ - 10 кВ,комірка7 ЧГЕГ(к)У | 10 кВ | 1 | 0,5S | ZMD405 | Landis+Gyr Ltd | відповідає | 4612 | відповідає | немає | 1 (HTMИ) | 3
| Усього | [5 empty] | відповідає - 217 шт. | 3363966 | відповідає - 217 шт.
* Указати всі точки комерційного обліку з суміжними ліцензіатами (Оптовий ринок електричної енергії України, електропередавальні організації, генеруючі підприємства).
** Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

## 4.3.1. Техн стан вимір Т
Таблиця 4.3.1
4.3.1. Технічний стан вимірювальних трансформаторів струму та напруги точок комерційного обліку
Тип вимірювального трансформатора | Кількість установлених трансформаторів, шт. | Кількість трансформаторів, що підлягають заміні, шт. | Кількість трансформаторів, що підлягають установленню в точках обліку, які не облаштовані приладами обліку, шт. | Кількість трансформаторів, установлення яких передбачено інвестиційною програмою на прогнозний період, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Трансформатори напруги (ТН), усього | 115 | 2 | 0 | 0
у т.ч.:
напругою 220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
напругою 150 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
напругою 110 кВ | 15 | 0 | 0 | 0
напругою 35 кВ | 13 | 0 | 0 | 0
напругою 10 кВ | 85 | 2 | 0 | 0
напругою 6 кВ | 2 | 0 | 0 | 0
Трансформатори струму (ТС), усього | 1393 | 8 | 0 | 0
у т.ч.:
напругою 220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
напругою 150 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
напругою 110 кВ | 15 | 0 | 0 | 0
напругою 35 кВ | 10 | 0 | 0 | 0
напругою 10 кВ | 246 | 8 | 0 | 0
напругою 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
напругою 0,4 кВ | 1122 | 0 | 0 | 0

## 4.4. Технічний облік
Таблиця 4.4
4.4. Стан технічного обліку електричної енергії на початок прогнозного періоду
№ з/п | Найменування підстанцій (станцій) та приєднань | Рівень напруги ЛЕП, кВ | Кількість точок обліку, шт. | Клас точності лічильника (необхідний) | Клас точності лічильника (наявний) | Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії* | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | В-110 Т-1 | 110кВ | 1 | 0.5 | 0,5S | відповідає
2 | В-110 Т-2 | 110кВ | 1 | 0.5 | 0,5S | відповідає
3 | В-110 Т-3 | 110кВ | 1 | 0.5 | 0,5S | відповідає
4 | В-35 Т-1 | 35кВ | 1 | 1 | 1 | відповідає
5 | В-35 Т-2 | 35кВ | 1 | 1 | 1 | відповідає
6 | В-10 Т-1 | 10кВ | 1 | 1 | 1 | відповідає
7 | В-10 Т-2 | 10кВ | 1 | 1 | 1 | відповідає
ПС 330 Чернігівська
1 | В-110 АТ-1 | 110кВ | 1 | 0.5 | 0,5S | відповідає
2 | В-110 АТ-2 | 110 кВ | 1 | 0.5 | 0,5S | відповідає
ПС 330 Ніжинська
1 | В-110 АТ-1 | 110 кВ | 1 | 0.5 | 0,5S | відповідає
2 | В-110 АТ-2 | 110 кВ | 1 | 0.5 | 0,5S | відповідає
3 | В-35 АТ-1 | 35кВ | 1 | 1 | 1 | відповідає
4 | В-35 АТ-2 | 35кВ | 1 | 1 | 1 | відповідає
5 | В-10 Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 1 | відповідає
6 | В-10 Т-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 1 | відповідає
7 | ТВП-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 1 | відповідає
8 | ТВП-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 1 | відповідає
9 | ТВП-3 | 10 кВ | 1 | 1 | 1 | відповідає
ПС 330 Славутич
1 | В-110 АТ-1 | 110 кВ | 1 | 0.5 | 0,5S | відповідає
2 | В-110 АТ-2 | 110 кВ | 1 | 0.5 | 0,5S | відповідає
3 | ПЛ-110 Неданчичі-1 | 110 кВ | 1 | 0.5 | 0,5S | відповідає
4 | ПЛ-110 Неданчичі-2 | 110 кВ | 1 | 0.5 | 0,5S | відповідає
5 | ПЛ-110 Комарин | 110 кВ | 1 | 0.5 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Куликівка
1 | ПЛ-35 Орлівка | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 35 Чемер
1 | ПЛ-35 Орлівка | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 35 Олишівка
1 | ПЛ-35 Лихачів | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Городня
1 | ПЛ-35 Пекуровка | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | ПЛ-35 Хоробичі | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
3 | В-10 Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
4 | B-10 T-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Козелець
1 | ПЛ-110 Калита | 110 кВ | 1 | 0.5 | 0,5S | відповідає
2 | B-35 T-1 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
3 | B-35 T-2 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
4 | B-10 T-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
5 | B-10 T-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Виповзово
1 | B-10 T-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | B-10 T-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Остер
1 | B-35 T-1 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | B-35 T-2 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
3 | B-10 T-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
4 | B-10 T-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Оболоння
1 | ПЛ-110 Терещенська | 110 кВ | 1 | 0.5 | 0,5S | відповідає
2 | B-35 T-1 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
3 | B-10 T-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС-35 Понорниця
1 | В-10 T-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | B-10 T-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Корюківка
1 | B-35 T-1 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | B-35 T-2 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
3 | B-10 T-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
4 | B-10 T-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Холми
1 | B-10 T-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | B-10T-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Мена-1
1 | В-10Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Мена-2
1 | В-35 Т-1 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-35 Т-2 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
3 | В-10 Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
4 | В-10Т-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Березна
1 | В-35 Т-1 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-35 Т-2 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
3 | В-10 Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
4 | В-10 Т-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
5 | ПЛ-35 Стольне | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Н.Сіверський
1 | ПЛ-110 Шостка | 110 кВ | 1 | 0.5 | 0,5S | відповідає
2 | В-35Т-1 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
3 | B-35 T-2 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
4 | В-10Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
5 | В-10 Т-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Нерафа
1 | ПЛ-35 Павлівка | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Ріпки
1 | В-10 Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-10 Т-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
3 | ПЛ-35 Замглай | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
4 | ПЛ-35 Осняки | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 35 Любеч
1 | В-10 Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 35 Малинівка
1 | В-10 Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 35 Петруші
1 | В-10Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 35 Селище
1 | В-10 Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 35 Осняки
1 | В-10 Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Семенівка-2
1 | B-35 T-1 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | B-10 T-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 35 Машево
1 | B-10 T-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Холми
1 | ПЛ-35 Жадово | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 35 Чорнотичи
1 | В-10 Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Сосниця
1 | В-10Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-10 Т-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає | І
ПС 35 Олишівка
1 | В-10 Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-10Т-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Седнів
1 | В-10Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-10Т-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 35 Мохнатин
1 | В-10 Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-10 Т-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Нерафа
1 | ПЛ-35 Мньов | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Березна
1 | ПЛ-35 Снов'янка | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Щорс
1 | В-10Т-1 | 10кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-10 Т-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 35 Петрівка
1 | В-10Т-1 | 10кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 35 Горськ
1 | В-10 Т-1 | 10кВ, | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
| ПС 35 Низківка |  |  | 1
1 | В-10Т-1 | 10кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Бахмач
1 | В-35 Т-1 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-35 Т-2 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Бахмач-2
1 | В-35 Т-1 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-10 Т-1 | 10кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Бобровиця
1 | В-35 Т-1 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-35 Т-2 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
3 | В-10Т-1 | 10кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
4 | В-10 Т-2 | 10кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Плиски
1 | В-10 Т-1 | 10кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-10 Т-2 | 10кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Северная
1 | В-35 Т-1 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-10 Т-1 | 10кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Ічня
1 | В-35 Т-1 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-35 Т-2 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
3 | В-10 Т-1 | 10кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
4 | В-10 Т-2 | 10кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Ольшана
3 | В-10 Т-1 | 10кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-10Т-2 | 10кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Томашівка
1 | В-10 Т-1 | 10кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-10 Т-2 | 10кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Ряшки
1 | В-10Т-1 | 10кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Прилуки
1 | В-35 Т-1 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-35 Т-2 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
3 | В-10Т-1 | 10кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
4 | B-10 T-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 М'ясокомбинат
1 | В-10 Т-1 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-10Т-2 | 10 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
ПС 110 Леляки
1 | В-35Т-1 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
2 | В-35 Т-2 | 35 кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
3 | В-6 Т-1 | 6кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
4 | В-6 Т-2 | 6кВ | 1 | 1 | 0,5S | відповідає
| Усього |  |  |  |  | відповідає - 128 шт.

## 4.5. Стан комп'ютерної техніки
4.5. Стан комп'ютерної техніки на початок прогнозного періоду
Група за роком випуску | Кількість, шт. | %
Комп'ютери 2015 року випуску | 1269 | 80.47%
Комп'ютери 2016 року випуску | 165 | 10.46%
Комп'ютери 2017 року випуску | 70 | 4.44%
Комп'ютери 2018 року випуску | 41 | 2.6%
Комп'ютери 2019 року випуску | 32 | 2.03%
Усього | 1577 | 100%

## 4.6. Стан транспорту
4.6. Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі*
№ з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Показник на кінець року
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 з урахуванням обсягів запланованих робіт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Загальна кількість колісної техніки | шт. | 749 | 767 | 768 | 768
| з них підлягають списанню | шт. | 122 | 121 | 113 | 93
|  | % | 16.29% | 15.78% | 14.71% | 12.11%
1.1 | Автокрани | шт. | 21 | 21 | 21 | 21
| з них підлягають списанню | шт. | 6 | 6 | 6 | 6
|  | % | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57%
1.2 | Автобурові машини | шт. | 15 | 15 | 15 | 15
| з них підлягають списанню | шт. | 7 | 7 | 7 | 7
|  | % | 46.67% | 46.67% | 46.67% | 46.67%
1.3 | Бурильно-кранові машини | шт. | 26 | 26 | 25 | 25
| з них підлягають списанню | шт. | 4 | 4 | 3 | 3
|  | % | 15.38% | 15.38% | 12% | 12%
1.4 | Автовежі телескопічні та підіймачі | шт. | 90 | 96 | 100 | 100
| з них підлягають списанню | шт. | 20 | 18 | 17 | 16
|  | % | 22.22% | 18.75% | 17% | 16%
| у т.ч. на базі тракторів | шт.
| з них підлягають списанню | шт.
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.5 | Автомобільні електромеханічні майстерні | шт. | 9 | 9 | 9 | 9
| з них підлягають списанню | шт. | 4 | 4 | 4 | 4
|  | % | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44%
1.6 | Електролабораторії | шт. | 19 | 19 | 21 | 21
| з них підлягають списанню | шт. | 6 | 6 | 5 | 5
|  | % | 31.58% | 31.58% | 23.81% | 0%
1.7 | Автомобілі (вахтові) для перевезення бригад робітників | шт. | 72 | 75 | 60 | 60
| з них підлягають списанню | шт. | 22 | 22 | 22 | 3
|  | % | 30.56% | 29.33% | 36.67% | 5%
| у т.ч. для оперативних виїзних бригад (ОВБ) | шт.
| з них підлягають списанню | шт.
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.8 | Вантажні автомобілі | шт. | 88 | 92 | 149 | 149
| з них підлягають списанню | шт. | 20 | 20 | 19 | 19
|  | % | 22.73% | 21.74% | 12.75% | 12.75%
1.9 | Автомобілі для перевезення вантажів та пасажирів | шт. | 95 | 100 | 51 | 51
| з них підлягають списанню | шт. | 10 | 10 | 10 | 10
|  | % | 10.53% | 10% | 19.61% | 19.61%
1.10 | Автомобілі з кузовами типів фургон, пікап | шт.
| з них підлягають списанню | шт.
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.11 | Автобуси категорії М3 та М2 ("мікроавтобуси") | шт. | 30 | 30 | 27 | 27
| з них підлягають списанню | шт | 4 | 4 | 1 | 1
|  | % | 13.33% | 13.33% | 3.226% | 3.704%
1.12 | Легкові автомашини | шт | 110 | 110 | 117 | 117
| з них підлягають списанню | шт | 11 | 11 | 11 | 11
|  | % | 10% | 10% | 9.402% | 9.402%
1.13 | Трактори і механізми, виконані на їх базі | шт | 67 | 67 | 63 | 63
| з них підлягають списанню | шт | 5 | 5 | 4 | 4
|  | % | 7.463% | 7.463% | 6.349% | 6.349%
1.14 | Причепи, напівпричепи | шт | 96 | 96 | 99 | 99
| з них підлягають списанню | шт | 2 | 3 | 3 | 3
|  | % | 2.083% | 3.125% | 3.03% | 3.03%
1.15 | Автомайстерні | шт
| з них підлягають списанню | шт
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.16 | Спеціальні легкові автомашини | шт
| з них підлягають списанню | шт
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.17 | Спеціальні автомобілі, виконані на шасі вантажівок | шт
| з них підлягають списанню | шт
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
1.18 | Автонавантажувачі | шт | 11 | 11 | 11 | 11
| з них підлягають списанню | шт | 1 | 1 | 1 | 1
|  | % | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091%
1.19 | Інші види колісної техніки (розшифрувати) | шт
| з них підлягають списанню | шт
|  | % | 0% | 0% | 0% | 0%
* У тому числі орендовані на довгостроковий період (більше року).

## 4.6.1. Аналіз транспорту
4.6.1. Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного періоду | 4.6.1. Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного періоду
№ з/п | № пп | Марка колісної техніки | Призначення (тип) | Рік випуску | Нормативний строк експлуатації, років | Належність (структурний підрозділ, служба, РЕМ) | Витрати пального*, л/100 км | Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис.грн (без ПДВ) |  | Залишкова вартість, тис.грн (без ПДВ) | Підстава для списання/ заміни | Пропонується для заміни
[8 empty] | за місяць | щорічні |  |  | марка | призначення (тип) | орієнтовна вартість, тис.грн (без ПДВ) | витрати пального*, л/100 км | витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис.грн (без ПДВ)
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1 | УАЗ 31514 | легковий | 1999 | 10 | м.Бахмач | 16
2 | 2 | УАЗ 3303 | вантажний | 1997 | 10 | м.Бахмач | 17
3 | 3 | УАЗ 3909 | вантажо - пасажирський | 1999 | 10 | м.Бахмач | 17 |  | 5.25
4 | 4 | ГАЗ 5312 | вант. платформа | 1988 | 10 | м.Бахмач | 27
5 | 5 | ГАЗ 3307 | вантажний | 1993 | 10 | м.Бахмач | 25
6 | 6 | ГАЗ 3307 | вантажний | 1991 | 10 | м.Бахмач | 30
7 | 7 | УАЗ 3909 | вантажо - пасажирський | 1999 | 10 | м.Бахмач | 17
8 | 8 | ГАЗ 5204 | спец. Фургон | 1975 | 10 | м.Бахмач | 20
9 | 9 | ГАЗ 6612 | Бурова установка | 1986 | 10 | м.Бахмач | 31
10 | 10 | ГАЗ 66 | фургон | 1991 | 10 | м.Бахмач | 30
11 | 11 | ГАЗ 53 | автовишка ТВГ - 15 | 1987 | 10 | м.Бахмач | 30
12 | 12 | ГАЗ 5201 | автовишка ТВГ - 15 | 1989 | 10 | м.Бахмач | 25
13 | 13 | УАЗ 3309 | вантажо - пасажирський | 2007 | 10 | м.Бахмач | 15
14 | 14 | ГАЗ 5312 | автовишка ВС - 1801 | 1991 | 10 | м.Бахмач | 32
15 | 15 | ГАЗ 3309 | автовишка АП- 18 | 2008 | 10 | м.Бахмач | 22
16 | 16 | ГАЗ 3309 | автовишка АП- 18 | 2016 | 10 | м.Бахмач | 22 |  | 25.47
17 | 17 | ВАЗ 21213 | легковий | 2002 | 10 | м.Бахмач | 13
18 | 18 | МТЗ-82 | трактор | 1994 | 10 | м.Бахмач
19 | 19 | Т-150 | тракторБКУ | 2004 | 10 | м.Бахмач |  |  | 24.98
20 | 20 | УАЗ 31514 | легковий | 1999 | 10 | м.Бахмач | 16
21 | 21 | ВАЗ 21093 | легковий | 2002 | 10 | м.Бахмач | 9
22 | 22 | RENAULT DUSTER | легковий | 2017 | 10 | м.Бахмач | 7
23 | 23 | ГАЗ 330232-388 | вантажний | 2011 | 10 | м.Бахмач | 11
24 | 24 | 2ПТС4 | ПРИЧІП | 1993 | 10 | м.Бахмач
25 | 25 | 2ПТС4М | ПРИЧІП | 1989 | 10 | м.Бахмач
26 | 26 | 1ПТС2 | ПРИЧІП | 1978 | 10 | м.Бахмач
27 | 27 | 1ПТС2 | ПРИЧІП | 1980 | 10 | м.Бахмач
28 | 28 | 2ПТС 4М | ПРИЧІП | 1991 | 10 | м.Бахмач
29 | 29 | УАЗ 3909 | вантажо - пасажирський | 2004 | 10 | м.Бахмач | 17
30 | 30 | ВАЗ 2121 | легковий | 1992 | 10 | м.Бахмач | 13
31 | 31 | УАЗ 2206 | вантажо - пасажирський | 1998 | 10 | м.Бахмач | 17
32 | 32 | ГАЗ - САЗ 3507 | вантажний | 1990 | 10 | м.Бахмач | 30
33 | 33 | Т-150 | трактор | 1986 | 10 | м.Бахмач |  |  | 0.4
34 | 34 | ВАЗ 21213 | легковий | 2002 | 10 | м.Бахмач | 13 |  | 0.52
35 | 35 | ВАЗ 2121 | легковий | 1987 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) | 13 |  | _ |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
36 | 36 | ГАЗ 3309 АР 1804 | автовишка АП- 18 | 2012 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) | 22 |  | 1.2
37 | 37 | ГАЗ 3307 АП1803 | автовишка АП- 18 | 2006 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) | 35 |  | 6
38 | 38 | УАЗ 3909 | вантаж.пасаж. | 1999 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) | 19 |  | 1.6
39 | 39 | ГАЗ 33021 | вантажний | 1999 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) | 18 |  | 2
40 | 40 | ГАЗ 33021 | вантажний | 1999 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) | 18 |  | _
41 | 41 | ГАЗ 2705242 | вантаж.пасаж. | 2003 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) | 19 |  | 9.57
42 | 42 | ГАЗ 330232388 | борт.малотонаж | 2011 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) | 14 |  | 10.51
43 | 43 | ГАЗ 3302 | вантаж.пасаж. | 1998 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) | 18 |  | 18.94
44 | 44 | ГАЗ 66 | вантаж.пасаж. | 1981 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) | 31 |  | _
45 | 45 | Т150 БКУ | трактор | 2000 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) |  |  | _
46 | 46 | ЮМЗ 6 | трактор | 1983 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) |  |  | _
47 | 47 | 2ПТС4 | причіп | 1986 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) |  | 0.73 | 8.7
48 | 48 | 2ПТС4 | причіп | 1978 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) |  | 0 | _
49 | 49 | 2ПТС4 | причіп | 1992 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) |  | 0 | _
50 | 50 | 2ПТС4 | причіп | 1983 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) |  | 0 | _
51 | 51 | Т40 | трактор | 1990 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) |  | 0.04 | 0.5
52 | 52 | Т40М | трактор | 1983 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) |  | 0.73 | 8.75
53 | 53 | ГАЗ 5312 | вантаж.пасаж. | 1991 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) | 34 | 2.69 | 32.3
54 | 54 | ВАЗ21083 | легковий | 1999 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) | 8 | 0 | _
55 | 55 | УАЗ3909 | вантаж.пасаж. | 1998 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) | 19 | 0 | _
56 | 56 | ЛЭК 452 | вантаж.пасаж. | 1993 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) | 19 | 4 | 48
57 | 57 | УАЗ3909 | вантаж.пасаж. | 1999 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) | 19 | 1.08 | 13
58 | 58 | ГАЗ 53 ТВГ15Н | Вантажний автовишка | 1997 | 10 | Ніжинська дільниця(Бобровиця) | 35 | 0.59 | 7.04
59 | 59 | ГАЗ-33072 | Вантажний автомобіль | 1992 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 25 | 0.72 | 8.63
60 | 60 | ГАЗ-53 ТВГ-15 | Вишка ТВГ-15 | 1990 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 29 | 0.88 | 10.57
61 | 61 | ГАЗ-53 ТВГ-15 | Вишка ТВГ-15 | 1989 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 29 | 0 | 0
62 | 62 | ГАЗ-3307 ТВГ-15 | Вишка ТВГ-15 | 1991 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 29 | 0.04 | 0.48
63 | 63 | ГАЗ-3307 АП-17 | Вишка АП-17 | 1993 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 32 | 0.11 | 1.37
64 | 64 | ГАЗ-3307 АПТ-17 | Вишка АПТ-17 | 2003 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 32 | 2.32 | 27.86
65 | 65 | ГАЗ-53 12 | Вантажний автомобіль | 1990 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 27 | 0.14 | 1.74
66 | 66 | ГАЗ-3307 | Вантажний автомобіль | 1992 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 25 | 1.23 | 14.8
67 | 67 | ЗИЛ-130 | автокран | 1986 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 40 | 0.3 | 3.58
68 | 68 | ГАЗ-3307 | Вантажний автомобіль | 1995 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 29 | 0 | 0
69 | 69 | ГАЗ-2705 | Вантажопасажирський | 2005 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 19 | 0.41 | 4.96
70 | 70 | УАЗ-39094 | Вантажопасажирський | 2008 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 18 | 0 | 0
71 | 71 | ГАЗ-52-01 | вантажний | 1988 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 26 | 0.33 | 3.97
72 | 72 | ГАЗ-3307 | вантажний | 1992 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 25 | 0.95 | 11.36
73 | 73 | ГАЗ-53 | вантажний | 1991 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 28 | 0 | 0
74 | 74 | ВАЗ-21124 | легкова | 2008 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 8 | 0 | 0
75 | 75 | ВАЗ-21099 | легкова | 1999 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 9 | 0 | 0
76 | 76 | ВАЗ-2121 | легкова | 1993 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 12 | 0.38 | 4.58
77 | 77 | ГАЗ-33021 | Вантажопасажирський | 1998 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) | 17 | 0 | 0
78 | 78 | 887Б | Причіп | 1990 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 0 | 0
79 | 79 | 887Б | Причіп | 1990 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 0 | 0
80 | 80 | 887Б | Причіп | 1989 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 0 | 0
81 | 81 | ПСЕ-Ф-12,5 | Причіп | 1990 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 0 | 0
82 | 82 | ПСЕ-Ф-12,5 | Причіп | 1988 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 0 | 0
83 | 83 | ПСЕ-Ф-12,5 | Причіп | 1988 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 0
84 | 84 | 1Р-5 | Причіп | 1990 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 0 | 0
85 | 85 | 1Р-3 | Причіп | 1980 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 0 | 0
86 | 86 | 1Р-3 | Причіп | 1990 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 2.75 | 32.98
87 | 87 | 1Р-3 | Причіп | 1980 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 0 | 0
88 | 88 | 1Р-3 | Причіп | 1980 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 1.45 | 17.37
89 | 89 | Т-150 К БКУ - 1,6 | Трактор | 1992 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 0.01 | 0.06
90 | 90 | Т-150 К | Трактор | 1992 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 0.26 | 3.14
91 | 91 | МТЗ-80 | Трактор | 1997 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 0.01 | 0.06
92 | 92 | Т-40 АМ | Трактор | 1990 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 0.01 | 0.06
93 | 93 | Т-40 | Трактор | 1990 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 0 | 0
94 | 94 | Т-40АМ | Трактор | 1987 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 0 | 0
95 | 95 | Т-40АМ | Трактор | 1988 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 0 | 0
96 | 96 | Т-40 | Трактор | 1987 | 10 | Бахмачська дільниця(Борзна) |  | 0.83 | 9.99
97 | 97 | ГАЗ-3307 АП-17 | Автовишка АП - 17 | 1993 | 10 | Прилуцька дільниця(Варва) | 34 | 0.1 | 1.14
98 | 98 | ГАЗ-52-01 | Фургон | 1991 | 10 | Прилуцька дільниця(Варва) | 25 | 0.14 | 1.68
99 | 99 | ГАЗ-САЗ-3507 | Самоскид | 1988 | 10 | Прилуцька дільниця(Варва) | 31 | 0.06 | 0.72
100 | 100 | ГАЗ-66 | Фургон | 1990 | 10 | Прилуцька дільниця(Варва) | 31 | 0.03 | 0.38
101 | 101 | ВАЗ 21061 | Легковий | 1994 | 10 | Прилуцька дільниця(Варва) | 18 | 0 | 0
102 | 102 | ВАЗ-21099 | Легковий | 1998 | 10 | Прилуцька дільниця(Варва) | 9 | 0.17 | 2.01
103 | 103 | ЗИЛ-131 А АП-17 | Автовишка АП - 17 | 1988 | 10 | Прилуцька дільниця(Варва) | 52 | 0 | 0
104 | 104 | УАЗ-3909 | Вантажо-пасажирський 8 мест | 1999 | 10 | Прилуцька дільниця(Варва) | 18 | 0 | 0
105 | 105 | Т-150К БКМ-420 | МБП-420 (БКУ) | 1989 | 10 | Прилуцька дільниця(Варва) | 0 | 0 | 0
106 | 106 | МТЗ-80 |  | 1985 | 10 | Прилуцька дільниця(Варва) | 0 | 0.25 | 3.02
107 | 107 | ВАЗ-212140 (Нива) | Легковий | 2013 | 10 | Прилуцька дільниця(Варва) | 12 | 0.21 | 2.52
108 | 108 | ГАЗ-33021 | Вантажо-пасажирський 9мест | 1998 | 10 | Прилуцька дільниця(Варва) | 17 | 0
109 | 109 | 2ПТС-4 | причіп | 1975 | 10 | Прилуцька дільниця(Варва) | 0 | 0
110 | 110 | 2ПТС-4 (и добавка 1ось на 4 колесах) | Причіп-розпуск | 1991 | 10 | Прилуцька дільниця(Варва) | 0 | 0
111 | 111 | УАЗ-469 | Легковий | 1981 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 16.8 | 0
112 | 112 | ВАЗ-2121 | Легковий | 1989 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 12.3 | 0.05 | 0.63
113 | 113 | ВАЗ-21074 | Легковий | 2002 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 9.3 | 4.5 | 54
114 | 114 | УАЗ-31512 | Легковий | 1994 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 16.8 | 0.02 | 0.27
115 | 115 | ГАЗ-66-11 | Фургон | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 31.4 | 0.03 | 0.37
116 | 116 | ГАЗ-3307-12 | АП-17 | 2006 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 32 | 0.39 | 4.68
117 | 117 | ГАЗ-33023-414 | Вантажний автомобіль | 2007 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 14,50/18газ | 0 | 6.58
118 | 118 | ГАЗ-66-11 | Вантажний автомобіль | 1986 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 31.4 | 0
119 | 119 | ГАЗ-66-11 (ЕТЛ-10) | Лабораторія | 1991 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 31.4 | 0
120 | 120 | ГАЗ-53 | Бригадний | 1991 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 32.9 | 0
121 | 121 | ЗИЛ-431412 | Автокран КС 2561 | 1990 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 40 | 0
122 | 122 | ГАЗ-52 | Бригадний | 1985 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 26 | 0.48 | 5.82
123 | 123 | УАЗ-3909 | Бригадний | 1999 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 17.8 | 0
124 | 124 | УАЗ-АСч39094 | Бригадний | 2008 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 17,50/21,87 газ | 0.05 | 0.59
125 | 125 | ГАЗ-52 | ТВГ-15 | 1991 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 17 | 0.13 | 1.5
126 | 126 | ГАЗ-330273 | Бригадний | 2012 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 12.9 | 0
127 | 127 | ГАЗ-3307 | Вантажний | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 26.2 | 2.04 | 24.45
128 | 128 | УАЗ-2206 | Бригадний | 1998 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 17.8 | 0
129 | 129 | УАЗ-452-77 | Бригадний | 1985 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 17.8 | 0
130 | 130 | ЮМЗ-6 | Трактор | 1983 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 7.4 | 0
131 | 131 | Т-150К | Бурова установка | 1987 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 15.5 | 7.96 | 95.5
132 | 132 | ЭО-2621 В3 | Трактор | 1980 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 7.4 | 0.14 | 1.66
133 | 133 | 2ПТС-4 | Причіп | 1998 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) |  | 0.09 | 1.06
134 | 134 | ГКБ-819 | Причіп | 1993 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) |  | 0.06 | 0.67
135 | 135 | 1Р-5 | Причіп | 1968 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) |  | 0 | 0
136 | 136 | ВАЗ-21154 | легковой седан-в | 2007 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 8 | 0.6 | 7.21
137 | 137 | ВАЗ-2121 | легковой | 1992 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 13.1 | 1.3 | 15.55
138 | 138 | ГАЗ-3307 АП-17 | вантажний | 1993 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 32 | 0.6 | 7.14
139 | 139 | ГАЗ-52-04 | вантажний | 1988 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 24 | 8 | 96.03
140 | 140 | ГАЗ-33021 | вантажний | 1998 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 17.2 | 0 | 0
141 | 141 | ГАЗ-53 ТВГ-15 | вантажний | 1986 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 29 | 1.67 | 20.02
142 | 142 | ГАЗ-53А ТВГ-15 | вантажний | 1986 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 29 | 0.11 | 1.27
143 | 143 | ГАЗ-66 | вантажний | 1990 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 30.5 | 2.51 | 30.18
144 | 144 | ГАЗ-66 | вантажний | 1985 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 33.3 | 0.11 | 1.27
145 | 145 | ГАЗ-3307 | вантажний | 1993 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 22 | 0.02 | 0.24
146 | 146 | УАЗ-22061 | автобус | 1995 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 19.4 | 0.32 | 3.86
147 | 147 | ГАЗ-33021 | вантажний | 1998 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 19.4 | 0.34 | 4.08
148 | 148 | ГАЗ-66 | вантажний | 1985 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 30.5 | 0.31 | 3.74
149 | 149 | ВАЗ-21093 | легковой | 1999 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 9.1 | 0 | 0
150 | 150 | ГАЗ-2705 | вантажний | 2005 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 16.1 | 0 | 0
151 | 151 | ГАЗ-3309 АП-18-09 | автопідйомник | 2008 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 22 | 0 | 0
152 | 152 | ГАЗ-330232-388 | бортовий малотонажний-в | 2011 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 13.9 | 0 | 0
153 | 153 | ЗИЛ-130 КС | вантажний | 1980 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 40 | 0.08 | 0.96
154 | 154 | УАЗ-31514 | легковой | 1999 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 17.8 | 0.5 | 6.04
155 | 155 | АЗЛК-2141 | легковой | 1994 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 10 | 0 | 0 |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
156 | 156 | ЗИЛ-138Д | вантажний | 1984 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 18 | 0 | 0
157 | 157 | ГАЗ-53 ТВГ-15 | вантажний | 1987 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) | 29 | 0 | 0
158 | 158 | Т-150 БКУ | трактор | 1990 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) |  | 0 | 0
159 | 159 | МТЗ-82 | трактор | 1997 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) |  | 0 | 0
160 | 160 | ЮМЗ-6л ПКУН-8 | трактор | 1985 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) |  | 0.89 | 10.72
161 | 161 | Т-40 АМ | трактор | 1991 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) |  | 0.85 | 10.17
162 | 162 | 2ПТС-4 | причіп | 1986 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) |  | 0.53 | 6.32
163 | 163 | 2ПТС-4 | причіп | 1992 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) |  | 0.48 | 5.81
164 | 164 | 2ПТС-4 | причіп | 1989 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) |  | 0.05 | 0.59
165 | 165 | 2ПТС-4 | причіп | 1994 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) |  | 0 | 0
166 | 166 | 1Р-3 | причіп/розпуск | 1986 | 10 | Прилуцька дільниця(Ічня) |  | 10.63 | 127.5
167 | 167 | ГАЗ 3309.354 АР1804 | Автопідіймач АР-18 | 2012 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 22 | 0.61 | 7.34
168 | 168 | ГАЗ 3309 АР-18.04 | Автопідіймач АР-18 | 2012 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 22 | 0.28 | 3.31
169 | 169 | ГАЗ 3307 АПТ 17 | Автопідіймач АПТ-17 | 2005 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 22 | 1.61 | 19.29
170 | 170 | ГАЗ 3307 АПТ 17А | Автопідіймач АП-17 | 1993 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 35 | 0.13 | 1.6
171 | 171 | ГАЗ 5204 | Автопідіймач ТВГ-15Н | 1982 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 30 | 0 | 0
172 | 172 | ГАЗ 5204 спеціальний вантажний-С | Автопідіймач АП-17 | 1987 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 28 | 0 | 0
173 | 173 | ГАЗ 52 ТВГ-15 | Автопідіймач ТВГ-15Н | 1985 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 28 | 0 | 0
174 | 174 | ЗИЛ-130 КС-2561Д | Автокран КС-2561Д | 1988 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 44 | 0.11 | 1.37
175 | 175 | ЗИЛ-431412 | Вантажний | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 40 | 0.08 | 0.98
176 | 176 | ЗИЛ-431410 | Автокран КС-2561Д | 1990 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 44 | 1.92 | 23.02
177 | 177 | ГАЗ-3110 | Легковий автомобіль | 1999 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 13 | 0.46 | 5.56
178 | 178 | УАЗ 3909 | Бригадный | 1999 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 19 | 0.59 | 7.02
179 | 179 | УАЗ 452 | Бригадный | 1979 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 17 | 0 | 0
180 | 180 | УАЗ 452 | Бригадный | 1995 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 19 | 0 | 0
181 | 181 | УАЗ 3909 | Бригадный | 1999 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 19 | 0.27 | 3.22
182 | 182 | УАЗ 3309 | Бригадний | 1998 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 19 | 0.21 | 2.52
183 | 183 | УАЗ 3909 | Бригадний | 1998 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 19 | 0.75 | 8.99
184 | 184 | ЛЕК 452 | Бригадный | 1993 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 19 | 0.29 | 3.51
185 | 185 | ВАЗ 21074 | Легковий автомобіль | 1999 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 10 | 0 | 0
186 | 186 | ГАЗ-32213 | автобус | 1999 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 21 | 0 | 0
187 | 187 | ГАЗ-330232-414 | Бригадний | 2008 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 17 | 0 | 0
188 | 188 | УАЗ-31514 | Легковий автомобіль | 2000 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) | 18 | 0 | 0 |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
189 | 189 | 2ПТС-4 | Причіп | 1973 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) |  | 0 | 0
190 | 190 | 2ПТС-4 | Причіп | 1985 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) |  | 0 | 0
191 | 191 | ГКБ-819 | Причіп | 1987 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) |  | 0.26 | 3.17
192 | 192 | 2ПТС-4 | Причіп | 1982 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) |  | 0 | 0.06
193 | 193 | 1 р 5 | Причіп | 1983 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) |  | 0.42 | 4.99
194 | 194 | Т-40 | Трактор | 1986 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) |  | 0.27 | 3.25
195 | 195 | Т-40АМ | Трактор | 1988 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) |  | 0.25 | 2.94
196 | 196 | Т-40М | Трактор | 1986 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) |  | 0 | 0
197 | 197 | Т-40 АМ | Трактор | 1982 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) |  | 0
198 | 198 | Т 150К-05 | Бурокранова установка МБП-420 | 2000 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) |  | 0.88 | 10.61
199 | 199 | МТЗ-82 | Бурокранова установка | 1989 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) |  | 0
200 | 200 | МТЗ-5 | Бурокранова установка | 1969 | 10 | Чернігівська дільниця(Козелець) |  | 0
201 | 201 | ВАЗ-21074 | легковий | 2004 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) | 10 | 0
202 | 202 | ВАЗ-2107 | легковий | 2003 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) | 10 | 0
203 | 203 | УАЗ-31512 | легковий | 1994 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) | 17 | 0.31 | 3.77 |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
204 | 204 | УАЗ-469 | легковий | 1982 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) | 17 | 0 |  |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
205 | 205 | УАЗ-3303 | вантажний | 1993 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) | 19 | 0.22 | 2.67
206 | 206 | ГАЗ-330273-388 | вантажний малотонажний | 2012 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) | 13 | 0
207 | 207 | ГАЗ-66 | вантажний | 1985 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) | 33 | 0.37 | 4.38
208 | 208 | ГАЗ-66 | вантажний | 1992 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) | 33 | 0.16 | 1.89
209 | 209 | ГАЗ-3307 | вантажний | 1992 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) | 30 | 0.22 | 2.6
210 | 210 | ГАЗ-52 | вантажний | 1982 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) | 25 | 0
211 | 211 | ГАЗ-52 | вантажний | 1990 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) | 25 | 0
212 | 212 | УАЗ-3909 | вантажний | 1999 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) | 18 | 0
213 | 213 | УАЗ-3909 | вантажний | 1999 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) | 18 | 0
214 | 214 | УАЗ-3909 | вантажний | 1999 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) | 18 | 0
215 | 215 | ЗиЛ-130 | вантажний спецавтомобіль | 1986 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) | 38 | 0
216 | 216 | ГАЗ-3309 | автопідйомник-С | 2007 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) | 22 | 0
217 | 217 | ЗиЛ-130 | вантажний | 1993 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) | 41 | 0
218 | 218 | Т-150 (МБП-420) | трактор | 1992 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) |  | 1.3 | 15.57
219 | 219 | Т-150 | трактор | 1990 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) |  | 0
220 | 220 | МТЗ-82 | трактор | 1992 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) |  | 0
221 | 221 | ЮМЗ-6Л | трактор | 1974 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) |  | 0
222 | 222 | Т-40АМ | трактор | 1984 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) |  | 0
223 | 223 | ОЗТП-8572 | причеп | 1986 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) |  | 0
224 | 224 | ПСЕ-Ф-12,5 А | причеп | 1988 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) |  | 0
225 | 225 | ПСЕ-Ф-12,5 А | причеп | 1988 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) |  | 0.21 | 2.56
226 | 226 | ПСЕ-Ф-12,5 А | причеп | 1988 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) |  | 0.03 | 0.31
227 | 227 | 2ПТС-4-887Б | причеп | 1988 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) |  | 0 | 0
228 | 228 | ММЗ-771Б | причеп | 1986 | 10 | Бахмачська дільниця(Короп ) |  | 0.57 | 6.83
229 | 229 | ГАЗ 4301 | Вантажний | 1995 | 10 | Корюківська | 20 | 0.82 | 9.89
230 | 230 | ГАЗ 3309 | Вантажний | 1995 | 10 | Корюківська | 19 | 0 | 0
231 | 231 | ГАЗ 3307 | Авт. АП-17 | 1993 | 10 | Корюківська | 33 | 0 | 0
232 | 232 | ГАЗ 5312 | Вантажний | 1991 | 10 | Корюківська | 26 | 0 | 0
233 | 233 | ГАЗ 6611 | Вантажний | 1992 | 10 | Корюківська | 32 | 0.06 | 0.74
234 | 234 | ГАЗ 6611 | Вантажний | 1992 | 10 | Корюківська | 32 | 0 | 0
235 | 235 | ГАЗ 6611 БКГМ | спец.БКГМ-66 | 1976 | 10 | Корюківська | 32 | 0 | 0
236 | 236 | ГАЗ 5201 | ТВГ-15 | 1990 | 10 | Корюківська | 27 | 0.03 | 0.35
237 | 237 | ЗИЛ 431412 | кран КС-2561Н | 1991 | 10 | Корюківська | 41 | 0.34 | 4.07
238 | 238 | АЗЛК 2141 | Легковий | 1992 | 10 | Корюківська дільниця | 10 | 0.05 | 0.64 |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
239 | 239 | УАЗ 3151 | Легковий | 1995 | 10 | Корюківська | 16 | 0.55 | 6.6
240 | 240 | ГАЗ 33021 | Вантаж.пасс | 1998 | 10 | Корюківська | 16 | 1.08 | 13.02
241 | 241 | УАЗ 3909 | Вантаж.пасс | 1998 | 10 | Корюківська | 17 | 0.1 | 1.25
242 | 242 | ВАЗ 2107 | Легковий | 1998 | 10 | Корюківська | 9 | 0.02 | 0.23
243 | 243 | УАЗ 33909 | Вантаж.пасс | 1999 | 10 | Корюківська | 17 | 0.73 | 8.7
244 | 244 | УАЗ 33909 | Вантажний | 2005 | 10 | Корюківська | 17 | 0.08 | 0.95
245 | 245 | ГАЗ 3309,354 | Автопідйомник | 2007 | 10 | Корюківська | 22 | 0 | 0
246 | 246 | ВАЗ 21154 | Легковий | 2007 | 10 | Корюківська | 8 | 0 | 0
247 | 247 | ГАЗ 3330273-388 | Вантажний | 2012 | 10 | Корюківська | 13 | 0.04 | 0.48
248 | 248 | ГАЗ 3307 | Вантажний | 1993 | 10 | Корюківська | 30 | 0 | 0
249 | 249 | Т 150К | Трактор | 1987 | 10 | Корюківська |  | 0 | 0
250 | 250 | Т 150К БКУ | Трактор | 1986 | 10 | Корюківська |  | 0.14 | 1.73
251 | 251 | ЕО-2621 А | Трактор | 1982 | 10 | Корюківська |  | 0.03 | 0.3
252 | 252 | ЕТУ-1607 | Трактор | 1991 | 10 | Корюківська |  | 0.09 | 1.06
253 | 253 | ОДАЗ 9370 | Напівпричеп | 1992 | 10 | Корюківська |  | 0 | 0
254 | 254 | 2ПТС-4 | Напівпричеп | 1991 | 10 | Корюківська |  | 0.16 | 1.87
255 | 255 | 2ППС-4 | Напівпричеп | 1992 | 10 | Корюківська |  | 1.24 | 14.9
256 | 256 | ДВ 1792 3220 | Автонавантажувач | 1988 | 10 | Корюківська |  | 0.06 | 0.76
257 | 257 | ГАЗ 3307 | Вантажний | 1992 | 10 | Корюківська |  | #VALUE! | АТО
258 | 258 | ГАЗ АСЧ-03 | Автобус | 1987 | 10 | Корюківська | 33 | 0.86 | 10.27
259 | 259 | ГАЗ 66 | ЧПК - 3904 | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця(Куликівка) | 31 | #VALUE! | -
260 | 260 | ВАЗ- 21074 | легковий | 2003 | 10 | Чернігівська дільниця(Куликівка) | 9 | 0.01 | 0.1
261 | 261 | УАЗ- 3909 | Вантажопасажирський | 1999 | 10 | Чернігівська дільниця(Куликівка) | 17 | 0.4 | 4.81
262 | 262 | ГАЗ- 52 | Вантажний фургон | 1987 | 10 | Чернігівська дільниця(Куликівка) | 25 | 1.65 | 19.76
263 | 263 | УАЗ - 3909 | Вантажопасажирський | 1998 | 10 | Чернігівська дільниця(Куликівка) | 17 | 0.15 | 1.78
264 | 264 | ГАЗ-3307 АПТ-17 | Автопідйомник | 2006 | 10 | Чернігівська дільниця(Куликівка) | 31 | 0 | -
265 | 265 | УАЗ- 31514 | Легковой универсал | 2004 | 10 | Чернігівська дільниця(Куликівка) | 17 | 0 | - |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
266 | 266 | ГАЗ-33023 | Вантажопасажирський | 1999 | 10 | Чернігівська дільниця(Куликівка) | 18 | 0 | -
267 | 267 | ГАЗ-330773-388 | Бортовой малотонажний | 2012 | 10 | Чернігівська дільниця(Куликівка) | 13 | 0 | -
268 | 268 | ГАЗ-52 ТВГ-15 | Автопідйомник | 1970 | 10 | Чернігівська дільниця(Куликівка) | 26 | 0 | -
269 | 269 | ГАЗ-5312 | Вантажний фургон | 1986 | 10 | Чернігівська дільниця(Куликівка) | 27 | 0 | -
270 | 270 | Т-150К | Трактор Т-150К | 1995 | 10 | Чернігівська дільниця(Куликівка) |  | 0 | -
271 | 271 | Т-150К | Трактор Т-150К | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця(Куликівка) |  | 0 | 0
272 | 272 | ЮМЗ-6 | Трактор ЮМЗ-6 | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця(Куликівка) |  | 0.87 | 10.39
273 | 273 | ЮМЗ-6 | Трактор ЮМЗ-6 | 1970 | 10 | Чернігівська дільниця(Куликівка) |  | 1.48 | 17.8
274 | 274 | 2ПТС-4 | Прицеп 2ПТС-4 | 1990 | 10 | Чернігівська дільниця(Куликівка) |  | 0 | 0
275 | 275 | УАЗ 3909 | Вантажопасажирський | 1998 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 20 | 0.85 | 10.14
276 | 276 | УАЗ 3909 | Вантажопасажирський | 1999 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 20 | 0.8 | 9.66
277 | 277 | ГАЗ 2705 | Вантажопасажирський-С | 2003 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 19 | 0 | 0
278 | 278 | УАЗ 45277 | Пасажирський-В | 1987 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 19 | 0.05 | 0.58
279 | 279 | УАЗ 3909 | Вантажопасажирський | 1999 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 19 | 0 | 0
280 | 280 | ГАЗ 33021 | Вантажопасажирський | 1998 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 17 | 0 | 0
281 | 281 | ВАЗ 21053 | Легковий | 1999 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 10 | 0 | 0
282 | 282 | ВАЗ 21093 | Легковий | 2000 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 9 | 1.03 | 12.35
283 | 283 | ВАЗ 2121 | Легковий | 2007 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 13 | 0 | 0
284 | 284 | УАЗ 469Б | Легковий | 1974 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 17 | 0 | 0
285 | 285 | УАЗ 3909 | Вантажопасажирський | 1999 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 19 | 0 | 0
286 | 286 | САЗ 3507 | Вантажний | 1992 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 27 | 0 | 0
287 | 287 | ГАЗ 5201 | Вантажний | 1992 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 26 | 0.35 | 4.25
288 | 288 | ГАЗ 5201 | Автомайстерня С | 1990 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 26 | 0 | 0
289 | 289 | ГАЗ 5312 | Вантажний | 1991 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 29 | 10.5 | 126
290 | 290 | ЗИЛ 130 КС 2561Д | Вантажний | 1981 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 44 | 0 | 0
291 | 291 | ГАЗ 66 БМ 302 | Вантажний | 1992 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 34 | 0 | 0
292 | 292 | ГАЗ 3307 АП-1803 | Автопідйомник С | 2006 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 34 | 0 | 0
293 | 293 | САЗ 3507 ТВГ 15Н | Вантажний | 1990 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 32 | 0.39 | 4.64
294 | 294 | ГАЗ 3309 АП-18-10 | Спец. автопідйомник | 2015 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 22
295 | 295 | ГАЗ 3307 АП-17А0,4 | Вантажний | 1999 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 35 | 0 | 0
296 | 296 | ГАЗ 3307 АП-17А | Спец.автопідйомник | 2005 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 34 | 0
297 | 297 | ГАЗ 5312 ТВГ-15Н | Спец.автовишка | 1974 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 32 | 0.03 | 0.3
298 | 298 | ГАЗ 5312 | Спец МПР 39011 | 1991 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 32 | 0.03 | 0.3
299 | 299 | УАЗ 3303 | Вантажопасажирський | 1994 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) | 19 | 0.78 | 9.4
300 | 300 | Т-150 МБП 420 | Трактор | 1990 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) |  | 0.03 | 0.3
301 | 301 | Т-150 МБП 420 | Трактор | 1991 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) |  | 0.03 | 0.3
302 | 302 | Т-40АМ | Трактор | 1989 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) |  | 0.48 | 5.7
303 | 303 | Т-40АМ | Трактор | 1992 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) |  | 0.22 | 2.6
304 | 304 | ГАЗ 5312 ТВГ-15Н | Вантажний | 1991 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) |  | 1.28 | 15.3
305 | 305 | ГАЗ 3307 | Вантажний | 1992 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) |  | 0
306 | 306 | ГАЗ 66 БМ 302 | Вантажний | 1992 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) |  | 0.03 | 0.3
307 | 307 | 2-ПТС4 | Причіп | 1992 | 10 | Корюківська дільниця(Мена)
308 | 308 | ПСЄ-12,5 | Причіп | 1988 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) |  | 0.42 | 5
309 | 309 | ПСЄ-12,5 | Причіп | 1987 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) |  | 0.38 | 4.5
310 | 310 | 2-ПТС4 | Причіп | 1991 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) |  | 0.08 | 1
311 | 311 | 2-ПТС4 | Причіп | 1991 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) |  | 0.92 | 11
312 | 312 | ДВ1792.33.20 | Дизельний навантажувач | 1991 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) |  | 0.39 | 4.7
313 | 313 | ДВ1792.20.45 | Дизельний навантажувач | 1984 | 10 | Корюківська дільниця(Мена) |  | 0.06 | 0.7
314 | 314 | ГАЗ-5201 ЕТЛ-10 02 | вантажний | 1905-06-08 | 10 | Ніжинська дільниця | 27 | 0
315 | 315 | ГАЗ-5312 | вантажний | 1905-06-07 | 10 | Ніжинська дільниця | 27 | 0
316 | 316 | ГАЗ-66 | вантажний | 1905-06-14 | 10 | Ніжинська дільниця | 33 | 0.03 | 0.3
317 | 317 | ГАЗ-66 | вантажний | 1905-06-04 | 10 | Ніжинська дільниця | 33 | 0.03 | 0.3
318 | 318 | ГАЗ-5201 | вантажний | 1905-06-08 | 10 | Ніжинська дільниця | 26 | 0
319 | 319 | ГАЗ-52 | вантажний | 1905-05-21 | 10 | Ніжинська дільниця | 26 | 0.17 | 2
320 | 320 | УАЗ-3909 | Фургон | 1905-06-21 | 10 | Ніжинська дільниця | 19 | 0.17 | 2
321 | 321 | ГАЗ-53А | вантажний | 1905-06-04 | 10 | Ніжинська дільниця | 29 | 0.03 | 0.3
322 | 322 | УАЗ-3909 | вантажопасажирський | 1905-06-20 | 10 | Ніжинська дільниця | 19 | 0.03 | 0.3
323 | 323 | ГАЗ-52-ТВГ-15 | вантажний | 1905-06-05 | 10 | Ніжинська дільниця | 28 | 0
324 | 324 | ГАЗ-52-ТВГ-15 | вантажний | 1905-06-06 | 10 | Ніжинська дільниця | 28 | 0.03 | 0.3
325 | 325 | ГАЗ-3309 АР-18.04 | ВАНТАЖНИЙ | 1905-07-04 | 10 | Ніжинська дільниця | 19 | 0.03 | 0.3
326 | 326 | ГАЗ-3309 АП-18-09 | вантажний | 1905-06-30 | 10 | Ніжинська дільниця | 19 | 0.02 | 0.2
327 | 327 | ГАЗ-5201 ТВГ-15Н | вантажний | 1905-06-13 | 10 | Ніжинська дільниця | 28 | 0
328 | 328 | САЗ-3507- ТВГ-15 | вантажний | 1905-06-12 | 10 | Ніжинська дільниця | 32 | 0
329 | 329 | ЗІЛ-431412-ВС 22 | вантажний | 1905-06-10 | 10 | Ніжинська дільниця | 42 | 0
330 | 330 | ЗІЛ-130 КС-2561К | вантажний | 1905-06-10 | 10 | Ніжинська дільниця | 44 | 0.23 | 2.8
331 | 331 | Тойота | легковий | 1905-07-08 | 10 | Ніжинська дільниця | 10 | 0
332 | 332 | ГАЗ-52 | вантажний | 1905-05-23 | 10 | Ніжинська дільниця | 26 | 0
333 | 333 | ГАЗ-АС-G2705-ВП-6 | вантажопасажирський | 1905-06-30 | 10 | Ніжинська дільниця | 13 | 7.96 | 95.5
334 | 334 | ГАЗ-2705 | вантажопасажирський | 1905-06-25 | 10 | Ніжинська дільниця | 17 | 0
335 | 335 | УАЗ-452 ЛЭК 77 | вантажопасажирський | 1990-06-12 | 10 | Ніжинська дільниця | 19 | 0 |  |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
336 | 336 | УАЗ-3909 | вантажопасажирський | 1905-06-20 | 10 | Ніжинська дільниця | 19 | 0
337 | 337 | ГАЗ-3110 | Легковий | 1905-06-20 | 10 | Ніжинська дільниця | 14 | 0
338 | 338 | УАЗ-31514 | Легковий | 1905-06-22 | 10 | Ніжинська дільниця | 18 | 0
339 | 339 | ИЖ-412 | Легковий | 1992-06-14 | 10 | Ніжинська дільниця | 11 | 1.32 | 15.87 |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
340 | 340 | УАЗ-31514 | Легковий | 1905-06-21 | 10 | Ніжинська дільниця | 18 | 0
341 | 341 | ВАЗ-2121 | Легковий | 1905-06-09 | 10 | Ніжинська дільниця | 13 | 0
342 | 342 | ВАЗ-212140 | Легковий | 1905-07-05 | 10 | Ніжинська дільниця | 12 | 0
343 | 343 | ГАЗ-32213 | автобус 13 мест | 1905-06-21 | 10 | Ніжинська дільниця | 20 | 0.43 | 5.19
344 | 344 | 2ПТС-4 | Пицеп тракторный | 1905-06-12 | 10 | Ніжинська дільниця | 0 | 0.54 | 6.51
345 | 345 | 2ПТС-4 | Пицеп тракторный | 1905-06-10 | 10 | Ніжинська дільниця | 0 | 0.27 | 3.24
346 | 346 | 2ПТС-4 | Пицеп тракторный | 1905-05-30 | 10 | Ніжинська дільниця | 0 | 0.31 | 3.75
347 | 347 | РОУ-6 | Пицеп тракторный | 1905-06-03 | 10 | Ніжинська дільниця | 0 | 2.05 | 24.58
348 | 348 | ПР 1-Р-3 | Прицеп | 1905-05-19 | 10 | Ніжинська дільниця | 0 | 0
349 | 349 | ЮМЗ-6 | трактор колесный | 1905-06-14 | 10 | Ніжинська дільниця | 0 | 0
350 | 350 | Т-150к-03 МБП-420 | трактор колесный | 1905-06-11 | 10 | Ніжинська дільниця | 0 | 0
351 | 351 | Т-150к-03 МБП-420 | трактор колесный | 1905-06-25 | 10 | Ніжинська дільниця | 0 | 0.11 | 1.29
352 | 352 | Т-40АМ | трактор колесный | 1905-06-08 | 10 | Ніжинська дільниця | 0 | 0.11 | 1.29
353 | 353 | Т-40АМ | трактор колесный | 1905-06-14 | 10 | Ніжинська дільниця | 0 | 0.13 | 1.5
354 | 354 | ЮМЗ-6 ЕО-2621 | Экскаватор ЭО-2621 | 1905-06-10 | 10 | Ніжинська дільниця | 0 | 0
355 | 355 | ГАЗ-3309 АР-1804 | грузовой | 2012 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) | 22 | 0
356 | 356 | ГАЗ-5205 | грузовой | 1988 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) | 25 | 0
357 | 357 | ГАЗ-66 | грузовой | 1984 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) | 31 | 0
358 | 358 | ГАЗ-66 | грузовой | 1992 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) | 31 | 7.96 | 95.5
359 | 359 | ГАЗ-66 | грузовой | 1992 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) | 31 | 2.68 | 32.18
360 | 360 | ГАЗ-5312 ЕТЛ | грузовой | 1991 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) | 28 | 0
361 | 361 | ГАЗ-3307 АПТ-17 | грузовой | 2003 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) | 31 | 2.4 | 28.8
362 | 362 | УАЗ-3909 | грузопасажирский | 2003 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) | 17 | 0.87 | 10.44
363 | 363 | УАЗ-3909 | грузопасажирский | 1999 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) | 17 | 3.7 | 44.4
364 | 364 | УАЗ-3909 | грузопасажирский | 1997 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) | 17
365 | 365 | ГАЗ-33027-388 | грузопасажирский | 2012 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) | 13 | 1.25 | 15
366 | 366 | УАЗ-39094 | грузопасажирский | 2008 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) | 18 | 1.02 | 12.24
367 | 367 | ВАЗ-212140 | легковой | 2013 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) | 12 | 0.81 | 9.72
368 | 368 | ВАЗ-21061 | легковой | 2002 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) | 9 | 0.3 | 3.6
369 | 369 | ВАЗ-21061 | легковой | 1999 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) | 9 | 0 | 0
370 | 370 | УАЗ-31512 | легковой | 1994 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) | 16 | 1.24 | 14.86
371 | 371 | ГАЗ-32213 | микроватобус | 1999 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) | 19 | 1.4 | 16.8
372 | 372 | 2ПТС-4 | прицеп | 1989 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) |  | 1.6 | 19.2
373 | 373 | 1Р-1,5 | прицеп | 1989 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) |  | 0.89 | 10.68
374 | 374 | Т-150 БКУ | трактор | 1990 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) |  | 0.95 | 11.4
375 | 375 | Т-150 | трактор | 1989 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) |  | 0.67 | 8.04
376 | 376 | Т-40 | трактор | 1989 | 10 | Корюківська дільниця(Н-Сіверськ) |  | 0.74 | 8.88
377 | 377 | ЗІЛ-130 КС-2561К | Легковий автомобіль | 1990 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) | 44 | 0.85 | 10.2
378 | 378 | ГАЗ-3309 АП-18-09 | Бригадний | 2008 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) | 23 | 0.38 | 4.56
379 | 379 | ГАЗ-66 БМ | Причіп-розпуск | 1989 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) | 34 | 0.61 | 7.32
380 | 380 | ГАЗ-53-12 | Трактор колісний | 1988 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) | 27 | 0.54 | 6.48
381 | 381 | ГАЗ-3309 | Трактор колісний | 1997 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) | 23 | 0 | 0
382 | 382 | ГАЗ-52 | Автовишка АП-17 | 1990 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) | 26 | 0.01 | 0.16
383 | 383 | ГАЗ-52 | Автовишка АП-17 | 1987 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) | 26 | 0.01 | 0.16
384 | 384 | ГАЗ-33021 | Автовишка АП-17 | 1998 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) | 20 | 0 | 0
385 | 385 | ІЖ-2715 | Автовишка АПТ-17 | 1991 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) | 12 | 1.07 | 12.82
386 | 386 | УАЗ-31519 | Автовишка ТВГ-15 | 2005 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) | 18 | 0.91 | 10.87
387 | 387 | ВАЗ-21074 | Автовишка ТВГ-15 | 1996 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) | 10 | 0.01 | 0.16
388 | 388 | ГАЗ-33023 | Автокран КС-2561 | 1999 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) | 20 | 0.01 | 0.16
389 | 389 | ГАЗ-33023 | Бур БМ-302 | 2000 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) | 20 | 0.01 | 0.16
390 | 390 | УАЗ-3909 | Бур БМ-202 | 1998 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) | 19 | 0.01 | 0.16
391 | 391 | УАЗ-3909 | Бригадний | 1999 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) | 19 | 0 | 0
392 | 392 | ГАЗ-66 | Бригадний | 1992 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) | 33 | 0 | 0
393 | 393 | ГАЗ-51М | Бригадний | 1974 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) | 29 | 0.01 | 0.16
394 | 394 | МТЗ-80 | Бригадний | 1983 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) |  | 0.01 | 0.16
395 | 395 | Т-40 | ТЯГАЧ | 1988 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) |  | 0.01 | 0.16
396 | 396 | 2ПТС-4 | Самоскид | 1981 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) |  | 0.01 | 0.16
397 | 397 | Причіп-розпуск | Фургон | 1988 | 10 | Ніжинська дільниця(Носівка) |  | 0.28 | 3.41
398 | 398 | ГАЗ-53 АП-17 | Автопідйомник-С | 1992 | 10 | Прилуцька дільниця | 35 | 0.01 | 0.16
399 | 399 | ГАЗ-3307 АП-17 | Автопідйомник-С | 1993 | 10 | Прилуцька дільниця | 35 | 0.01 | 0.16
400 | 400 | ЗИЛ-431412 АП-17 | Автопідйомник-С | 1992 | 10 | Прилуцька дільниця | 44 | 5.87 | 70.39
401 | 401 | ГАЗ-3307 АПТ-17 | Автопідйомник-С | 2006 | 10 | Прилуцька дільниця | 34 | 0.1 | 1.2
402 | 402 | ГАЗ-53 ТВГ-15 | Автопідйомник-С | 1988 | 10 | Прилуцька дільниця | 32 | 0.01 | 0.16
403 | 403 | ГАЗ-53 ТВГ-15 | Автопідйомник-С | 1989 | 10 | Прилуцька дільниця | 32 | 0.02 | 0.27
404 | 404 | ЗИЛ-431412 КС-2561 | Автокран | 1991 | 10 | Прилуцька дільниця | 44 | 0.01 | 0.16
405 | 405 | ГАЗ-66 БМ-302 | Вантажний,Пікап-В | 1989 | 10 | Прилуцька дільниця | 34 | 0 | 0
406 | 406 | ГАЗ-66 БМ-202 | БМ | 1979 | 10 | Прилуцька дільниця | 34 | 0.09 | 1.13
407 | 407 | КАМАЗ-5320 | Вантажний | 1992 | 10 | Прилуцька дільниця | 27 | 3.75 | 45.05
408 | 408 | ЗИЛ-157 | Вантажний бортовий | 1989 | 10 | Прилуцька дільниця | 42 | 0.1 | 1.17
409 | 409 | ЗИЛ -4502 | Бригадний | 1994 | 10 | Прилуцька дільниця | 24 | 0.01 | 0.16
410 | 410 | ГАЗ-33021 | Вантажопасажирський-С | 1999 | 10 | Прилуцька дільниця | 17 | 0 | 0
411 | 411 | УРАЛ-4320 | Сидельний тягач | 1992 | 10 | Прилуцька дільниця | 39 | 0.01 | 0.16
412 | 412 | ГАЗ-САЗ-3507 | Вантажний | 1990 | 10 | Прилуцька дільниця | 31 | 0.28 | 3.39
413 | 413 | ГАЗ-3309 | Спеціальна | 1996 | 10 | Прилуцька дільниця | 19 | 0.01 | 0.16
414 | 414 | ЗИЛ-441510 | Вантажний | 1992 | 10 | Прилуцька дільниця | 20 | 0 | 0
415 | 415 | ГАЗ-3309 | Вантажний | 1996 | 10 | Прилуцька дільниця | 19 | 0.01 | 0.16
416 | 416 | ГАЗ-3309 | Вантажний | 1996 | 10 | Прилуцька дільниця | 19 | 0.01 | 0.16
417 | 417 | ГАЗ-4301 | Вантажний | 1994 | 10 | Прилуцька дільниця | 20 | 1.47 | 17.58
418 | 418 | ГАЗ-52 | Бригадний | 1989 | 10 | Прилуцька дільниця | 27 | 0 | 0
419 | 419 | ГАЗ-52 | Бригадний | 1990 | 10 | Прилуцька дільниця | 27 | 0.75 | 8.96
420 | 420 | ГАЗ-4301 ЕТЛ | Лабораторія ЕТЛ | 1995 | 10 | Прилуцька дільниця | 20 | 0.01 | 0.16
421 | 421 | ГАЗ-33021 | Бригадний | 1998 | 10 | Прилуцька дільниця | 17 | 0.6 | 7.25
422 | 422 | ГАЗ-33021 | Бригадний | 1998 | 10 | Прилуцька дільниця | 17 | 0 | 0
423 | 423 | ГАЗ-33023 | вантажний | 2003 | 10 | Прилуцька дільниця | 19 | 0 | 0
424 | 424 | УАЗ-3909 | вантажний | 2005 | 10 | Прилуцька дільниця | 18 | 0 | 0
425 | 425 | ГАЗ 330273-388 | вантажний | 2013 | 10 | Прилуцька дільниця | 19 | 0 | 0
426 | 426 | ГАЗ-31024 | легковий | 1995 | 10 | Прилуцька дільниця | 15 | 0 | 0
427 | 427 | УАЗ-31512 | легковий | 1988 | 10 | Прилуцька дільниця | 18 | 0.01 | 0.16 |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
428 | 428 | УАЗ-31514 | легковий | 1995 | 10 | Прилуцька дільниця | 18 | 0.26 | 3.12
429 | 429 | ВАЗ-2121 | легковий | 1992 | 10 | Прилуцька дільниця | 13 | 0 | 0 |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
430 | 430 | УАЗ-31514 | легковий | 1999 | 10 | Прилуцька дільниця | 18 | 0 | 0
431 | 431 | ГАЗ-3102 | легковий | 1987 | 10 | Прилуцька дільниця | 15 | 0 | 0
432 | 432 | УАЗ-469 | легковий | 1982 | 10 | Прилуцька дільниця | 18 | 1.69 | 20.23
433 | 433 | Kia Sephia | легковий | 2003 | 10 | Прилуцька дільниця | 9 | 0.08 | 0.98
434 | 434 | ГАЗ-3221 | автобус | 1999 | 10 | Прилуцька дільниця | 20 | 3.2 | 38.34
435 | 435 | МАЗ-9397 | причіп | 1992 | 10 | Прилуцька дільниця |  | 2.48 | 29.71
436 | 436 | IFA НШ 60 | причіп | 1985 | 10 | Прилуцька дільниця |  | 0.51 | 6.07
437 | 437 | IFA НШ 60 | причіп | 1983 | 10 | Прилуцька дільниця |  | 0
438 | 438 | 2ПТС-4 | причіп | 1984 | 10 | Прилуцька дільниця |  | 0.03 | 0.36
439 | 439 | 1-Р-5 | причіп | 1986 | 10 | Прилуцька дільниця |  | 0.23 | 2.71
440 | 440 | МТЗ-82 ЭО-2625 | Екскаватор | 1991 | 10 | Прилуцька дільниця |  | 0.27 | 3.26
441 | 441 | Т-150 БКУ | БКУ | 2006 | 10 | Прилуцька дільниця |  | 1.94 | 23.28
442 | 442 | Т-40 | Трактор | 1987 | 10 | Прилуцька дільниця |  | 0.26 | 3.07
443 | 443 | Т-150 | Трактор | 1989 | 10 | Прилуцька дільниця |  | 0.97 | 11.64
444 | 444 | Т-40 | Трактор | 1987 | 10 | Прилуцька дільниця |  | 1.1 | 13.17
445 | 445 | МТЗ-82 | Трактор | 1994 | 10 | Прилуцька дільниця |  | 0.79 | 9.5
446 | 446 | ГАЗ-66 БМ-302 | БМ | 1987 | 10 | Прилуцька дільниця |  | 1.65 | 19.75
447 | 447 | Toyota Hilux | Легковий автомобіль | 2016 | 10 | Прилуцька дільниця | 10 | 0
448 | 448 | ВАЗ-212140 | Бригадний | 2013 | 10 | Прилуцька дільниця | 12 | 0.5 | 5.94
449 | 449 | 1-Р-5 | Бригадний | 1983 | 10 | Прилуцька дільниця |  | 0.18 | 2.21
450 | 450 | ГАЗ-322132 | Бригадний | 2012 | 10 | Прилуцька дільниця | 18 | 0.45 | 5.4
451 | 451 | ЗИЛ-431412 КС-2561К | Автокран | 1988 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 40 | 0
452 | 452 | ГАЗ-3307/АПТ-17 | Автопідйомник | 1989 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 32 | 0
453 | 453 | ЗИЛ-431412 АП-17 | Автопідйомник | 2006 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 36 | 0.01 | 0.07
454 | 454 | ГАЗ-САЗ 3508/ТВГ-15 | Автопідйомник | 1992 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 32 | 0
455 | 455 | ГАЗ-5201/ТВГ-15 | Телевишка ТВГ-15 | 1985 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 27 | 0
456 | 456 | ГАЗ-33021/БОРТОВОЙ | Телевишка ТВГ-15 | 1986 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 16 | 0
457 | 457 | ГАЗ-5201/ФУРГОН | Бригадний | 2012 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 27 | 0
458 | 458 | ГАЗ-5312/ФУРГОН | Бригадний | 1991 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 27 | 0
459 | 459 | ЗИЛ-4502/САМОСВАЛ | Самоскид | 1978 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 37 | 0
460 | 460 | УАЗ-39094 | Фургон бригадний | 1992 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 16 | 0
461 | 461 | УАЗ-3909 | Фургон бригадний | 1992 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 18 | 0
462 | 462 | УАЗ-39094 | Фургон бригадний | 1991 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 16 | 0
463 | 463 | ВАЗ-21099 | Легковий | 1997 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 9 | 0
464 | 464 | УАЗ-31512 | Легковий | 2008 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 16 | 0
465 | 465 | ВАЗ-21213 | Легковий | 2004 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 12 | 0
466 | 466 | ВАЗ-21063 | Легковий автомобіль | 1999 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 9 | 0
467 | 467 | УАЗ-31514 | Легковий автомобіль | 1996 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 18 | 0
468 | 468 | ГАЗ-32213 | Автобус | 1999 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) | 18 | 0
469 | 469 | 1-Р-5 | Причіп | 1988 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) |  | 0
470 | 470 | ХТЗ 150К | Трактор | 2001 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) |  | 0
471 | 471 | ХТЗ 150К БКУ | БКУ | 2000 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) |  | 0
472 | 472 | МТЗ-80 | Трактор колісний | 1986 | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) |  | 0
473 | 473 | 2ПТС-4 | Опоровоз | б/д | 10 | Ченігівська дільниця(ріпки) |  | 0
474 | 474 | ГАЗ 66-11 БМ-302Б | вантажний БМ-320 | 1991 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) | 32 | 0
475 | 475 | ГАЗ 3309 АП 18-10 | Вантажний автовишка | 2012 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) | 24 | 0
476 | 476 | ГАЗ-53 ТВГ-15М | Вантажний автовишка | 1986 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) | 31 | 0
477 | 477 | ВАЗ 21083 | легковий | 1999 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) | 8 | 0.01 | 0.1
478 | 478 | УАЗ АС_U 39094 ВП6 | Вантажо-пасаж. | 2008 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) | 18 | 0
479 | 479 | УАЗ 31514 | легковий | 1996 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) | 17 | 0
480 | 480 | УАЗ 3909 | Вантажо-пасаж. | 1997 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) | 17 | 0
481 | 481 | ГАЗ 32213 | микроватобус 13 місць | 1999 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) | 19 | 0
482 | 482 | 2ПТС-4 | причіп | 1988 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) |  | 0.11 | 1.3
483 | 483 | Т 150 МБП-420 | трактор | 2000 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) |  | 0.69 | 8.3
484 | 484 | МТЗ-80 | трактор | 1986 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) |  | 1 | 12
485 | 485 | ГАЗ-66 | вантаж.пасаж. | 1992 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) | 32 | 0.18 | 2.2
486 | 486 | ГАЗ-66 | вантаж.пасаж. | 1978 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) | 32 | 0
487 | 487 | 2ПТС-4 | причіп | 2001 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) |  | 0
488 | 488 | ГАЗ-5312 | вантажний | 1996 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) | 27 | 0
489 | 489 | ГАЗ-53 ТВГ-15М | Вантажний автовишка | 1985 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) | 31 | 0
490 | 490 | ЗИЛ-431412 КС 2561 | Автокран | 1992 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) | 41 | 0
491 | 491 | ГАЗ-33023-212 | вантаж.пасаж. | 2004 | 10 | Корюківська дільниця (Семенівка ) | 18 | 3.58 | 43
492 | 492 | ГАЗ-32213 | мікроавтобус | 1999 | 10 | Прилуцька дільниця(Срібне) | 20 | 0.74 | 8.9
493 | 493 | ГАЗ-33021 | мікроавтобус | 1995 | 10 | Прилуцька дільниця(Срібне) | 17 | 0.23 | 2.76
494 | 494 | ГАЗ-3309 | вантажний | 2007 | 10 | Прилуцька дільниця(Срібне) | 22 | 2.11 | 25.37
495 | 495 | ГАЗ-3309 | вантажний | 1995 | 10 | Прилуцька дільниця(Срібне) | 18 | 0 | 0
496 | 496 | ГАЗ-3307 | вантажний | 1992 | 10 | Прилуцька дільниця(Срібне) | 26 | 0.73 | 8.77
497 | 497 | ГАЗ-33021 | вантажний | 1995 | 10 | Прилуцька дільниця(Срібне) | 17 | 3.57 | 42.88
498 | 498 | УАЗ-31514 | легковий | 2000 | 10 | Прилуцька дільниця(Срібне) | 18 | 0.47 | 5.6
499 | 499 | Т - 150 К | трактор | 1999 | 10 | Прилуцька дільниця(Срібне) |  | 0.03 | 0.39
500 | 500 | МТЗ - 80 | трактор | 1980 | 10 | Прилуцька дільниця(Срібне) |  | 0.03 | 0.39
501 | 501 | ЛТЗ - 60А | трактор | 2000 | 10 | Прилуцька дільниця(Срібне) |  | 0 | 0
502 | 502 | ЮМЗ - 6Л | трактор | 1977 | 10 | Прилуцька дільниця(Срібне) |  | 0 | 0
503 | 503 | розпуск | причіп автомобільний | 1967 | 10 | Прилуцька дільниця(Срібне) |  | 1.27 | 15.19
504 | 504 | 2ПТС-4 | причіп | 1990 | 10 | Прилуцька дільниця(Срібне) |  | 0.2 | 2.36
505 | 505 | ГАЗ 3309 АП-1809 | Вантажний | 2008 | 10 | Прилуцька дільниця(Талалаївка) | 22 | 0 | 0
506 | 506 | ГАЗ 3309 | Вантажний | 1995 | 10 | Прилуцька дільниця(Талалаївка) | 20 | 0.18 | 2.17
507 | 507 | ГАЗ 33021 | Ванажно пасажир | 1998 | 10 | Прилуцька дільниця(Талалаївка) | 16 | 0.22 | 2.59
508 | 508 | ГАЗ 52 04 | Вантажна платформа | 1984 | 10 | Прилуцька дільниця(Талалаївка) | 22 | 0.14 | 1.72
509 | 509 | УАЗ 3909 | Вантажний | 2000 | 10 | Прилуцька дільниця(Талалаївка) | 17 | 0.07 | 0.8
510 | 510 | ВАЗ 2121 | Легковий | 1993 | 10 | Прилуцька дільниця(Талалаївка) | 12 | 0.7 | 8.42
511 | 511 | ВАЗ 21061 | Легковий | 2002 | 10 | Прилуцька дільниця(Талалаївка) | 9 | 0 | 0
512 | 512 | ГАЗ3102 | Легковий | 2000 | 10 | Прилуцька дільниця(Талалаївка) | 12 | 0.01 | 0.14
513 | 513 | УАЗ 2206 | Вантажно пасажир | 2000 | 10 | Прилуцька дільниця(Талалаївка) | 19 | 0.15 | 1.8
514 | 514 | Т 150 К | Трактор | 2000 | 10 | Прилуцька дільниця(Талалаївка) |  | 0.75 | 9.05
515 | 515 | МТЗ 920 Белорус | Трактор | 2007 | 10 | Прилуцька дільниця(Талалаївка) |  | 0 | 0
516 | 516 | 2 ПТС 4 | Причіп | 1987 | 10 | Прилуцька дільниця(Талалаївка) |  | 0 | 0
517 | 517 | 2 ПТС 4 | Причіп | 1985 | 10 | Прилуцька дільниця(Талалаївка) |  | 0.01 | 0.07
518 | 518 | 2 ПТС 4 | Причіп | 1991 | 10 | Прилуцька дільниця(Талалаївка) |  | 0 | 0
519 | 519 | Причіп розпуск | Причіп-розпуск | 1980 | 10 | Прилуцька дільниця(Талалаївка) |  | 0 | 0
520 | 520 | Причіп-розпуск | Причіп-розпуск | 1980р | 10 | Прилуцька дільниця(Талалаївка) |  | 2.75 | 32.98
521 | 521 | ГАЗ-3307-12 АП-18 | грузовойАП-17 | 2006 | 10 | Чернігівська дільниця | 6 | 32 | 0.32
522 | 522 | ГАЗ-52-01 | грузовой ТВГ-15 | 1984 | 10 | Чернігівська дільниця | 32 | 26 | 0.96
523 | 523 | ГАЗ-52 | грузовой ТВГ-15 | 1978 | 10 | Чернігівська дільниця | 26 | 26
524 | 524 | ГАЗ-3309 АП-18-04 | грузовойАП-18 | 2010 | 10 | Чернігівська дільниця | 26 | 22.4 | 54
525 | 525 | ГАЗ-3309 АП-18-10 | грузовойАП-18 | 2012 | 10 | Чернігівська дільниця | 26 | 22.4
526 | 526 | ГАЗ-3309 АП-18-10 | грузовойАП-18 | 2015 | 10 | Чернігівська дільниця | 22 | 22.4 | 22.79
527 | 527 | ГАЗ-33023-212 | грузовой | 2006 | 10 | Чернігівська дільниця | 22 | 17,9/22,4 | 4.67
528 | 528 | ГАЗ-33023 | грузовой | 2001 | 10 | Чернігівська дільниця | 18 | 17,9/22,4 | 10.49
529 | 529 | ГАЗ-33021 | грузовой | 2000 | 10 | Чернігівська дільниця | 18 | 16.4 | 1.89
530 | 530 | ГАЗ-3307 | грузовой | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця | 16 | 27 | 2.69
531 | 531 | ГАЗ-52 | грузовой | 1989 | 10 | Чернігівська дільниця | 27 | 26 | 4.24
532 | 532 | ГАЗ-53-12 | грузовой | 1989 | 10 | Чернігівська дільниця | 26 | 27 | 1.13
533 | 533 | ГАЗ-53-27 | грузовой | 1991 | 10 | Чернігівська дільниця | 27 | 27 | 1.78
534 | 534 | ГАЗ-66-02 БМ-302 Б | грузовой | 1987 | 10 | Чернігівська дільниця | 27 | 31 | 1.32
535 | 535 | УРАЛ-432001 | грузовой | 1991 | 10 | Чернігівська дільниця | 31 | 47.5
536 | 536 | ГАЗ-2705 | грузовой | 1998 | 10 | Чернігівська дільниця | 48 | 18 | 2.21 |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
537 | 537 | ГАЗ-САЗ-3508 | грузовой | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця | 18 | 28
538 | 538 | УАЗ-39094 ВП6 | Грузопассажирск | 2008 | 10 | Чернігівська дільниця | 28 | 17
539 | 539 | ГАЗ-3302 | Грузопассажирск | 1998 | 10 | Чернігівська дільниця | 28 | 16,2/20,3 | 4.82
540 | 540 | ИЖ-2715 | Грузопассажирск | 1993 | 10 | Чернігівська дільниця | 22 | 11 |  |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
541 | 541 | УАЗ ЛЭК-452 | Грузопассажирск | 1993 | 10 | Чернігівська дільниця | 17 | 17.6 | 3.84
542 | 542 | ВАЗ-212140 | легковой | 2013 | 10 | Чернігівська дільниця | 16 | 12/15 | 0.11
543 | 543 | ВАЗ-2121 | легковой | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця | 11 | 12/15
544 | 544 | ГАЗ-3110 | легковой | 1999 | 10 | Чернігівська дільниця | 18 | 13,1/16,4
545 | 545 | ГАЗ-3221 | легковой | 1999 | 10 | Чернігівська дільниця | 12 | 18.6 | 4.28
546 | 546 | УАЗ-31519 | легковой | 2003 | 10 | Чернігівська дільниця | 12 | 16.7 | 0.28
547 | 547 | УАЗ-31514 | легковой | 1999 | 10 | Чернігівська дільниця | 13 | 16.7 | 7.64
548 | 548 | УАЗ-31514 | легковой | 2008 | 10 | Чернігівська дільниця | 19 | 16.7 | 0.11
549 | 549 | ГАЗ-33021 | микроавтобус 12 мест | 1999 | 10 | Чернігівська дільниця | 17 | 18.6 | 0.19
550 | 550 | МАЗ-9397 | полуприцеп | 1987 | 10 | Чернігівська дільниця | 17
551 | 551 | 2ПТС-4М | прицеп | 1963 | 10 | Чернігівська дільниця | 17 |  | 1.63
552 | 552 | 1П-0,5 (САК) | прицеп | 1967 | 10 | Чернігівська дільниця | 19 |  | 4.95
553 | 553 | Т-150 БКМ-2М | трактор | 2013 | 10 | Чернігівська дільниця | 0 |  | 1.14
554 | 554 | ЗИЛ-431410 АП-17А | Автоподъемник АП-17А | 1992 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 1.91 | 22.9
555 | 555 | ГАЗ-5201 ТВГ-15Н | Автоподъемник ТВГ-15Н | 1990 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 0
556 | 556 | ГАЗ-52 ТВГ-15Н | Автоподъемник ТВГ-15Н | 1982 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 0.11 | 1.32
557 | 557 | ХТЗ-150 БКМ-2М | бурильн.-кранов. БКМ-2М | 2013 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 1.16 | 13.98
558 | 558 | УАЗ АС-U 39094 ВП-6 | груз.пасс / 8 мест | 2008 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 0.17 | 2.01
559 | 559 | УАЗ-3909 | груз.пасс / 8 мест | 1999 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 0.87 | 10.42
560 | 560 | ВАЗ-2107 | легковой | 2003 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 0 | 0
561 | 561 | ВАЗ-2121 | легковой | 1992 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 0.41 | 4.87
562 | 562 | ВАЗ-21213 | легковой | 1995 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 0 | 0
563 | 563 | ГАЗ-33021 | груз.пасс/8мест | 1998 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 0 | 0
564 | 564 | ДВ 1788.45.22 | Причеп | 1985 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 0.48 | 5.75
565 | 565 | 2ПТС-4 | Причеп | 1991 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 1.09 | 13.12
566 | 566 | ПСЕ-20 | Причеп | 1992 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 0.3 | 3.59
567 | 567 | САЗ-3507 | самосвал | 1989 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 0.26 | 3.14
568 | 568 | Т-40АМ | Трактор | 1974 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 0 | 0
569 | 569 | МТЗ-80 | Трактор | 1991 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 0.13 | 1.53
570 | 570 | ГАЗ-5312 | Фургон | 1991 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 0 | 0
571 | 571 | ГАЗ-6611 | Лаборатория ЭТЛ-10 | 1992 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 0 | 0
572 | 572 | ГАЗ-66 | Фургон | 1992 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) |  | 0 | 0
573 | 573 | Причіп | Причіп | 2014 | 10 | Корюківська дільниця(Сновськ) | 0 | 0 | 0
574 | 574 | Тойота Ленд Крузер 200 | Легковий | 2007 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 28 | 2.7 | 32.4
575 | 575 | Тайота сиквойя | Легковий | 2013 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 25 | 0 | 0
576 | 576 | Тайота Хайлукс | Вантажний | 2016 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 11 | 0 | 0
577 | 577 | Тайота Хайлукс | Вантажний | 2016 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 14 | 0.01 | 0.1
578 | 578 | Тайота Хайлукс | Вантажний | 2016 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 11 | 0 | 0
579 | 579 | Тайота Хайлукс | Вантажний | 2016 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 11 | 0 | 0
580 | 580 | Форд Транзит | Микроавтобус | 2016 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 13 | 0 | 0
581 | 581 | Рено Дастер | Легковий | 2017 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 7 | 0.01 | 0.07
582 | 582 | Рено Дастер | Легковий | 2017 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 7 | 0.09 | 1.1
583 | 583 | Рено Дастер | Легковий | 2017 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 7 | 0.19 | 2.24
584 | 584 | Рено Дастер | Легковий | 2017 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 7 | 0.47 | 5.62
585 | 585 | Рено Логан | Легковий | 2016 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 7 | 0.5 | 5.94
586 | 586 | Рено Логан | Легковий | 2016 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 7 | 0.03 | 0.39
587 | 587 | MITSUBISHI PAJERO | Легковий | 2007 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 24 | 0.22 | 2.66
588 | 588 | Мицубиши Галант | Легковий | 2007 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 16 | 0.08 | 0.98
589 | 589 | Мицубиши Галант | Легковий | 2009 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 16 | 0 | 0
590 | 590 | Хюндай Соната | Легковий | 2009 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 14 | 0.01 | 0.07
591 | 591 | Хюндай Элантра | Легковий | 2004 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 12 | 0 | 0
592 | 592 | Хюндай Элантра | Легковий | 2004 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 14,5/11,6 | 0 | 0
593 | 593 | Hyundai Acceht | Легковий | 2009 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 8 | 0.01 | 0.08
594 | 594 | ВАЗ-21103 | Легковий | 2004 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 8 | 0.06 | 0.7
595 | 595 | ВАЗ-21061 | Легковий | 1992 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 9 | 0.04 | 0.52 |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
596 | 596 | ВАЗ 212140 | Легковий | 2013 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 16,3/13 | 0 | 0
597 | 597 | ГАЗ 33021 | Микроавтобус | 1999 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 19 | 0.1 | 1.18 |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
598 | 598 | УАЗ 2206 | Микроавтобус | 2000 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 16,3/19 | 0.03 | 0.39
599 | 599 | ГАЗ 32213 | Микроавтобус | 1999 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 1.25 | 1.13 | 13.52
600 | 600 | ГАЗ 33021 | Микроавтобус | 1998 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 18 | 0 | 0 |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
601 | 601 | УАЗ-39094 | Вантажо-пасажирській | 2008 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 21,3/17 | 0 | 0
602 | 602 | ГАЗ 2705 | Вантажо-пасажирській | 1998 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 19 | 0 | 0 |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
603 | 603 | ГАЗ 33021 | Вантажний | 1999 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 17 | 0 | 0 |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
604 | 604 | ГАЗ 33021 | Вантажний | 1999 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 21,3/17 | 0 | 0
605 | 605 | ГАЗ 33021 | Вантажний | 1999 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 21,3/17 | 0 | 0
606 | 606 | ГАЗ 33023 | Вантажний | 2000 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 23,8/19 | 0 | 0
607 | 607 | ГАЗ 33023 | Вантажний | 2005 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 19 | 0 | 0
608 | 608 | ГАЗ 33023 | Вантажний | 2007 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 16,8/13,4 | 5.39 | 64.66
609 | 609 | ГАЗ 33023 | Вантажний | 2011 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 15 | 0.21 | 2.57
610 | 610 | RENAULT MASTER | Вантажний | 2016 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 12 | 1.11 | 13.26
611 | 611 | ГАЗ-322132 | Вантажний | 2012 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 18 | 0.01 | 0.16
612 | 612 | ГАЗ 66 | Вантажний | 1981 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 33 | 2.31 | 27.76
613 | 613 | ГАЗ 53 | Вантажний | 1990 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 26 | 0.13 | 1.6
614 | 614 | ГАЗ 53 | Вантажний | 1990 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 28 | 0.01 | 0.16
615 | 615 | ГАЗ 53 | Вантажний | 1992 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 26 | 0.49 | 5.9
616 | 616 | ГАЗ 53 | Вантажний | 1988 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 25 | 0 | 0
617 | 617 | ГАЗ 3307 | Вантажний | 1993 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 32,5/26 | 0 | 0
618 | 618 | ГАЗ 3307 | Вантажний | 1993 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 26 | 0 | 0
619 | 619 | ЗИЛ 131 | Вантажний | 1985 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 43 | 0 | 0
620 | 620 | ЗИЛ 4502 | Вантажний | 1992 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 38 | 0 | 0
621 | 621 | ГАЗ 52 ТВГ-15 | Автовишка | 1989 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 44 | 0.12 | 1.46
622 | 622 | ГАЗ 52 ТВГ-15 | Автовишка | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 27 | 0 | 0 |  |  | IVECO CTE B-LIFT 187 Автопідіймач | Автопідіймач | 1872.24 | 15 | 0
623 | 623 | ГАЗ 3307 | Автовишка | 1993 | 10 | Чернігівська дільниця(Городня) | 29 | 0 | 0
624 | 624 | ГАЗ-3309 | Автовишка | 2012 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 22 | 0 | 0
625 | 625 | ГАЗ 3307 | Автовишка | 1999 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 33 | 0 | 0
626 | 626 | ГАЗ 3309 | Автовишка | 2007 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 23 | 0 | 0
627 | 627 | Газ-3309 | Автовишка | 2016 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 23 | 1.34 | 16.13
628 | 628 | МТЗ-82 | Трактори | 1992 | 10 | Чернігівська Міська дільниця |  | 3.24 | 38.9
629 | 629 | МТЗ-82 | Трактори | 1991 | 10 | Чернігівська Міська дільниця |  |  | 0
630 | 630 | ЮМЗ-6К | Трактори | 1991 | 10 | Чернігівська Міська дільниця |  |  | 0.3
631 | 631 | МТЗ-80 | Трактори | 2008 | 10 | Чернігівська Міська дільниця |  |  | 0
632 | 632 | Т-150К | Трактори | 1991 | 10 | Чернігівська Міська дільниця |  | 1 | 12
633 | 633 | Т-150К | Трактори | 2016 | 10 | Чернігівська Міська дільниця |  |  | 0.35
634 | 634 | 1ПТС-9 | Причеп | 1986 | 10 | Чернігівська Міська дільниця |  |  | 8.35
635 | 635 | ОДАЗ-9925 | Причеп | 1983 | 10 | Чернігівська Міська дільниця |  |  | 0
636 | 636 | 2птс | Причеп | б/д | 10 | Чернігівська Міська дільниця |  |  | 4.07
637 | 637 | 1ПТС-9 | Причеп | б/д | 10 | Чернігівська Міська дільниця |  |  | 0.43
638 | 638 | ЗИЛ 130 а/кран | Автокран | 1977 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 42 |  | 0
639 | 639 | Камаз-53212 | Автокран | 2006 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 44 |  | 8.31
640 | 640 | ВАЗ-21093 | Легковий комбі-В | 2000 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 9 |  | 7.56
641 | 641 | АСЧ-03 | Автобус | 1992 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 34 |  | 4.53
642 | 642 | ЗИЛ-130 | Вантажний бортовий | 1981 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 33 |  | 2.86
644 | 643 | ЗИЛ-4502 | Вантажний самоскид | 1992 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 37 |  | 17.96
645 | 644 | ГАЗ-53 | Вантажний самоскид | 1982 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 28 |  | 1.64
646 | 645 | ЗИЛ-133ГЯ | Вантажний автокран | 1988 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 36 |  | 0
647 | 646 | ГАЗ-33021 | Автобус | 1996 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 19 |  | 2.65
648 | 647 | ГАЗ-33021 | Вантажний бортовий | 1999 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 17 |  | 1.99
649 | 648 | АТЕК999 | Ексковатор | 1999 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 0 |  | 7.56
650 | 649 | ГАЗ-3110 | Легковий | 1998 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 13 |  | 21.98
651 | 650 | ГАЗ-66 | Фургон | 1992 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 31 |  | 2.54
652 | 651 | ГАЗ-33023 | Бортовий малотонажн. | 2003 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 16 |  | 5.8
653 | 652 | ГАЗ-3221 | Пасажирський-В | 1999 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 19 |  | 0
654 | 653 | УАЗ-31514 | Легковий | 2000 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 17 |  | 11.41
655 | 654 | ГАЗ-33021 | Вантажний бортовий | 1999 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 17 |  | 7.67
656 | 655 | ГАЗ-2705 | Фургон малотонажний-В | 2003 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 17 |  | 3.65
657 | 656 | ГАЗ-53-12 | Цистерна д/п небез ван-С | 1985 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 29 |  | 3.53
658 | 657 | автонавант А-40262 | навантажувач | б/д | 10 | Чернігівська Міська дільниця |  |  | 0
659 | 658 | ГКБ-819 | причіп | 1992 | 10 | Чернігівська Міська дільниця |  |  | 0
660 | 659 | Хюндай Элантра | Легковий | 2009 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 11
661 | 660 | Тойота Прадо | легковий | 1997 | 10 | Чернігівська Міська дільниця | 22
662 | 661 | ВАЗ-2121 | Легковий | 1992 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 12
663 | 662 | ГАЗ-3110 | Легковий | 1999 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 14
664 | 663 | УАЗ-31514 | Легковий | 1995 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 17
665 | 664 | ГАЗ-33021 | бортовий | 2003 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 18 |  | 28.97
666 | 665 | ГАЗ-32213 | автобус13 місць | 1999 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 19 |  | 22.59
667 | 666 | ГАЗ-33021 | вантажно-пасажирська | 1998 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 16
668 | 667 | ГАЗ-3307 | фургон | 1993 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 26
669 | 668 | ГАЗ-66 | фургон | 1992 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 31 | 3.93 | 47.11
670 | 669 | ГАЗ-66 | фургон | 1992 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 31 |  | 3.4
671 | 670 | ГАЗ-6601 | електролаболаторія | 1983 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 32 |  | 8.098
672 | 671 | ГАЗ-4301 | електролаболаторія | 1994 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 18
673 | 672 | ЗІЛ-157 | ВС-22 | 1967 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 52 |  | 19.6
674 | 673 | ЗІЛ-431412 | фургон | 1990 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 35 |  | 8.16
675 | 674 | ЗІЛ-131А | ТВ-26Е | 1989 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 47
676 | 675 | ЗІЛ-131А | ТВ-26 | 1979 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 47 |  | 1.1
677 | 676 | ЗІЛ-131 | фургон | 1988 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 47
678 | 677 | ЗІЛ-441510 | сідловий тягач | 1989 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 39
679 | 678 | КАМАЗ-53213 | автокран КС 4572 А | 1991 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 31
680 | 679 | КАМАЗ-5320 | бортовий | 1994 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 25 |  | 16.85
681 | 680 | ЗІЛ-431412 | автовишка АГП-22 | 1990 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 41
682 | 681 | УРАЛ-43202 | сідловий тягач | 1990 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 35
683 | 682 | ГАЗ-33021 | бортовий | 1999 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 16
684 | 683 | ГАЗ-33023 | Вантажно-пасажирська | 2000 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 18 |  | 19.6
685 | 684 | ГАЗ-6601 | ЕТЛ | 1981 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 32
686 | 685 | ЗІЛ-131 | фургон | 1982 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 47
687 | 686 | ГАЗ-3307 | АВТОМАЙСТЕРНЯ - С | 1992 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 27
688 | 687 | ОДАЗ - 9357 | Напівпричіп | 1991 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні)
689 | 688 | ОДАЗ - 9357 | Напівпричіп | 1989 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) |  | 5.45 | 65.4
690 | 689 | ГКБ - 817 | Причіп | 1980 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні)
691 | 690 | ТЦ 10А | Напівпричіп | 1989 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні)
692 | 691 | ГАЗ 3308 | АВТОМАЙСТЕРНЯ - С | 2012 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 23 |  | 1.799
693 | 692 | Краз-65053 | КТА-25 | 2012 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 46
694 | 693 | ГАЗ-6616 | фургон | 1992 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 31
695 | 694 | ЗІЛ-157 | бортовий | 1987 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 39
696 | 695 | ЗІЛ-130 | автокран КС 2561 | 1988 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 40
697 | 696 | ГАЗ-6601 | автомайстерня | 1986 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 31 |  | 13.72
698 | 697 | ЗІЛ-ММЗ 45021 | самоскид | 1988 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) | 37
699 | 698 | автонавантажувач | автонавантажувач | 1988 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) |  |  | 12.08
700 | 699 | автонавантажувач | автонавантажувач | 1994 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) |  |  | 9.53
701 | 700 | 2 ПТС-4 | вантажний | 1980 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) |  |  | 9.36
702 | 701 | 2 ПТС-4 - 887Б | вантажний | 1997 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) |  |  | 1.25
703 | 702 | ЮМЗ 6 | Трактор | 1997 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) |  |  | 0.07
704 | 703 | ЮМЗ 6Л | Трактор | 1974 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) |  |  | 0.17
705 | 704 | Т 40 | Трактор | 1984 | 10 | Прилуцька дільниця(Південні) |  |  | 13.76
706 | 705 | ЗИЛ-131-27 | Груз. | 1977 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 41 |  | 0.59
707 | 706 | КАМАЗ-5320 | Груз. | 1991 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 25 |  | 2.8
708 | 707 | МАЗ-533603 | Груз. | 2005 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 32 |  | 21.84
709 | 708 | ЗИЛ-131 МРК-750 | Груз. | 1986 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 44 |  | 22.35
710 | 709 | ГАЗ-3307 АГП-18 | Груз. | 2000 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 31 |  | 5.53
711 | 710 | КамАЗ-4311 ВС-26МС | Груз. | 2010 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 45 |  | 18.73
712 | 711 | ЗИЛ-131 | Груз. | 1981 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 48
713 | 712 | ЗИЛ-131 | Груз. | 1987 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 48 |  | 10.37
714 | 713 | ЗИЛ-131 | Груз. | 1974 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 48
715 | 714 | ЗИЛ-131 | Груз. | 1990 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 48 |  | 13.72
716 | 715 | КРАЗ-250 КС-3575А | Груз. | 1993 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 50 |  | 20.03
717 | 716 | МАЗ-5334 СМК-10 | Груз. | 1983 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 35 |  | 17.66
718 | 717 | ГАЗ-66 ЭТЛ | Груз. | 1987 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 32
719 | 718 | ГАЗ-3307 ЭТЛ-Р | Груз. | 2004 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 28
720 | 719 | КАМАЗ 54112 | Груз. | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 35
721 | 720 | КрАЗ-260В | Груз. | 1989 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 55
722 | 721 | ЗИЛ 130-ММЗ | Груз. | 1983 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 37
723 | 722 | ГАЗ-5312 | Груз. | 1989 | 10 | Чернігівська дільниця(північні)
724 | 723 | ГАЗ-5204 | Груз. | 1988 | 10 | Чернігівська дільниця(північні)
725 | 724 | ГАЗ-3302 | Груз. | 2008 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 15/18,75
726 | 725 | ГАЗ-66 | Груз/пас | 1987 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 31 |  | 0
727 | 726 | ГАЗ-66 | Груз/пас | 1982 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 32 |  | 10.81
728 | 727 | ГАЗ-53Б | Груз/пас | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 28 |  | 0
729 | 728 | ГАЗ-66 | Груз/пас | 1986 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) |  |  | 0
730 | 729 | ГАЗ-52 | Груз/пас | 1988 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 29 |  | 0
731 | 730 | ГАЗ-3307 | Груз/пас | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 28 |  | 0
732 | 731 | ГАЗ-3307 | Груз/пас | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 28 |  | 6.45
733 | 732 | ГАЗ-66 | Груз/пас | 1993 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 31 |  | 1.06
734 | 733 | ГАЗ-66 | Груз/пас | 1977 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 31 |  | 0
735 | 734 | ГАЗ-3307 | Груз/пас | 1993 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 28 |  | 0
736 | 735 | ГАЗ-66 | Груз/пас | 1976 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 20 |  | 0
737 | 736 | ГАЗ-33081 | Груз/пас | 2011 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 23 |  | 0.11
738 | 737 | ГАЗ-33081 | Груз/пас | 2011 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 23 |  | 12.77
739 | 738 | ГАЗ-66 | Груз/пас | 1983 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) |  |  | 0
740 | 739 | ГАЗ-66 | Груз/пас | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) |  |  | 0
741 | 740 | ГАЗ-66 | Груз/пас | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) |  |  | 3.59
| 741 | ЗИЛ-131 | Груз/пас | 1977 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) |  |  | 0
| 742 | КАМАЗ-53212 | Груз | 1993 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) |  |  | 0
| 743 | УАЗ-39094 | Груз/пас | 2008 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 17/21,25 |  | 0
| 744 | ЛЭК-452 | Груз/пас | 1990 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) |  |  | 0
| 745 | ГАЗ-33023 | Груз/пас | 2008 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 17 |  | 0
| 746 | ГАЗ-3302 | Груз/пас | 1999 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 16 |  | 0
| 747 | ГАЗ-2705 | Груз/пас | 2005 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 18,1/22,63 |  | 0
| 748 | ГАЗ-2410 | легк. | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 13 |  | 0
| 749 | ГАЗ-3110 | легк. | 1999 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 13/16,25 |  | 0
| 750 | Nissan Almera | легк. | 2003 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 12 |  | 4.61
| 751 | Mitsubishi Lancer | легк. | 2008 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 11 |  | 0
| 752 | Skoda Felicia | легк. | 1998 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 11
| 753 | ВАЗ-212140 | легк. | 2013 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 12 15 |  | 0
| 754 | УАЗ--31514 | легк. | 1995 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 16 |  | 6.94
| 755 | ЗИЛ-131 | Груз/пас | 1981 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 43 |  | 0
| 756 | ГАЗ-32213- | микро. Автобус | 2009 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 18,4/23 |  | 3.59
| 757 | Mazda E220 | микро. Автобус | 1998 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 12 |  | 0
| 758 | ЛЭК-452 | Груз/пас | 1988 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 17 |  | 0 |  |  | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | легковий | 412.083 | 4.9 | 0
| 759 | балканкар | погрузчик | 1992 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) |  |  | 0
| 760 | МАЗ-938660 | полуприцеп | 2010 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) |  |  | 0
| 761 | НР-9970 | полуприцеп | 1993 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) |  |  | 0
| 762 | ДТ-75 | трактор | 1993 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) |  |  | 0
| 763 | ХТА-200-02 | трактор | 2009 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) |  |  | 0
| 764 | МТЗ-80 | трактор | 1993 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) |  |  | 0
| 765 | МТЗ ЄО-26-25 | трактор | 1991 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) |  |  | 0
| 766 | ГАЗ-2705 | грузовой | 2004 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 17 |  | 0
| 767 | УАЗ-3909 | грузопасаж | 1999 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 17 |  | 0
| 768 | УАЗ-3909 | грузопасаж | 1999 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 17 |  | 0.26
| 769 | ГАЗ 330273-2288 | грузопасаж | 2013 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 19 |  | 4.2
| 770 | УАЗ-31514 | Легковий | 2004 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 17
| 771 | ГАЗ-322132-414 | микроавтобус | 2007 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 16
| 772 | Искра АДД-4004 | полуприцеп | 2008 | 10 | Чернігівська дільниця(північні)
| 773 | КНООТТ 93G | полуприцеп | 2016 | 10 | Чернігівська дільниця(північні)
| 774 | МАЗ 5440С8580 | грузовой | 2016 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 39
| 775 | ГАЗ 2705 | Груз/пас | 1998 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 19
| 776 | Титан-1500 | причіп | 2016 | 10 | Чернігівська дільниця(північні)
| 777 | ВАЗ-212140 | Легковий | 2013 | 10 | Чернігівська дільниця(північні) | 12
| 778 | MAZDA 6 | Легковий автомобіль | 2005 | 10 | Адміністрація
| 779 | Автонавантажувач 4014 | Автонавантажувач | б/д | 10 | Адміністрація
| 780 | Автонавантажувач 4014 | Автонавантажувач | б/д | 10 | Адміністрація
| 781 | Автонавантажувач | Автонавантажувач | 2016 | 10 | Адміністрація
Note on E70: 1988 г.вып
Note on C543: 1999 г.в
Note on E578: 2004 г.в
Note on E605: 2009 г.в
Note on H614: ОБЇЕМ 2299 СМ:
Note on E636: 1986 г.в
Note on E644: 1992 г.в:
Note on C647: 68 37 ЧНН
Note on C655: 057 24 МН
Note on E655: 2004 г.в

## 4.6.2
4.6.2. Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на прогнозний період
№ з/п | Марка колісної техніки, що підлягає заміні | Марка колісної техніки, що пропонується на заміну | Вартість нової одиниці колісної техніки, що пропонується на заміну, тис.грн (без ПДВ) | Очікуваний річний економічний ефект (тис.грн без ПДВ) від: |  |  |  |  | строк окупності, років
|  |  |  | економії витрат на паливно-мастильні матеріали | зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт | зменшення інших витрат | зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення іх норми пробігу | загальний очікуваний економічний ефект від заміни колісної техніки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5+6+7+8 | 10=4/9
1 | ГАЗ-52 ТВГ-15 | Автогідропідіймач телескопічний 18 м на базі Iveco Daily, двухрядна кабіна або аналог | 1872.24 | 120 | 60 | 30 | 50 | 260 | 7.2009
2 | АЗЛК-2141 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
3 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
4 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
5 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
6 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
7 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
8 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
9 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
10 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
11 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
12 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
13 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
14 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
15 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
16 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
17 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
18 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
19 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
20 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
21 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
22 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
23 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
24 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
25 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
26 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
27 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
28 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
29 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
30 |  | Автомобіль легковий Renault Dokker, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
3 | УАЗ-452 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
4 | ЛЕК-452 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
5 | УАЗ-31512 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
6 | УАЗ-469 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
7 | АЗЛК-2141 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
8 | ГАЗ-2705 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
9 | ГАЗ-33021 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
10 | ИЖ-412 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
11 | УАЗ-31512 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
12 | ВАЗ-2121 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
13 | УАЗ 31514 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
14 | ИЖ-2715 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
15 | ВАЗ-2121 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
16 | ВАЗ-21061 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
17 | ГАЗ-2705 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
18 | ГАЗ-33021 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
19 | ГАЗ-33021 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525
20 | УАЗ- 31514 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням, або аналог | 412.083 | 20 | 35 | 50 | 30 | 135 | 3.0525

## 4.7. Витрати
4.7. Витрати електричної енергії*
Показник |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016
|  | млн. кВт.год | млн.грн. | % | млн. кВт.год | млн.грн. | % | млн. кВт.год | млн.грн. | %
Фактичне надходження електричної енергії | Усього у т.ч: | 2113.02 | - |  | 1992.1 | - |  | 2033.76 | -
| 1 клас | 312.37 | - |  | 270.27 | - |  | 264.306 | -
| 2 клас | 1800.648 | - |  | 1721.834 | - |  | 1769.45 | -
Нормативні технологічні витрати | Усього у т.ч: | 344.15 | 303.3713 | 16.29% | 333.242 | 379.1476 | 16.73% | 336.951 | 460.0653 | 16.57%
| 1 клас | 124.802 | 109.7861 | 39.95% | 122.625 | 139.4635 | 45.37% | 123.567 | 168.8116 | 46.75%
| 2 клас | 219.348 | 193.5852 | 12.18% | 210.617 | 239.6841 | 12.23% | 213.384 | 291.2537 | 12.06%
Небаланс** | Усього у т.ч: | -55.499 | -47.4919 | -2.627% | -56.544 | -63.0162 | -2.838% | -69.001 | -93.9602 | -3.393%
| 1 клас | -0.111 | -0.079144 | -0.03553% | -0.104 | -0.11432 | -0.03848% | -0.049 | -0.078596 | -0.01854%
| 2 клас | -55.388 | -47.4128 | -3.076% | -56.44 | -62.9019 | -3.278% | -68.952 | -93.8816 | -3.897%
Показник |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019
|  | млн. кВт.год | млн.грн. | % | млн. кВт.год | млн.грн. | % | млн. кВт.год | млн.грн. | %
Фактичне надходження електричної енергії | Усього у т.ч: | 2006.29 | - |  | 2045.17 | - |  | 2014.633 | -
| 1 клас | 286.33 | - |  | 294.059 | - |  | 286.5 | -
| 2 клас | 1719.96 | - |  | 1751.109 | - |  | 1728.133 | -
Нормативні технологічні витрати | Усього у т.ч: | 329.139 | 462.6665 | 16.41% | 332.441 | 538.4161 | 16.25% | 323.916 | 546.0511 | 16.08%
| 1 клас | 121.768 | 171.1745 | 42.53% | 125.107 | 202.4414 | 42.54% | 122.796 | 207.007 | 42.86%
| 2 клас | 207.371 | 291.4921 | 12.06% | 207.334 | 335.9747 | 11.84% | 201.12 | 339.0441 | 11.64%
Небаланс** | Усього у т.ч: | -63.68 | -89.369 | -3.174% | -50.92 | -90.0625 | -2.49% | -50.92 | -85.8399 | -2.528%
| 1 клас | -0.17 | -0.23866 | -0.05937% | -0.19 | -0.24234 | -0.06461% | -0.031 | -0.052259 | -0.01082%
| 2 клас | -63.51 | -89.1303 | -3.693% | -50.727 | -89.8201 | -2.897% | -51.9 | -87.492 | -3.003%
*Графи „млн. кВт•год” та „%” заповнюються відповідно до форми 1Б-ТВЕ. Колонка „млн. грн” заповнюється тільки для рядків „Нормативні технологічні витрати” та „Небаланс”, при цьому розрахунок вартості здійснюється шляхом додавання помісячних даних економії (збитків), отриманих ліцензіатом унаслідок різниці між фактичними та нормативними витратами. Місячний обсяг економії (збитків), отриманий ліцензіатом, розраховується як добуток обсягів небалансу електричної енергії та фактичної середньозваженої оптової ринкової ціни, яка розрахована відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України.
** Різниця між звітним значенням технологічних витрат електричної енергії та нормативним значенням технологічних витрат електричної енергії.

## 4.8. Характеристика за 5 років
4.8. Загальна характеристика ліцензіата АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" в динаміці за останні п'ять років
№ з/п | Параметри | Рік
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | Площа території, на якій здійснюється ліцензована діяльність, км 2 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900
2 | Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата: | 560874 | 562219 | 560637 | 563765 | 564231
| у тому числі по 2 класу напруги | 560854 | 562202 | 560620 | 563737 | 564206
| з них населення | 548330 | 549506 | 547912 | 550889 | 551109
3 | Загальна довжина електричних мереж, км ** | 36507.119 | 36510.823 | 35754.629 | 35729.94 | 35729.94
| з них повітряних: | 34896.189 | 34896.629 | 34137.204 | 34109.73 | 34109.73
| 110 (150) кВ | 1368.26 | 1203.58 | 1203.58 | 1203.58 | 1203.58
| 35 кВ | 2668.033 | 2471.7 | 2471.7 | 2471.7 | 2471.7
| 6/10 кВ | 12778.04 | 12728.407 | 12728.407 | 12729.39 | 12729.39
| 0,38 кВ | 18081.856 | 17733.517 | 17733.517 | 17705.06 | 17705.06
| кабельних: | 1610.93 | 1614.194 | 1617.425 | 1620.21 | 1620.21
| 110 (150) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6/10 кВ | 933.693 | 933.693 | 935.711 | 938.03 | 938.03
| 0,38 кВ | 680.501 | 680.501 | 681.714 | 682.18 | 682.18
4 | Сумарна потужність власних трансформаторів, МВА: | 3064.622 | 3064.608 | 3064.4 | 3061.42 | 3068.07
| 110 (150) кВ | 980.9 | 980.9 | 980.9 | 980.9 | 980.9
| 35 кВ | 564.3 | 564.3 | 565 | 563.5 | 565.2
| 6/10 кВ | 1519.422 | 1519.408 | 1518.5 | 1517.02 | 1523.67
5 | Середньооблікова чисельність персоналу, осіб | 3215 | 3314 | 3386 | 3185 | 3135
| у тому числі з передачі | 2354 | 2903 | 3029 | 2839 | 3135
6 | Нормативна чисельність персоналу, осіб | не розрах. | не розрах. | 4392 | не розрах. | не розрах.
7 | Середньомісячна заробітна плата працівників, грн. | 4895 | 6497 | 6847 | 8920 | 10765
8 | Річний обсяг передачі електричної енергії (відпуск з мережі), млн. кВт.год
| прогноз | 2100.5 | 1981.056 | 2025.466 | 2029.208 | 2031.041
| факт | 2113.018 | 1992.104 | 2033.76 | 2006.289 | 2045.168
9 | Річна виручка від передачі електричної енергії, тис. грн. | 297231 | 414101 | 476200 | 625431 | 1167454
10 | Операційні витрати з передачі електричної енергії, тис. грн. | 360277 | 460253 | 550053 | 632439 | 1125638
11 | Річний обсяг постачання електричної енергії, млн. кВт.год
| прогноз | 1651.063 | 1585.222 | 1513.721 | 1424.372 | ___
| факт | 1651.506 | 1596.39 | 1558.679 | 1472.757 | ___
12 | Річна виручка від постачання електричної енергії, тис. грн. | 49944 | 64691 | 74378 | 89437 | ___
13 | Операційні витрати з постачання електричної енергії, тис. грн. | 68807 | 69149 | 52294 | 86646 | ___
14 | Прибуток усього, тис. грн. | -81909 | -50610 | -51769 | -4217 | 41816
| від діяльності з передачі | -63046 | -46152 | -73853 | -7008 | ___
| від діяльності з постачання електричної енергії, тис.грн. | -18863 | -4458 | 22084 | 2791 | 41816
15 | База нарахування прибутку, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Сума залучених інвестицій, тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Норма прибутку на базу нарахування, % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
18 | Втрати електроенергії в мережах, % | 13.66 | 13.89 | 13.18 | 13.23 | 13.55
19 | Понаднормативні втрати, % | -2.63 | -2.84 | -3.39 | -3.18 | -2.7
20 | Обсяг основних фондів в умовних одиницях, всього | 156155 | 156372 | 156442 | 155848 | 155202
| Ліній електропередач | 58885 | 58823 | 58694 | 57922 | 57852
| Підстанцій | 75529 | 63177 | 75517 | 75391 | 74606
| Релейного захисту та автоматики | - | - | - | - | -
| Зв'язку та обчислювальної техніки | 21741 | 34372 | 22231 | 22535 | 22744
** Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.
Note on A5: Zaharchenko: Бондаренко В.І. Хавіна Ел.Ник
Note on A23: Zaharchenko: Мурай
Note on A25: Zaharchenko: Мурай
Note on A26: Zaharchenko: Мурай
Note on A27: Zaharchenko: Юрчук
Note on A30: Zaharchenko: Цокурова
Note on A31: Zaharchenko: Цокурова
Note on A32: Zaharchenko: Кунік Вікторія Вячесл
Note on A35: Zaharchenko: Цокурова
Note on A36: Zaharchenko: Цокурова
Note on A37: Zaharchenko: Цокурова
Note on A40: Zaharchenko: Цокурова
Note on A41: Zaharchenko: Цокурова
Note on A42: Zaharchenko: Цокурова
Note on A43: Zaharchenko: Юрчук
Note on A44: Zaharchenko: Юрчук

## 5. Заг
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | Усього на 2020 -2024 рр. |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | тис.грн (без ПДВ) | % | тис.грн (без ПДВ) | % | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ)
1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 675172.0099 | 72.76% | 100893.918 | 72.76% | 121072.7016 | 139233.6068 | 153156.9675 | 160814.8159
2 | Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | 130645.9788 | 14.08% | 19523.0023 | 14.08% | 23427.6027 | 26941.7431 | 29635.9174 | 31117.7133
3 | Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК) | 2997.0343 | 0.323% | 447.86 | 0.323% | 537.432 | 618.0468 | 679.8515 | 713.8441
4 | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 39247.7927 | 4.229% | 5864.97 | 4.229% | 7037.964 | 8093.6586 | 8903.0245 | 9348.1757
5 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | 3993.3244 | 0.4303% | 596.74 | 0.4303% | 716.088 | 823.5012 | 905.8513 | 951.1439
6 | Модернізація та закупівля колісної техніки | 64923.5892 | 6.996% | 9701.817 | 6.996% | 11642.1804 | 13388.5075 | 14727.3582 | 15463.7261
7 | Інше | 11026.199 | 1.188% | 1647.6933 | 1.188% | 1977.232 | 2273.8168 | 2501.1985 | 2626.2584
Усього |  | 928005.9284 | 100% | 138676.0006 | 100% | 166411.2007 | 191372.8808 | 210510.1689 | 221035.6773
| Голова Правління |  | _________________ |  |  | М.В. Ільницький
|  |  | (підпис) |  |  | (П. І. Б.)
М.П.
| Директор фінансовий |  | _________________ |  |  | І.В. Сорока
|  |  | (підпис) |  |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року
| Директор фінансовий |  | _________________ |  |  | Р.В. Стройний
|  |  | (підпис) |  |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року

## 5.1. Буд
5.І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
№ з/п | Складові цільової програми |  | Усього на 2020 - 2024 рр. |  | У т.ч. по роках:
[5 empty] | 2020 |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  |  | тис.грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект |  |  | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ)
[7 empty] | зниження ТВЕ |  | окупність у роках
[5 empty] | тис.грн (без ПДВ) | % | млн. кВт.год | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | 667350.5841 | 98.84% | 99725.128 | 98.84% | 6.21 | 80.68% | 14.2 | 121072.7016 | 139233.6068 | 153156.9675 | 160814.8159
1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | 0,4 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них: |  | 99983.5909 | 14.81% | 14940.987 | 14.81% | 0.24 | 3.865% | 14.2 | 17929.1844 | 20618.5621 | 22680.4183 | 23814.4392
| 1.2.1 | 110 кВ (220,150 кВ) | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | 20 кВ | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4 | 0,4 кВ | 99983.5909 | 14.81% | 14940.987 | 14.81% | 0.24 | 3.865% | 14.2 | 17929.1844 | 20618.5621 | 22680.4183 | 23814.4392
| 1.2.4.1 | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 99983.5909 | 14.81% | 14940.987 | 14.81% | 0.24 | 3.865% | 14.2 | 17929.1844 | 20618.5621 | 22680.4183 | 23814.4392
1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них: |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | 110 кВ (150 кВ) | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | 35 кВ | 3: 0; 4: 0%; % 6: 0%
| 1.3.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього з них:
| 1.4.1 | 110 кВ (220,150 кВ)
| 1.4.2 | 35 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.3 | 6-20 кВ | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них: |  | 567366.9932 | 84.03% | 84784.141 | 84.03% | 5.97 | 76.81% |  | 103143.5172 | 118615.0448 | 130476.5493 | 137000.3767
| 1.5.1 | 110 кВ (220,150 кВ) | 193626.9144 | 28.68% | 28934.52 | 28.68% | 3.51 | 56.52% | 7.6 | 34721.424 | 39929.6376 | 43922.6014 | 46118.7314
| 1.5.2 | 35 кВ | 202491.3464 | 29.99% | 30259.171 | 29.99% | 1.26 | 20.29% | 5.34 | 36311.0052 | 41757.656 | 45933.4216 | 48230.0927
| 1.5.3 | 6-20 кВ | 171248.7324 | 25.36% | 25590.45 | 25.36% | 1.2 | 19.32% | 1 | 30708.54 | 35314.821 | 38846.3031 | 40788.6183
2 | Інше |  | 7821.4258 | 1.158% | 1168.79 | 1.158% |  |  |  | 1402.548 | 1612.9302 | 1774.2232 | 1862.9344
| Усього |  | 675172.0099 | 100% | 100893.918 | 100% | 6.21 | 80.68% |  | 121072.7016 | 139233.6068 | 153156.9675 | 160814.8159

## 5.1.1. Обсяги робіт
5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на прогнозний період
№ з/п | Інвентарний номер об'єкта | Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність | Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ) | Обсяги робіт та капіталовкладень ПЛ, КЛ / ПС |  | Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)* | Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський) | Рік будівництва або попередньої реконструкції | Примітка
|  |  |  | км / шт | капіталовкладення, тис. грн (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1 |  | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання, у т.ч:
1.1.1 |  | ПЛ-35 кВ, усього |  |  | 0
будівництво, усього
1.1.1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | підрядний
1.1.2.4 |  | ПЛ-10 кВ, усього |  |  | 0
1.1.2.4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | підрядний
1.1.2 |  | Реконструкція нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:
|  | ПЛ-0,4 кВ, усього |  |  | 14940.987
1.1.2.5.1 | 30273, 45375, 45377 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 від КТП-228 в с. Кобижча, Бобровицького району, Чернігівської області | 882.157 | 7.034 | 6205.092 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
1.1.2.5.2 | 41103 | Реконструкція ПЛ 0,4кВ "ТП-115 ул.Примакова" в м.Чернігів, Чернігівської області | 1383.3204 | 1.548 | 2141.38 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
1.1.2.5.3 | 30033, 47524 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-2 в с. Єрків Козелецького району Чернігівської області. | 837.37 | 4.299 | 3156.09 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
1.1.2.5.4
1.1.2.5.4 | 30035, 47558, 47559 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 від КТП-4 в с. Сираї, Козелецького району, Чернігівської області | 1544.54 | 4.768 | 3438.425 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
1.1.4 |  | Реконструкція ПС, РП та ТП усього, з них:
|  | реконструкція, усього |  |  | 0
1.1.5 |  | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:
1.1.5.1 |  | модернізація, усього |  |  | 28934.52
1.1.5.1.1 | 20642 | Технічне переоснащення ПС 110/35/10 "Ріпки" смт.Ріпки Ріпкинського району, Чернігівської області (3 черга) | 6157.07 | 1 | 6157.07 | Наказ № 71/01-02 від 21.02.2020 | підрядний
1.1.5.1.2 | 480 | Tехнічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Прилуки" в м. Прилуки, Чернігівської області (КРПЗ-35, БСК), (захід перехідний, закінчення робіт) | 38098.67 | 0.3978 | 15155.54 | Наказ № 46/01-02 від 15.02.2019 | підрядний
1.1.5.1.3 | 526 | Технічне переоснащення ПС 110/10 кВ "М. Комбінат" в м. Прилуки, Чернігівської області (4 черга) | 1190.24 | 1 | 1190.24 | Наказ № 46/01-02 від 05.02.2019 | підрядний
1.1.5.1.4 | 20603 | Технічне переоснащення ПС 110/10 "Виповзово" в с. Десна Козелецького району, Чернігівської області (3 черга) | 6431.67 | 1 | 6431.67 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
1.1.5.2 |  | ПС, ТП та РП - 35 кВ
|  | модернізація, усього |  |  | 30259.171
1.1.5.2.1 | 1394 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Талалаївка-2» в смт. Талалаївка Чернігівської області (1-2 черга) | 12932 | 1 | 12932 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
1.1.5.2.2 | 20618 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Короп» смт. Короп, Чернігівської області (1 черга) | 5060.5 | 1 | 5060.5 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
1.1.5.2.3 | 20656 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Павлівка" в с. Павлівка, Ріпкинського району, Чернігівської області | 4368.051 | 1 | 4368.051 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
1.1.5.2.4 | 1424 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Червоні Партизани» в с. Червоні Партизани, Носівського району, Чернігівської області. (1 черга) | 4278.92 | 1 | 4278.92 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
1.1.5.2.5 | 1424 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Червоні Партизани» в с. Червоні Партизани, Носівського району, Чернігівської області. (2 черга) | 3619.7 | 1 | 3619.7 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
1.1.5.3 |  | ПС, ТП та РП - 10 кВ
|  | модернізація, усього |  |  | 25590.45
1.1.5.3.1 |  | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 40 кВА з розподільною шафою | 323.72 | 1 | 323.72 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 17528 | Технічне переоснащення КТП 445-16 с. Горностаївка, Ріпкинського району, Чернігівської області, Україна | 323.72 | 1 | 323.72 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
1.1.5.3.2 |  | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 63 кВА з розподільною шафою | 328.86 | 52 | 17100.72 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 310186 | Технічне переоснащення КТП 186-1 с. Митченки, Бахмацького району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 310072 | Технічне переоснащення КТП 72-1 с. Варварівка, Бахмацького району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 222/509 | Технічне переоснащення КТП 61-8 с. Накот, Коропського району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 20552 | Технічне переоснащення КТП 371-17 с. Жадове, Семенівського району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 17136 | Технічне переоснащення КТП 118-13 с. Грем'яч, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 17028 | Технічне переоснащення КТП 246-13 с. Печенюги, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 16903 | Технічне переоснащення КТП 6-13 с. Леньків, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 31049 | Технічне переоснащення КТП 164-14 с. Пустотіно, Носівського району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 40256 | Технічне переоснащення КТП 242-2 с. Кобижча, Бобровицького району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 40013/103 | Технічне переоснащення КТП 249-2 с. Кобижча, Бобровицького району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 10457 | Технічне переоснащення КТП 457-15 с. Замістя, Прилуцького району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 10632 | Технічне переоснащення КТП 632-15 с. Лутайка, Прилуцького району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 10120 | Технічне переоснащення КТП 1120-15 с. Знам'янка, Прилуцького району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 10125 | Технічне переоснащення КТП 1125-15 с. Погреби, Прилуцького району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 10521 | Технічне переоснащення КТП 521-15 с. Боршна, Прилуцького району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 10563 | Технічне переоснащення КТП 563-15 с. Ряшки, Прилуцького району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 18414 | Технічне переоснащення КТП 571-20 с .Халявин, Чернігівського району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 17400 | Технічне переоснащення КТП 272-16 с. Грабівка, Ріпкинського району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 41105/208 | Технічне переоснащення КТП 764-7 с. Тужар, Козелецького району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 4516 | Технічне переоснащення КТП 261-7 с. Косачівка, Козелецького району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 2193 | Технічне переоснащення КТП 193-3 с. Адамівка, Борзнянського району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 2269 | Технічне переоснащення КТП 460-3 с. Печі, Борзнянського району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 19356 | Технічне переоснащення КТП 401-13 с. К. Слобода, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 16965 | Технічне переоснащення КТП 177-14 с. Макіївка, Носівського району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 17574 | Технічне переоснащення КТП 233-16 с. Високинь, Ріпкинського району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 20361а | Технічне переоснащення КТП 849-16 с.Павлівка, Ріпкинського району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2021 | підрядний
| 19520 | Технічне переоснащення КТП 810-16 с. М. Велички, Ріпкинського району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2022 | підрядний
| 41094/308 | Технічне переоснащення КТП 237-7 с. Морівськ, Козелецького району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2023 | підрядний
| 16179/106 | Технічне переоснащення КТП-246-5 с. Пекурівка, Городнянського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2024 | підрядний
| 16135 | Технічне переоснащення КТП-253-5 с. Вихвостів, Городнянського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2025 | підрядний
| 20133 | Технічне переоснащення КТП 5-5 с. Ваганичі, Городнянського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2026 | підрядний
| 296/107 | Технічне переоснащення КТП-125-6 с. Бурімка, Ічнянського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2027 | підрядний
| 299 | Технічне переоснащення КТП-128-6 с. Бурімка, Ічнянського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2028 | підрядний
| 323/107 | Технічне переоснащення КТП-157-6 с. Більмачівка, Ічнянського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2029 | підрядний
| 379/307 | Технічне переоснащення КТП-215 с. Андріївка, Ічнянського району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2030 | підрядний
| 17723 | Технічне переоснащення КТП-162 с. Погорільці, Семенівського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2031 | підрядний
| 17655 | Технічне переоснащення КТП-68 с. Червоний Пахар, Семенівського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2032 | підрядний
| 17077 | Технічне переоснащення КТП-263-13 с. Попівка, Н.-Сіверського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2033 | підрядний
| 4692 | Технічне переоснащення КТП-441 с. Виповзів, Козелецького району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2034 | підрядний
| 17481 | Технічне переоснащення КТП-317-16 смт. Радуль, Ріпкинського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2035 | підрядний
| 17562 | Технічне переоснащення КТП-386-16 с. Малинівка, Ріпкинського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2036 | підрядний
| 17413 | Технічне переоснащення КТП-202-16 с. Кезі, Ріпкинського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2037 | підрядний
| 17500 | Технічне переоснащення КТП-410-16 смт. Добрянка, Ріпкинського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2038 | підрядний
| 17316 | Технічне переоснащення КТП 53-16 с.Вербичі, Ріпкинського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2039 | підрядний
| 17497 | Технічне переоснащення КТП-404-16 смт. Добрянка, Ріпкинського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2040 | підрядний
| 17511 | Технічне переоснащення КТП-427 с. Нові Яриловичі, Ріпкинського району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2041 | підрядний
| 116/720 | Технічне переоснащення КТП-1014 (КТП 14-18) смт. Дігтярі, Срібнянського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2042 | підрядний
| 120/420 | Технічне переоснащення КТП-1091 (КТП 91-18) смт. Дігтярі, Срібнянського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2043 | підрядний
| 175/420 | Технічне переоснащення КТП-1042 (КТП 42-18) смт. Срібне, Срібнянського району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2044 | підрядний
| 310188 | Технічне переоснащення КТП-188 с. Митченки, Бахмацького району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2045 | підрядний
| 310192 | Технічне переоснащення КТП-192-1 с. Красне, Бахмацького району, Чернігівської області, Україна. | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2046 | підрядний
| 310535 | Технічне переоснащення КТП-535-1 с. Бахмач-1, Бахмацького району, Чернігівської області, Україна | 328.86 | 1 | 328.86 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2047 | підрядний
1.1.5.3.3 |  | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 100 кВА з розподільною шафою | 342.78 | 14 | 4798.92 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 16236 | Технічне переоснащення КТП-79-5 с. Мощенка, Городнянського району, Чернігівської області, Україна. | 342.78 | 1 | 342.78 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 308 | Технічне переоснащення КТП-139 с. Крупичполе, Ічнянського району, Чернігівської області, Україна. | 342.78 | 1 | 342.78 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 319/107 | Технічне переоснащення КТП-152-6 с. Більмачівка, Ічнянського району, Чернігівської області, Україна. | 342.78 | 1 | 342.78 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 213/207 | Технічне переоснащення КТП-26-6, с. Верескуни, Ічнянського району, Чернігівської області, Україна. | 342.78 | 1 | 342.78 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 17629 | Технічне переоснащення КТП-42-17 с. Галаганівка, Семенівського району, Чернігівської області, Україна. | 342.78 | 1 | 342.78 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 17130 | Технічне переоснащення КТП-111-13 с. Грем’яч, Н.-Сіверського району, Чернігівської області, Україна. | 342.78 | 1 | 342.78 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 16921 | Технічне переоснащення КТП-25-13 с. Путивськ, Н.-Сіверського району, Чернігівської області, Україна. | 342.78 | 1 | 342.78 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 17073 | Технічне переоснащення КТП-259-13 с. Попівка, Н.-Сіверського району, Чернігівської області, Україна. | 342.78 | 1 | 342.78 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 4744 | Технічне переоснащення КТП-500 м. Остер, Козелецького району, Чернігівської області, Україна. | 342.78 | 1 | 342.78 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 16140/224 | Технічне переоснащення КТП-22 с. Гвоздиківка, Сновського району, Чернігівської області, Україна. | 342.78 | 1 | 342.78 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2021 | підрядний
| 310567 | Технічне переоснащення КТП-235-1 с. Голінка, Бахмацького району, Чернігівської області, Україна. | 342.78 | 1 | 342.78 | Наказ № 112/01-02 від 11.09.2019 | підрядний
| 310237 | Технічне переоснащення КТП-237-1 с. Голінка, Бахмацького району, Чернігівської області, Україна. | 342.78 | 1 | 342.78 | Наказ № 112/01-02 від 11.09.2019 | підрядний
| 310513 | Технічне переоснащення КТП-513 с. Курінь, Бахмацького району, Чернігівської області, Україна. | 342.78 | 1 | 342.78 | Наказ № 112/01-02 від 11.09.2019 | підрядний
| 310094 | Технічне переоснащення КТП-94-1 с. Красилівка, Бахмацького району, Чернігівської області, Україна. | 342.78 | 1 | 342.78 | Наказ № 112/01-02 від 11.09.2019 | підрядний
1.1.5.3.4 |  | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 160 кВА з розподільною шафою | 371.03 | 8 | 2968.24 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 16276 | Технічне переоснащення КТП-131-5 м. Городня, Городнянського району, Чернігівської області, Україна. | 371.03 | 1 | 371.03 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 16239 | Технічне переоснащення КТП-204-5 с. Мощенка, Городнянського району, Чернігівської області, Україна. | 371.03 | 1 | 371.03 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 30757/06 | Технічне переоснащення КТП-392-5 м. Городня, Городнянського району, Чернігівської області, Україна. | 371.03 | 1 | 371.03 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 419/307 | Технічне переоснащення КТП-287-6, с. Гмирянка, Ічнянського району, Чернігівської області, Україна. | 371.03 | 1 | 371.03 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 17204 | Технічне переоснащення КТП-121-13 с. Грем’яч, Н.-Сіверського району, Чернігівської області, Україна. | 371.03 | 1 | 371.03 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 17266 | Технічне переоснащення КТП-286-13 с. Вороб’ївка, Н.-Сіверського району, Чернігівської області, Україна. | 371.03 | 1 | 371.03 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 17533 | Технічне переоснащення КТП-457-16 с. Олешня, Ріпкинського району, Чернігівської області, Україна. | 371.03 | 1 | 371.03 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| 19000/12 | Технічне переоснащення КТП-1289-11смт. Сосниця, Сосницького району, Чернігівської області, Україна. | 371.03 | 1 | 371.03 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
1.1.5.3.5 |  | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 250 кВА з розподільною шафою | 398.85 | 1 | 398.85 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
| IV129-1447 | Технічне переоснащення КТП 1075-12 м. Ніжин, Чернігівської області, Україна | 398.85 | 1 | 398.85 | Наказ № 36/01-02 від 31.01.2020 | підрядний
1.2 |  | Інше
|  | усього |  |  | 1168.79
1.2.1 | 526 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПС 110/10 кВ "М. Комбінат" в м. Прилуки, Чернігівської області (2 черга) | 0 | 0 | 0 |  | підрядний
1.2.1 | 1387 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПС 35/10 кВ "Яблунівка" в с. Яблунівка, Прилуцького району, Чернігівської області (1 черга) | 330.96 | 1 | 330.96 |  | підрядний
1.2.2 | 30084, 43143, 43144 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 68 Л-1, Л-2, Л-3 в с.Олбин, Козелецького району, Чернігівської області | 96.9581 | 3.34 | 323.84 |  | підрядний
1.2.3 | 30085, 43148, 43149 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 69 Л-1, Л-2, Л-3 в с.Олбин, Козелецького району, Чернігівської області | 78.7748 | 4.13 | 325.34 |  | підрядний
1.2.4 | 30314, 43118 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 371 Л-1, Л-2 в с.Олбин, Козелецького району, Чернігівської області | 87.096 | 2.166 | 188.65 |  | підрядний
1.2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | підрядний
1.2.7 | 16006/223 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | підрядний
1.2.8 | 11087/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | підрядний
| Усього |  |  |  | 100893.918
* За наявності проектної документації вказати дату і номер документа про її затвердження.
У разі відсутності проектної документації вказати дату, до якої планується виготовлення цієї документації.

## 5.2. Зниж
5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
№ з/п | Складові цільової програми |  | Усього на 2020 - 2024 рр. |  | у т.ч. по роках:
[5 empty] | 2020 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  |  | тис.грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ)
[5 empty] | тис.грн (без ПДВ) | % | млн. кВт.год | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.: |  | 128325.2279 | 98.22% | 19176.2023 | 98.22% | 1.86 | 100% | 23011.4427 | 26463.1591 | 29109.475 | 30564.9488
1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії |  | 8097.199 | 6.198% | 1210 | 6.198% |  |  | 1452 | 1669.8 | 1836.78 | 1928.619
1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій) |  | 3: 0; 4: 0%; % 6: 0%
1.3. | заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТС, ТН 6(10)-150 кВ | 2457.2657 | 1.881% | 367.2 | 1.881% | 0.06 | 3.226% | 440.64 | 506.736 | 557.4096 | 585.2801
1.4 | впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.: |  | 88995.5932 | 68.12% | 13299.0023 | 68.12% | 1.8 | 96.77% | 15958.8027 | 18352.6231 | 20187.8854 | 21197.2797
| сільським |  | 44497.7966 | 34.06% | 6649.5011 | 34.06% | 1.8 | 96.77% | 7979.4014 | 9176.3116 | 10093.9427 | 10598.6399
| міським |  | 44497.7966 | 34.06% | 6649.5011 | 34.06% |  |  | 7979.4014 | 9176.3116 | 10093.9427 | 10598.6399
1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій |  | 28775.17 | 22.03% | 4300 | 22.03% | - |  | 5160 | 5934 | 6527.4 | 6853.77
2 | Інше |  | 2320.7509 | 1.776% | 346.8 | 1.776% |  | 0% | 416.16 | 478.584 | 526.4424 | 552.7645
| Усього |  | 130645.9788 | 100% | 19523.0023 | 100% | 1.86 | 100% | 23427.6027 | 26941.7431 | 29635.9174 | 31117.7133

## 5.3. АСДТК
5.3. Впровадження та розвиток АСДТК
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на 2020 - 2024 рр. |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | тис.грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ)
|  |  |  | тис.грн (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.: | 2997.0343 | 100% | 447.86 | 100% | 537.432 | 618.0468 | 679.8515 | 713.8441
1.1 | Система керування й отримання даних | 2997.0343 | 100% | 447.86 | 100% | 537.432 | 618.0468 | 679.8515 | 713.8441
1.2 | Телемеханіка підстанцій | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Архіватори мови | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Цифрові реєстратори подій | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Інше | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Усього |  | 2997.0343 | 100% | 447.86 | 100% | 537.432 | 618.0468 | 679.8515 | 713.8441

## 5.3.1
5.3.1. Етапи впровадження проекту АСДТК ліцензіата
№ | Назва складової частини проекта | Період реалізації складової частини проекту | Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис.грн (без ПДВ) | Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис.грн (без ПДВ) | Фінансування реалізації складової частини проекту, перебдачене інвестиційною програмою на базовий період, тис.грн (без ПДВ) | Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний пеіод , тис.грн (без ПДВ) | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис.грн (без ПДВ) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | Чернігівські МЕМ | 2004 | 2051.37 | 773.5
3 | Ніжинський РЕМ (щит) | 2004 | 981.54 | 208.16
4 | Ніжинський РЕМ | 2005 |  | 431.39
5 | Південні ВЕМ (щит) | 2006 | 2075.95 | 400
6 | Прилуцький РЕМ | 2006 |  | 564.82
7 | Ічнянський РЕМ | 2006 | 1484.51 | 376.98
8 | Борзнянський РЕМ (8 ПС) | 2007 | 2356.26 | 655.73
9 | Чернігівський РЕМ (3 ПС) | 2007 | 720.115 | 183.91
10 | Бобровицький РЕМ | 2008 | 2016.18 | 628.26
11 | Чернігівський РЕМ (3 ПС) | 2008 | 720.115 | 347.53
12 | Центральний диспетчерський пункт ПАТ "Чернігівобленерго" | 2008 | 1073.46 | 1188.33
13 | Бахмачський РЕМ | 2009 | 2670 | 499.68
|  | 2010 |  | 1008.24
14 | Менський РЕМ | 2010 | 2265.74 | 1669.14
15 | Городнянський РЕМ (3 ПС) | 2011 | 1272.444 | 762.12
16 | Корюківський РЕМ (1 ПС) | 2011 | 324.715 | 562.08
17 | Борзнянський РЕМ (1 ПС) | 2011 | 294.532 | 39.31
|  | 2012 |  | 97.36
18 | Городнянський РЕМ (1 ПС) | 2012 | 424.148 | 272.75
19 | Корюківський РЕМ (3 ПС) | 2012 | 974.15 | 730.34
20 | Носівський РЕМ | 2012 | 2148.74 | 1874.49
21 | Щорський РЕМ | 2012 | 1540.08 | 1335.88
22 | Козелецький РЕМ | 2013 | 2974.49 | 2056.38
|  | 2014 |  | 296.69
|  | 2016 |  | 873.43
23 | Корюківський РЕМ (2 ПС) | 2016 | 649.43 | 459.9
24 | Куликівський РЕМ | 2016 | 1335.42 | 1822.9
|  | 2017 |  | 792
25 | Н.Сіверський РЕМ (проект) | 2018 |  | 449.1
26 | Семенівський РЕМ (проект) | 2018 |  | 283.14
27 | Чернігівський РЕМ (проект) | 2019 |  |  | 620
32 | АТ "Чернігівобленерго" | 2020 |  |  |  | 447.86
33 | Сосницький район (проект) | 2020
34 | Семенівський РЕМ | 2020
35 | Н.Сіверський РЕМ | 2021
36 | Коропський район (проект) | 2021
37 | Талалаєвський район (проект) | 2021
38 | Варвинський район (проект) | 2021
39 | Срібнянський район (проект) | 2021
40 | Ріпкінський район (проект) | 2022
| Усього |  | 30353.389 | 21643.54 | 620 | 447.86 | 0
| Директор фінансовий |  |  | _________________ |  | Р.В. Стройний
|  |  |  | (підпис) |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року
| Голова Правління |  |  | _________________ |  | М.В.Ільницький
|  |  |  | (підпис) |  | (П. І. Б.)
М.П.
| Директор фінансовий |  |  | _________________ |  | І.В.Сорока
|  |  |  | (підпис) |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року

## 5.4. Інф
5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на 2020- 2024 рр. |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | тис.грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ)
|  |  |  | тис.грн (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.: | 24893.6672 | 63.43% | 3719.97 | 63.43% | 4463.964 | 5133.5586 | 5646.9145 | 5929.2602
1.1 | закупівля та модернізація робочих станцій | 10118.1528 | 25.78% | 1512 | 25.78% | 1814.4 | 2086.56 | 2295.216 | 2409.9768
1.2 | закупівля та модернізація серверів | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж | 10037.85 | 25.58% | 1500 | 25.58% | 1800 | 2070 | 2277 | 2390.85
1.4 | побудова та модернізація структурованих кабельних мереж | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | інші засоби інформатизації | 4737.6644 | 12.07% | 707.97 | 12.07% | 849.564 | 976.9986 | 1074.6985 | 1128.4334
2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | для робочих станцій | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | для серверів | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | інше
3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | 14354.1255 | 36.57% | 2145 | 36.57% | 2574 | 2960.1 | 3256.11 | 3418.9155
3.1 | офісного | 100.3785 | 0.2558% | 15 | 0.2558% | 18 | 20.7 | 22.77 | 23.9085
3.2 | захисту інформації | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | геоінформаційних систем | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | систем електронного документообігу | 2007.57 | 5.115% | 300 | 5.115% | 360 | 414 | 455.4 | 478.17
3.5 | білінгових систем | 0 | 0% |  | 0%
3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | інформаційна система управління виробництвом | 12246.177 | 31.2% | 1830 | 31.2% | 2196 | 2525.4 | 2777.94 | 2916.837
3.8 | інше | 0 | 0%
4 | Впровадження та модернізація контакт-центрів
5 | Інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього | 39247.7927 | 100% | 5864.97 | 100% | 7037.964 | 8093.6586 | 8903.0245 | 9348.1757

## 5.5. Зв'яз
5.5. Впровадження та розвиток системи зв'язку
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на 2020 - 2024 рр. |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2020 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | тис.грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ)
|  |  |  | тис.грн (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | , | 10 | 11
1 | Системи зв'язку, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС) | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо) | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку | 0 | 0% |  | 0%
2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Інше | 3993.3244 | 100% | 596.74 | 100% | 1.6 | 716.088 | 823.5012 | 905.8513 | 951.1439
| Усього | 3993.3244 | 100% | 596.74 | 100% |  | 716.088 | 823.5012 | 905.8513 | 951.1439

## 5.5. 1
5.5.1. Етапи впровадження системи зв'язку
№ | Назва складової частини проекта | Період реалізації складової частини проекту | Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис.грн (без ПДВ) | Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис.грн (без ПДВ) | Фінансування реалізації складової частини проекту, перебдачене інвестиційною програмою на базовий період, тис.грн (без ПДВ) | Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ) | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис.грн. (без ПДВ) | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку, у тому числі:
1.1 | Магістральній канал зв'язку Чернігів-Куликівка-Ніжин, цифрові канали до віддалених РЕМ | 2003-2004 | 2263.3333 | 1669.1917
1.2 | Магістральній канал зв'язку Ніжин-Ічня-Прилуки | 2006 | 1388.3333 | 1339.75
1.3 | Магістральній канал зв'язку Чернігів-Ріпки-Городня | 2008 | 1742.5 | 1929.6483
1.4 | Магістральній канал зв'язку Городня-Щорс-Корюківка | 2009 | 1388.3333 | 2365
1.5 | Магістральній канал зв'язку Корюківка-Мена | 2010 | 694.1667 | 1182.5
1.6 | Магістральній канал зв'язку Мена-Борзна, Ніжин-Носівка, Носівка-Козелець | 2012 | 4215.8333 | 3254.1667
1.7 | Магістральній канал зв'язку Борзна-Бахмач | 2013 | 1735.1833 | 1735.1833
1.8 | Магістральній канал зв'язку Мена-Сосниця | 2021 | 2062.2 |  |  |  | 2062.2
1.9 | Магістральній канал зв'язку Носівка-Бобровиця, Сосниця-Короп | 2022 | 3768.5 |  |  |  | 3768.5033
1.10 | Магістральній канал зв'язку Прилуки-Варва-Срібне-Талалаївка | 2023 | 2976.6667 |  |  |  | 2976.6667
1.11 | Магістральній канал зв'язку Корюківка-Семенівка-Н.Сіверський | 2024 | 3251.6667 |  |  |  | 3251.6667
1.12 | Магістральній канал зв'язку Бахмач-ПС35/10Дмитровка-Талалаївка | 2025 | 1099.1667 |  |  |  | 1099.1667
2 | Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі", у тому числі:
2.1 | Чернігівські МЕМ | 2004 | 24.63 | 24.63
2.2 | Ніжинський РЕМ | 2005 | 180.25 | 238.89
2.3 | Прилуцький РЕМ | 2006 | 257.53 | 330.59
2.4 | Ічнянський РЕМ | 2006 | 218.4 | 218.33
2.5 | Борзнянський РЕМ (8 ПС) | 2007 | 211.09 | 222.23
2.6 | Чернігівський РЕМ (3 ПС) | 2007 | 107.56 | 88.02
2.7 | Бобровицький РЕМ | 2008 | 248.58 | 190.33
2.8 | Чернігівський РЕМ (3 ПС) | 2008 | 119.36 | 95.17
2.9 | Бахмачський РЕМ | 2010 | 369.97 | 399.02
2.10 | Менський РЕМ | 2010 | 484.71 | 304.2
2.11 | Городнянський РЕМ | 2012 | 325.96 | 207.62
2.12 | Борзнянський РЕМ (1 ПС) | 2012 | 34.45 | 49.99
2.13 | Корюківський РЕМ (3 ПС) | 2012 | 275.08 | 207.62
2.14 | Носівський РЕМ | 2012 | 734.66 | 550.9
2.15 | Щорський РЕМ | 2012 | 423.23 | 251.35
2.16 | Козелецький РЕМ | 2013 | 995.8 | 380.03
|  | 2016 |  | 873.41
2.17 | Корюківський РЕМ (2 ПС) | 2016 | 142.14 | 291.14
2.18 | Куликівський РЕМ | 2017 | 485.81 | 792
2.19 | Н.Сіверський РЕМ (проект) | 2018 |  | 111.99
2.20 | Семенівський РЕМ (проект) | 2018 |  | 99.74
2.21 | Семенівський РЕМ | 2020
2.22 | Сосницький район (проект) | 2021
2.23 | Н.Сіверський РЕМ | 2021
2.24 | Талалаєвський РЕМ (проект) | 2021
2.25 | Варвинський РЕМ (проект) | 2021
2.26 | Срібнянський РЕМ (проект) | 2021
2.27 | Коропський РЕМ (проект) | 2022
3 | Устновлення та заміна каналоутворювального та комутаційного обладнання (зокрема АТС), у тому числі:
3.1 | АТС Куликівка, Ніжин, Прилуки РЕМ, ПдВЕМ, | 2003 | 811.6667 | 1051.7
3.2 | АТС Ічня, Ріпки, Городня, Щорс, Корюківка, Мена РЕМ | 2004 | 1217.5 | 1318.4667
3.3 | АТС Козелець РЕМ | 2007 | 202.9167 | 134.9
3.4 | АТС Борзна, Семенівка РЕМ | 2010 | 405.8333 | 380.8333
3.5 | АТС Носівка РЕМ | 2011 | 194.1667 | 194.1667
3.6 | АТС Бахмач РЕМ | 2013 | 208.0417 | 208.0417
3.7 | АТС Чернігів РЕМ | 2016 | 780 | 550
3.8 | АТС Н-Сіверський, Бобровиця, Короп, Талалаївка, Срібне, Варва, Сосниця РЕМ | 2019 | 4200 |  | 410
3.9 | Розвиток ІР-телефонії АТ "Чернігівобленерго" ІР-телефони | 2020 | 227.85 |  |  | 258.23
3.10 | Робочий проект «Побудова мережі цифрового радіозв’язку АТ «Чернігівобленерго» на території Чернігівської області» | 2021 | 1500 |  |  |  | 1500
3.11 | Розвиток ІР-телефонії АТ "Чернігівобленерго" | 2021 | 3621.55 |  |  |  | 3621.55
4 | Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (зокрема СКС), у тому числі
Усього |  |  | 45594.6183 | 23240.7483 | 410 | 258.23 | 18279.7533
| Голова Правління |  |  |  |  | М.В. Ільницький
|  |  |  | (підпис) |  | (П. І. Б.)
М.П.
| Директор фінансовий |  |  | _________________ |  | І.В. Сорока
|  |  |  | (підпис) |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року
| Директор фінансовий |  |  | _________________ |  | Р.В. Стройний
|  |  |  | (підпис) |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року

## 5.6. Тран
5.6. Модернізація та закупівля колісної техніки
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на 2020 - 2024 рр. |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2020 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | тис.грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ)
|  |  |  | тис.грн (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Автогідропідіймач телескопічний 18 м на базі Iveco Daily, двухрядна кабіна або аналог | 12528.8429 | 19.3% | 1872.24 | 19.3% | 11 | 2246.688 | 2583.6912 | 2842.0603 | 2984.1633
2 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням (каркасний багажник, радіостанція, драбина, переобладнений багажний відсік, полки), або аналог | 52394.7463 | 80.7% | 7829.577 | 80.7% | 3.1 | 9395.4924 | 10804.8163 | 11885.2979 | 12479.5628
| Всього | 64923.5892 | 100% | 9701.817 | 100% | - | 11642.1804 | 13388.5075 | 14727.3582 | 15463.7261

## 5.7 Інше
5.7. Інше
№ з/п | Складові цільової програми | Усього на 2020 - 2024 рр. |  | У т.ч. по роках:
|  |  |  | 2020 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | тис.грн (без ПДВ) | % | усього на рік |  | економічний ефект (окупність у роках) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ) | тис.грн (без ПДВ)
|  |  |  | тис.грн (без ПДВ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Бензопила STHIL MS 461, або аналог | 1718.4799 | 15.59% | 256.8 | 15.59% | 2.9 | 308.16 | 354.384 | 389.8224 | 409.3135
2 | Аналізатор якості електричної енергії Metrel MI 2892, або аналог | 1074.3176 | 9.743% | 160.54 | 9.743% | 0.5 | 192.648 | 221.5452 | 243.6997 | 255.8847
3 | Електронасос для перекачування оливи | 202.9876 | 1.841% | 30.3333 | 1.841% | 4.3 | 36.4 | 41.86 | 46.046 | 48.3483
4 | Станок для намотки котушок НКЗ-2АМ, або аналог | 975.679 | 8.849% | 145.8 | 8.849% | 4.6 | 174.96 | 201.204 | 221.3244 | 232.3906
5 | Хромотограф | 3334.7745 | 30.24% | 498.33 | 30.24% | 1.9 | 597.996 | 687.6954 | 756.4649 | 794.2882
6 | Стенд для механічних випробувань драбин, поясів та інше | 444.9444 | 4.035% | 66.49 | 4.035% | 0.2 | 79.788 | 91.7562 | 100.9318 | 105.9784
7 | Автономне електроопалення адміністративної будівлі ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", АТС "Квант", споруди цивільної оборони (Технічне переоснащення приміщення теплопункту за адресою вул. Гонча, 40 м. Чернігів, Чернігівської області, Україна.) | 3275.0159 | 29.7% | 489.4 | 29.7% | 5 | 587.28 | 675.372 | 742.9092 | 780.0547
| Всього | 11026.199 | 100% | 1647.6933 | 100% | - | 1977.232 | 2273.8168 | 2501.1985 | 2626.2584

## 6. Пров закупівлі
6. Етапи виконання заходів Інвестиційної програми АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на 2020 рік
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Тип складових кошторису (ТМЦ, роботи тощо) | Ідентифікатор ТМЦ згідно з номенклатурним довідником НКРЕКП | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ) | Усього |  | У т. ч. по кварталах | [7 empty] | Джерело фінансування | Найменування відповідної державної програми або пункт ПРСР | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунтовуваль-них матеріалів | Примітка
[6 empty] | кількість | тис.грн без ПДВ | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | ІV квартал
[8 empty] | кількість | тис.грн без ПДВ | кількість | тис.грн без ПДВ | кількість | тис.грн без ПДВ | кількість | тис.грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання, у т.ч: | [21 empty] | перетоки реак. Ен. | економія ТВЕ за 2018 рік | економія ТВЕ за 2019 рік
1.1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:
35 кВ
10 кВ
| Усього 1.1.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: | [19 empty] | амортизація | прибуток
1.1.2.1 | 110 кВ
| Усього 1.1.2.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.2 | 35 кВ | [20 empty] | 8901 | 28101 | 501
1.1.2.2.1 |  |  |  | км | [12 empty] | * |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 501
1.1.2.2.2 |  |  |  | км
1.1.2.2.3 |  |  |  | км |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.2.2.4 |  |  |  | км |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Усього 1.1.2.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0
1.1.2.3 | 20 кВ
| Усього 1.1.2.3 | [5 empty] | 0
1.1.2.4 | 10 кВ
*
1.1.2.4.2 |  |  |  | км | [12 empty] | *
1.1.2.4.3 |  |  |  | шт. | [12 empty] | *
1.1.2.4.4 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.4.5 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.4.6 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.4.7 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Усього 1.1.2.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.5 | 0,4 кВ
1.1.2.5.1 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 від КТП-228 в с. Кобижча, Бобровицького району, Чернігівської області |  |  | км | 882.157 | 7.034 | 6205.092 |  |  |  | 3102.546 |  |  | 7.034 | 3102.546 | амортизація | ст.241 | ст.119 |  |  | 68036 | 33001 | 34823 | 1882 | 934
1.1.2.5.2 | Реконструкція ПЛ 0,4кВ "ТП-115 ул.Примакова" в м.Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 1383.3204 | 1.548 | 2141.38 |  |  |  | 1070.69 |  |  | 1.548 | 1070.69 | амортизація | ст.241 | ст.127 |  |  | 68035.998 | 33001 | 34823.0026 | 1882 | 934
1.1.2.5.3 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-2 в с. Єрків Козелецького району Чернігівської області. |  |  | км | 734.1452 | 4.299 | 3156.09 |  |  |  | 1578.045 |  |  | 4.299 | 1578.045 | амортизація | ст.241 | ст.132 |  |  | 0.002 | 0 | -0.0025958 | 0
1.1.2.5.4 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 від КТП-4 в с. Сираї, Козелецького району, Чернігівської області |  |  | км | 721.1462 | 4.768 | 3438.425 |  |  |  | 1719.2125 |  |  | 4.768 | 1719.2125 | амортизація | ст.241 | ст.138
| Усього 1.1.2.5 | [5 empty] | 14940.987 |  | 0 |  | 7470.4935 |  | 0 |  | 7470.4935
| Усього 1.1.2 | [5 empty] | 14940.987 |  | 0 |  | 7470.4935 |  | 0 |  | 7470.4935
1.1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП усього, з них:
1.1.3.1 |  |  |  | шт
| Усього 1.1.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4 | Реконструкція ПС, РП та ТП усього, з них:
1.1.4.1 | 110 кВ
| Усього 1.1.4.1 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1.1.4.2 | 35 кВ
| Усього 1.1.4.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4.3 | 10 кВ
1.1.4.3.1
1.1.4.3.2
| Усього 1.1.4.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Усього 1.1.4 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1.1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:
1.1.5.1 | 110 кВ
1.1.5.1.1 | Технічне переоснащення ПС 110/35/10 "Ріпки" смт.Ріпки Ріпкинського району, Чернігівської області (3 черга) |  |  | шт. | 6157.07 | 1 | 6157.07 |  |  |  | 3078.535 |  |  | 1 | 3078.535 | амортизація | ст.196 | ст.144
1.1.5.1.2 | Tехнічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Прилуки" в м. Прилуки, Чернігівської області (КРПЗ-35, БСК), (захід перехідний, закінчення робіт) |  |  | шт | 38098.67 | 0.3978 | 15155.54 |  | 8675.885 |  |  | 0.3978 | 6479.655 |  |  | амортизація/ прибуток/ перетоки реакт. ен. | ст.198 | ст.148
1.1.5.1.3 | Технічне переоснащення ПС 110/10 кВ "М. Комбінат" в м. Прилуки, Чернігівської області (4 черга) |  |  | шт. | 1190.24 | 1 | 1190.24 |  | 595.12 |  |  |  |  | 1 | 595.12 | амортизація | ст.197 | ст.157
1.1.5.1.4 | Технічне переоснащення ПС 110/10 "Виповзово" в с. Десна Козелецького району, Чернігівської області (3 черга) |  |  | шт. | 6431.67 | 1 | 6431.67 |  | 3215.835 |  |  |  |  | 1 | 3215.835 | амортизація | ст.197 | ст.158
| Усього 1.1.5.1 | [5 empty] | 28934.52 |  | 12486.84 |  | 3078.535 |  | 6479.655 |  | 6889.49
1.1.5.2 | 35 кВ
1.1.5.2.1 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Талалаївка-2» в смт. Талалаївка Чернігівської області (1-2 черга) |  |  | шт | 12932 | 1 | 12932 |  | 6466 |  |  |  | 3233 | 1 | 3233 | амортизація | ст.199 | ст.162
1.1.5.2.2 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Короп» смт. Короп, Чернігівської області (1 черга) |  |  | шт | 5060.5 | 1 | 5060.5 |  | 2530.25 |  |  | 1 | 2530.25 |  |  | амортизація | ст.199 | ст.171
1.1.5.2.3 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Павлівка" в с. Павлівка, Ріпкинського району, Чернігівської області |  |  | шт | 4368.051 | 1 | 4368.051 |  | 2184.0255 |  |  | 1 | 2184.0255 |  |  | амортизація | ст.200 | ст.175
1.1.5.2.4 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Червоні Партизани» в с. Червоні Партизани, Носівського району, Чернігівської області. (1 черга) |  |  | шт | 4278.92 | 1 | 4278.92 |  | 2139.46 |  |  |  |  | 1 | 2139.46 | амортизація | ст.199 | ст.179
1.1.5.2.5 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ «Червоні Партизани» в с. Червоні Партизани, Носівського району, Чернігівської області. (2 черга) |  |  | шт | 3619.7 | 1 | 3619.7 |  | 1809.85 |  |  |  |  | 1 | 1809.85 | амортизація | ст.199 | ст.182
| Усього 1.1.5.2 | [5 empty] | 30259.171 |  | 15129.5855 |  | 0 |  | 7947.2755 |  | 7182.31
1.1.5.3 | 10 кВ
1.1.5.3.1 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 40 кВА з розподільною шафою |  |  | шт | 323.72 | 1 | 323.72 |  |  |  | 161.86 |  |  | 1 | 161.86 | прибуток | ст.241 | ст.186
1.1.5.3.2 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 63 кВА з розподільною шафою |  |  | шт | 328.86 | 52 | 17100.72 |  |  |  | 8550.36 |  |  | 52 | 8550.36 | прибуток | ст.241
1.1.5.3.3 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 100 кВА з розподільною шафою |  |  | шт | 342.78 | 14 | 4798.92 |  |  |  | 2399.46 |  |  | 14 | 2399.46 | прибуток | ст.241
1.1.5.3.4 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 160 кВА з розподільною шафою |  |  | шт | 371.03 | 8 | 2968.24 |  |  |  | 1484.12 |  |  | 8 | 1484.12 | прибуток | ст.241
1.1.5.3.5 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною тр-ів на ТМГ 250 кВА з розподільною шафою |  |  | шт | 398.85 | 1 | 398.85 |  |  |  | 199.425 |  |  | 1 | 199.425 | прибуток | ст.241
| Усього 1.1.5.3 | [5 empty] | 25590.45 |  | 0 |  | 12795.225 |  | 0 |  | 12795.225
| Усього 1.1.5 | [5 empty] | 84784.141 |  | 27616.4255 |  | 15873.76 |  | 14426.9305 |  | 26867.025
| Усього 1.1 | [5 empty] | 99725.128 |  | 27616.4255 |  | 23344.2535 |  | 14426.9305 |  | 34337.5185
1.2 | Інше
1.2.1 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПС 110/10 кВ "М. Комбінат" в м. Прилуки, Чернігівської області (2 черга) |  |  | проект |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | прибуток | ст.200 | ст.185
1.2.1 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПС 35/10 кВ "Яблунівка" в с. Яблунівка, Прилуцького району, Чернігівської області (1 черга) |  |  | проект | 330.96 | 1 | 330.96 |  | 165.48 |  |  | 1 | 165.48 |  |  | прибуток | ст.201 | ст.197
1.2.2 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 68 Л-1, Л-2, Л-3 в с.Олбин, Козелецького району, Чернігівської області |  |  | км | 96.9581 | 3.34 | 323.84 |  | 161.92 |  |  | 3.34 | 161.92 |  |  | прибуток | * | ст.199
1.2.3 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 69 Л-1, Л-2, Л-3 в с.Олбин, Козелецького району, Чернігівської області |  |  | км | 78.7748 | 4.13 | 325.34 |  | 162.67 |  |  | 4.13 | 162.67 |  |  | прибуток | * | ст.203
1.2.4 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 371 Л-1, Л-2 в с.Олбин, Козелецького району, Чернігівської області |  |  | км | 87.096 | 2.166 | 188.65 |  | 94.325 |  |  | 2.166 | 94.325 |  |  | прибуток | * | ст.207
| Усього 1.2 | [5 empty] | 1168.79 |  | 584.395 |  | 0 |  | 584.395 |  | 0
Усього по розділу 1: | [6 empty] | 100893.918 |  | 28200.8205 |  | 23344.2535 |  | 15011.3255 |  | 34337.5185
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
2.1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:
2.1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії
2.1.1.1 | Придбання 3-фазних електронних лічильників (для організації АСКОЕ в комерційних обліках на обладнанні товариства, встановлення "дублів" згідно вимог ККО та в обмінний фонд) |  |  | шт. | 12.1 | 100 | 1210 |  |  | 100 | 1210 |  |  |  |  | економія ТВЕ за 2018 | * | ст.213
| Усього 2.1.1 | [5 empty] | 1210 |  | 0 |  | 1210 |  | 0 |  | 0
2.1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)
| Усього 2.1.2 | [5 empty] | 0
2.1.3 | заміна вимірювальних трансформаторів
2.1.3.1 | Придбання трансформаторів струму для обмінного фонду (150/5, 200/5, 300/5) КЛ.Т.0,5S |  |  | шт. | 0.45 | 216 | 97.2 |  |  | 216 | 97.2 |  |  |  |  | економія ТВЕ за 2018 | ст.152 | ст.215
2.1.3.2 | Придбання трансформаторів струму 10кВ (75/5, 150/5, 200/5, 300/5) КЛ.Т.0,5S |  |  | шт. | 4.5 | 60 | 270 |  |  | 60 | 270 |  |  |  |  | економія ТВЕ за 2018 | ст.152 | ст216
| Усього 2.1.3 | [5 empty] | 367.2 |  | 0 |  | 367.2 |  | 0 |  | 0
2.1.4 | впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:
2.1.4.1 | Придбання комплектів для винесення 1-фазних обліків на фасад будинку |  |  | шт. | 1.1 | 1400 | 1540 |  |  |  | 770 | 1400 | 770 |  |  | економія ТВЕ 2018, 2019/ перетоки реакт. ен. | ст.164 | ст.218
2.1.4.2 | Придбання комплектів для винесення 3-фазних обліків на фасад будинку |  |  | шт. | 1.6 | 600 | 960 |  |  |  | 480 | 600 | 480 |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.164
2.1.4.3 | Придбання 1-фазних "тарифних" лічильників для обмінного фонду |  |  | шт. | 1.225 | 120 | 147 |  |  |  | 73.5 | 120 | 73.5 |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.164 | ст.219
2.1.4.4 | Придбання 3-фазних "тарифних" лічильників для обмінного фонду |  |  | шт. | 1.9005 | 447 | 849.5023 |  |  |  | 424.7511 | 447 | 424.7511 |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.164 | ст.220
2.1.4.5 | Придбання 1-фазних електронних лічильників для ліквідації протермінованих лічильників та/або лічильників кл.т. 2,5 у побутових споживачів |  |  | шт. | 0.31 | 19000 | 5890 |  |  |  | 2945 | 19000 | 2945 |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.164 | ст.221
2.1.4.6 | Придбання 1-фазних електронних лічильників з PLC модулями для їх використання в АСКОЕ побутових споживачів |  |  | шт. | 1.3 | 2400 | 3120 |  |  |  | 1560 | 2400 | 1560 |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.164 | ст.223
2.1.4.7 | Придбання 3-фазних електронних лічильників з PLC модулями та для їх використання в АСКОЕ побутових споживачів |  |  | шт. | 2.8 | 140 | 392 |  |  |  | 196 | 140 | 196 |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.164
2.1.4.8 | Придбання 3-фазних електронних лічильників в обмінний фонд для побутових споживачів з "зеленим" тарифом |  |  | шт. | 10.2 | 5 | 51 |  |  |  | 25.5 | 5 | 25.5 |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.164 | ст.226
2.1.4.9 | Придбання "маршрутизаторів-концентраторів" для їх використання в АСКОЕ побутових споживачів. |  |  | шт. | 20.5 | 15 | 307.5 |  |  |  | 153.75 | 15 | 153.75 |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.164 | ст.223
2.1.4.10 | Придбання 3-фазних електронних лічильників з PLC модулями для балансування енерговузлів в АСКОЕ побутових споживачів |  |  | шт. | 2.8 | 15 | 42 |  |  |  | 21 | 15 | 21 |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.164
| Усього 2.1.4 | [5 empty] | 13299.0023 |  | 0 |  | 6649.5011 |  | 6649.5011 |  | 0
2.1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій
2.1.5.1 | Придбання однофазного стенду на 40 робочих місць MTSI40 |  |  | шт. | 4300 | 1 | 4300 |  |  |  | 2150 | 1 | 2150 |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.164 | ст.227
| Усього 2.1.5 | [5 empty] | 4300 |  | 0 |  | 2150 |  | 2150 |  | 0
| Усього 2.1 | [5 empty] | 19176.2023 |  | 0 |  | 10376.7011 |  | 8799.5011 |  | 0
2.2 | Інше
2.2.1 | Придбання ПСР-10 |  |  | шт. | 6.2 | 24 | 148.8 |  |  |  |  | 24 | 148.8 |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.164 | ст.233
2.2.2 | Придбання пристрою для обрізання проводів (Секатора) |  |  | шт. | 6 | 33 | 198 |  |  |  |  | 33 | 198 |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.164 | ст.234
| Усього 2.2 | [5 empty] | 346.8 |  | 0 |  | 0 |  | 346.8 |  | 0
Усього по розділу 2: | [6 empty] | 19523.0023 |  | 0 |  | 10376.7011 |  | 9146.3011 |  | 0
з них на додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення) | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:
3.1.1 | Система керування й отримання даних
3.1.1.1 | Сервер HP ProLiant |  |  | шт. | 192.2 | 2 | 384.4 |  |  |  |  | 2 | 384.4 |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.248 | ст.237
3.1.1.2 | Плата Moxa CP-104EL-A-DB9M |  |  | шт. | 5.82 | 2 | 11.64 |  |  |  |  | 2 | 11.64 |  |  |  | ст.248
3.1.1.3 | Джерело живлення Smart-UPC RM 1500VA 2U |  |  | шт. | 25.91 | 2 | 51.82 |  |  |  |  | 2 | 51.82 |  |  |  | ст.248
| Усього 3.1.1 | [5 empty] | 447.86 |  | 0 |  | 0 |  | 447.86 |  | 0
3.1.2 | Телемеханіка підстанцій
3.1.2.1 | Організація останньої милі | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.2.1.1
3.1.2.1.2
3.1.2.2 | Технічне переоснащення АСДТУ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Усього 3.1.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Усього 3.1 | [5 empty] | 447.86 |  | 0 | 0 | 0 |  | 447.86 |  | 0
3.2 | Інше
| Усього 3.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Усього по розділу 3: | [6 empty] | 447.86 |  | 0 |  | 0 |  | 447.86 |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
4.1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:
4.1.1 | Закупівля та модернізація робочих станцій
4.1.1.1 | Робоча станція на платформі Інтел |  |  | шт. | 24 | 63 | 1512 | [6 empty] | 63 | 1512 | прибуток | ст.255 | ст.241
| Усього 4.1.1 | [5 empty] | 1512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1512
4.1.2 | Закупівля та модернізація серверів
| Усього 4.1.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.3 | Закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж
4.1.3.1 | Впровадження мережі рівня ядра |  |  | тис.грн. |  |  | 1500 |  |  |  | 750 |  |  |  | 750 | перетоки реакт. ен. | ст.255 | ст.244
| Усього 4.1.3 | [5 empty] | 1500 |  | 0 |  | 750 |  | 0 |  | 750
4.1.4 | Побудова та модернізація структурованих кабельних мереж
| Усього 4.1.4 | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
4.1.5 | Інші засоби інформатизації
4.1.5.1 | Багатофункціональний пристрій чорно-білий формату А4 |  |  | шт. | 20.86 | 30 | 625.8 | [6 empty] | 30 | 625.8 | перетоки реакт. ен. | ст.255 | ст.246
4.1.5.2 | ДБЖ APC Back-UPS Pro 900VA |  |  | шт. | 7.47 | 11 | 82.17 |  |  |  |  | 11 | 82.17 |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.255 | ст.247
| Усього 4.1.5 | [5 empty] | 707.97 |  | 0 |  | 0 |  | 82.17 |  | 625.8
| Усього 4.1 | [5 empty] | 3719.97 |  | 0 |  | 750 |  | 82.17 |  | 2887.8
4.2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:
4.2.1 | для робочих станцій
| Усього 4.2.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Усього 4.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:
4.3.1 | офісного
4.3.1.1 | Модуль інтеграції GLPi з системою IP-телефонії |  |  | тис.грн. |  |  | 15 | [7 empty] | 15 | перетоки реакт. ен. | ст.255 | ст.248
| Усього 4.3.1 | [5 empty] | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15
4.3.2 | захисту інформації
| Усього 4.3.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3.3 | геоінформаційних систем
| Усього 4.3.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3.4 | систем електронного документообігу
4.3.4.1 | Впровадження документообігу |  |  | тис.грн. |  |  | 300 | [7 empty] | 300 | перетоки реакт. ен. | ст.255 | ст.249
| Усього 4.3.4 | [5 empty] | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300
4.3.5 | білінгових систем
4.3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами
| Усього 4.3.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3.7 | інформаційна система управління виробництвом
4.3.7.1 | Впровадження SAP |  |  | тис.грн. |  |  | 1000 | [7 empty] | 1000 | перетоки реакт. ен. | ст.255 | ст.250
4.3.7.2 | Впровадження автоматизованої системи технічного обслуговування та ремонтів електромереж АСТОР | тис.грн. |  | тис.грн. |  |  | 830 | [7 empty] | 830 | перетоки реакт. ен. | ст.255 | ст.253
| Усього 4.3.7 | [5 empty] | 1830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1830
| Усього 4.3 | [5 empty] | 2145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2145
Усього по розділу 4: | [6 empty] | 5864.97 |  | 0 |  | 750 |  | 82.17 |  | 5032.8
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
5.1 | Системи зв'язку, у т.ч.:
5.1.1 | впровадження корпоративного зв`язку ліцензіата
| Усього 5.1.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)
5.1.2.1 |  |  |  | шт.
| Усього 5.1.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)
| Усього 5.1.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Усього 5.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу
5.2.1.
5.2.2.
| Усього 5.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Інше
5.3.1 | Зварювальний апарат для оптоволокна |  |  | шт. | 288.32 | 1 | 288.32 |  |  | 1 | 288.32 |  |  |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.254 | ст.256
5.3.2 | Оптичний рефлектометр |  |  | шт. | 50.19 | 1 | 50.19 |  |  | 1 | 50.19 |  |  |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.254
5.3.3 | IP телефон |  |  | шт. | 2.17 | 119 | 258.23 | [6 empty] | 119 | 258.23 | перетоки реакт. ен. | ст.254 | ст.258
| Усього 5.3 | [5 empty] | 596.74 |  | 0 |  | 338.51 |  | 0 |  | 258.23 | [5 empty] | 6909.57
Усього по розділу 5: | [6 empty] | 596.74 |  | 0 |  | 338.51 |  | 0 |  | 258.23
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
6.1 | Автогідропідіймач телескопічний 18 м на базі Iveco Daily, двухрядна кабіна або аналог |  |  | шт. | 1872.24 | 1 | 1872.24 |  |  |  |  | 1 | 1872.24 |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.257 | ст.260
6.2 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням (каркасний багажник, радіостанція, драбина, переобладнений багажний відсік, полки), або аналог |  |  | шт. | 412.083 | 19 | 7829.577 |  |  |  |  | 19 | 7829.577 |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.257 | ст.262
Усього по розділу 6: | [6 empty] | 9701.817 |  | 0 |  | 0 |  | 9701.817 |  | 0
7. Інше
7.1 | Бензопила STHIL MS 461, або аналог |  |  | шт. | 16.05 | 16 | 256.8 | [6 empty] | 16 | 256.8 | перетоки реакт. ен. | ст.257 | ст.266
7.2 | Аналізатор якості електричної енергії Metrel MI 2892, або аналог |  |  | шт. | 160.54 | 1 | 160.54 | [6 empty] | 1 | 160.54 | перетоки реакт. ен. | ст.257 | ст.267
7.3 | Електронасос для перекачування оливи |  |  | шт. | 30.3333 | 1 | 30.3333 | [6 empty] | 1 | 30.3333 | перетоки реакт. ен. | ст.257 | ст.269
7.4 | Станок для намотки котушок НКЗ-2АМ, або аналог |  |  | шт. | 145.8 | 1 | 145.8 | [6 empty] | 1 | 145.8 | перетоки реакт. ен. | ст.257 | ст.270
7.5 | Хромотограф |  |  | шт. | 498.33 | 1 | 498.33 | [6 empty] | 1 | 498.33 | перетоки реакт. ен. | ст.257 | ст.271
7.6 | Стенд для механічних випробувань драбин, поясів та інше |  |  | шт. | 66.49 | 1 | 66.49 | [6 empty] | 1 | 66.49 | перетоки реакт. ен. | ст.257 | ст.271
7.7 | Автономне електроопалення адміністративної будівлі ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", АТС "Квант", споруди цивільної оборони (Технічне переоснащення приміщення теплопункту за адресою вул. Гонча, 40 м. Чернігів, Чернігівської області, Україна.) |  |  | шт. | 489.4 | 1 | 489.4 | [6 empty] | 1 | 489.4 | перетоки реакт. ен. | ст.257 | ст.273
Усього по розділу 7: | [6 empty] | 1647.6933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1647.6933
Усього по програмі | [6 empty] | 138676.0006 |  | 28200.8205 |  | 34809.4646 |  | 34389.4736 |  | 41276.2418
з них на додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення) | [6 empty] | #REF!
[7 empty] | 138676.0033 | 0.0027376
* План розвитку системи розподілу АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на 2020-2024 роки
[7 empty] | 667700 |  | 133540 |  | 166925 |  | 166925 |  | 200310
Голова правління
Директор фінансовий
"___" ________________ 20___ року
М. П.
[7 empty] | 529023.9994 |  | 0.20336 |  | 0.25101 |  | 0.24798 |  | 0.29765
[5 empty] | Голова Правління |  |  | _________________ |  |  |  | М.В.Ільницький
[8 empty] | (підпис) |  |  |  | (П. І. Б.)
М.П.
[5 empty] | Директор фінансовий |  |  | _________________ |  |  |  | І.В. Сорока
[8 empty] | (підпис) |  |  |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року
[9 empty] | 0.20336 |  | 0.25101 |  | 0.24798 |  | 0.29765